П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

26.08.2010                                    с.Соболево                                         № 165

Об организации перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде администрацией Соболевского муниципального района и ее подведомственными учреждениями

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р и Протокола заседания Совета по региональной информатизации от 01 июня 2010 года № 1-РИ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации  перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде в администрации Соболевского муниципального района (далее - План организации) согласно приложению №1.

2. Утвердить план организации перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде администрацией Соболевского муниципального района, и ее подведомственными учреждениями ( далее – План перехода) согласно приложению №2.

3. Уполномоченным лицом по размещению сведений о муниципальных услугах в сводном региональном реестре государственных и муниципальных услуг определить Кирклевского Владимировича Юрьевича – техника  по компьютерному обеспечению администрации.

4. Для реализации Плана организации и Плана перехода организовать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению №3.

5. Руководителям структурных подразделений администрации и руководителям муниципальных учреждений района:

- организовать в пределах своей компетенции реализацию Плана организации и Плана перехода;

- создать рабочие группы по переводу первоочередных муниципальных услуг  (функций) в электронный вид;

- назначить ответственных за перевод муниципальных услуг в электронную форму и передачу информации в региональный реестр государственных и муниципальных услуг;

- разработать регламенты, предусмотренные приложением №2 настоящего постановления, по предоставлению первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде до 1 ноября 2010 года. При переходе на предоставление услуг в электронном виде, необходимо руководствоваться этапами перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде согласно приложению №4.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления делами администрации Соболевского муниципального района  Дранивскую А.Е.

Глава Соболевского муниципального района                           Е.А.Названов

Лицо, курирующее данное направление

служебной деятельности ___________________________________________

(подпись, Фамилия, инициалы, дата)

Юрист администрации_________________________________________

(подпись, Фамилия, инициалы, дата)

Исполнитель  документа ___________________________________________

(подпись, Фамилия, инициалы, дата)

Приложение №1 к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района От 26.08.2010 №165 План организации перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде в администрации Соболевского муниципального района № п/п; Наименование мероприятия; Срок реализации; Результат; Ответственные исполнители. 1.; Заключение Соглашения между Правительством Камчатского края и Администрацией района о взаимодействии при организации размещения сведений в информационных системах реестра и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края; Сентябрь 2010 года; Принятие правовых актов о назначении сотрудников в отделах и подведомственных учреждениях, ответственных за перевод муниципальных услуг в электронную форму и передачу информации в реестр государственных и муниципальных услуг Камчатского края; Дранивская А.Е.- руководитель управления делами, Кирклевский В.Ю. техник по по компьютерному обеспечению администрации СМР. 2.; Назначение специалистов в администрации и подведомственных учреждениях, ответственных за перевод муниципальных услуг (функций) в электронную форму и передачу информации в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края; август 2010 года; Установление в должностных инструкциях муниципальных служащих обязанностей по размещению сведений о государственных муниципальных услугах в Сводном реестре; Руководители структурных подразделений администрации, руководители подведомственных учреждений. 3.; Внесение дополнений в должностные инструкции муниципальных служащих и руководителей бюджетных учреждений с учетом установления обязанностей по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре; сентябрь - октябрь 2010 года; Принятие правовых актов об утверждении административных регламентов; Руководители структурных подразделений администрации. 4.; Формирование административных регламентов предоставления услуг (осуществления функций) и их утверждение; Постоянно; Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре; Руководители структурных подразделений администрации. 5.; Представление информации в Сводный реестр в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478; Постоянно; Участие в создании реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края; Дранивская А.Е.- руководитель управления делами, Кирклевский В.Ю. техник по по компьютерному обеспечению администрации СМР. 6.; Введение информации о первоочередных муниципальных услугах (функциях) в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края и размещение данных сведений на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края; Постоянно; Подготовка предложений по внесению изменений и принятию правовых актов; Кирклевский В.Ю. техник по по компьютерному обеспечению администрации СМР. 7.; Проведение предварительного анализа процедур предоставления услуг и выработка предложений по совершенствованию правовой базы предоставления услуг (осуществления функций) в электронном виде; Постоянно; Отчет; Руководители структурных подразделений администрации. 8.; Предоставление отчетов об исполнении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) отделами и специалистами администрации и подведомственными учреждениями и планов мероприятий по переводу в электронный вид услуг (функций); Ежемесячно до 10 числа следующего месяца; Отчет; Руководители структурных подразделений администрации. 9.; Предоставление отчета об исполнении плана по переходу на оказание муниципальных услуг в электронном виде в Правительство Камчатского края; Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; Отчет; Кирклевский В.Ю. техник по по компьютерному обеспечению администрации СМР. Приложение № 2 к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 26.08.2010 г. №165 План организации перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде администрацией Соболевского муниципального района и ее подведомственными учреждениями N п/п; Наименование услуги (функции) сводного перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р; Наименование услуги (функции), предоставляемой на территории Соболевского муниципального района; Ответственный исполнитель; Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде администрацией Соболевского муниципального района, ее органами и подведомственными учреждениями. I этап; II этап; III этап; IV этап; V этап. I. Услуги в сфере образования. 1; Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады); Организация и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования, руководители школьного и дошкольного образования; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07.2012г.; 01.01.2013; 01.01.2014. 2; Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории района; Организация и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Организация и предоставление дополнительного образования; Организация отдыха детей в каникулярное время; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования, руководители школьного и дошкольного и дополнительного образования; 01.12.2010г.; 01.01.2011г.; 01.07.2012г.; 01.01.2013г.; 01.01.2014г.. 3; Зачисление в образовательное учреждение; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования, руководители школьного и дошкольного и дополнительного образования; 01.12.2010г.; 01.01.2011г.; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. 4; Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования , руководители школьного и дошкольного и дополнительного образования.; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012 г; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. 5; Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования , руководители школьных образовательных учреждений; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2010г..; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. 6; Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; Организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Куркина Н.Н.-руководитель управления образования , руководители школьных образовательных учреждений; 01.12.2010г; 01.01.2011г; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. II. Услуги в сфере здравоохранения. 7; Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи; Предоставление муниципальных услуг в сфере здравоохранения по оказанию скорой медицинской помощи населению района Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационаре районной больницы; Данилина Т.В.-заместитель главы администрации СМР, Наместников О.А. – главный врач МУЗ «Соболевская ЦРБ»; 01.12.2010г; 01.01.2011г; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. 8; Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; Предоставление муниципальных услуг в сфере здравоохранения по оказанию скорой медицинской помощи населению района Оказание первичной медико-санитарной; Данилина Т.В.-заместитель главы администрации СМР, Наместников О.А. – главный врач МУЗ «Соболевская ЦРБ»; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012г.; 01.01.2013; -. 9; Прием заявок (запись) на прием к врачу; Оказание первичной медико-санитарной помощи на амбулаторном этапе; Данилина Т.В.-заместитель главы администрации СМР, Наместников О.А. – главный врач МУЗ «Соболевская ЦРБ»; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. 10; Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов; Оказание первичной медико-санитарной помощи на амбулаторном этапе; Данилина Т.В.-заместитель главы администрации СМР, Наместников О.А. – главный врач МУЗ «Соболевская ЦРБ»; 01.12.2010; 01.01.2011г; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. III. Услуги в сфере социальной защиты населения. 11; Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными); Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными); Завязкин К.В.-ведущий специалист по опеке и попечительству управления образования администрации СМР; 01.12.2010г; 01.01.2011г; 01.07. 2012г.; 01.01.2013г; 01.01.2014г.. IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности. 19; Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков; Предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта; Фомина Е.А.-экперт по вопросам землепользования администрации СМР; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012г.; 01.01.2013; -. 20; Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; Фомина Е.А.-экперт по вопросам землепользования администрации СМР; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012г..; 01.01.2013; -. 22; Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций; Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций; Марфицина М.Н.-заместитель главы администрации, руководитель комитета по экономике,ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации СМР; 01.12.2010; 01.01.2011; 01.07. 2012г.; 01.01.2013; 01.01.2014. Приложение № 3 к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 26.08.2010 №165 Состав рабочей группы для организации работы по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде в Соболевском муниципальном районе № п/п; Член рабочей группы; Должность. 1; Данилина Татьяна Владимировна; Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района. 2; Марфицина Марина Николаевна; Заместитель главы администрации, руководитель комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации СМР. 3; Дранивская Анна Евстахиевна; Руководитель управления делами администрации СМР. 4; Спешнева Светлана Валентиновна; Руководитель комитета по бюджету и финансам. 5; Куркина Нина Николаевна; Руководитель управление образования. 6; Рыбалко Вера Анатольевна; Начальник отделасоциальной поддержки наеления. 7 Корсакова Марина Сергеевна Юрист администрации Приложение № 4 к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 26.08.2010 №165 Этапы перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде Содержание этапа; Предельные сроки реализации этапа. I этап; Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); До 1 декабря 2010 г.. II этап; Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде; До 1 января 2011 г.. III этап; Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); До июля 2012 г.. IV этап; Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции); До 1 января 2013 г.. V этап; Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом; До 1 января 2014 г.. Приложение № 5 к постановлению главы Администрации Соболевского муниципального района от 26.08. 2010 № 165 Смета финансирования расходов при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде № п/п; Наименование мероприятия; Финансирование за счет средств местного бюджета, тыс. руб.; Срок финансирования. 1; Приобретение сервера для ведения сводного реестра муниципальных услуг (функций), финансирование I и II этапа перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде; III квартал 2010 года. 2; Закупка компьютерной техники и разработка программного обеспечения для обеспечения функционирования услуг функций в электронном виде, финансирование III этапа перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде; II квартал 2011 года. 3; Финансирование IV этапа перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде; I квартал 2012 года. 4; Финансирование V этапа перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде; I квартал 2013 года.