Приложение к распоряжению администрации Соболевского муниципального района

от 30.09.2013 №393-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**Изменение в сфере образования Соболевского района**

1. **Изменения в дошкольном образовании , направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**
   1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в Соболевском районе включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

* 1. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в Соболевском районе включает в себя:

- разработку м внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;

- разработку м внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляе6мых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1. **Ожидаемые результаты**
   1. Обеспечение качества услуг дошкольного образования в Соболевском районе предусматривает:

Реализацию основных образовательных программ с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

внедрение оценки деятельности учреждений дошкольного образования.

* 1. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольных учреждениях Соболевского района.

1. **Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в Соболевском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей от 1 года до 7 лет | человек | 136 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных учреждений | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в строительстве в связи с выводом из эксплуатации ветхих дошкольных учреждений | мест | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |

1. **Мероприятия по повышению эффективности качества услуг в сфере дошкольного образования , соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| 1.Реализация мероприятий направленных на выполнение муниципальных программ развития дошкольного образования | | | | |
| 1.1. | Реализация долгосрочной муниципальной программы в части поддержания материально-технической базы действующих дошкольных учреждений и приведение их в соответствие с требованиями СанПиН | Управление образования | 2013-2015 | Создание до конца 2015 года в 9\*0% образовательных учреждений условий соответствующих современным требованиям к организации содержания и воспитания детей |
| 1.2. | Реализация Плана строительства детского сада в связи с выводом из эксплуатации ветхих дошкольных учреждений | Управление образования | 2013-2016г. | Создание к 2016 году 140 мест за счет строительства детского сада |
|  | Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса | Управление образования | 2013г. | Муниципальные нормативные правовые акты |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | |
| 2.1. | актуализация (разработка) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014-2016 | Основные образовательные программы дошкольных образовательных организаций |
| 3. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | | | | |
| 3.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих взаимодействие педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности дошкольников | Управление образования Руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014г. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 год | Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования не реже чем один раз в три года |
| 4.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | | | | |
| 4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников. | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | Четвертый квартал  2013г. | Нормативные правовые акты администрации Соболевского МР |
| 5.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | | | | |
| 5.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности. | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | Четвертый квартал  2013г. | Нормативные правовые акты администрации Соболевского МР |
| 5.2. | Внедрение модели эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | Четвертый квартал  2013г. | Нормативные правовые акты администрации Соболевского МР |
| 5.3. | Разработка показателей качества трудовой деятельности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 | Собрания трудовых коллективов |
| 5.4. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2013-2018г. | Муниципальные нормативные правовые акты |
| 6.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дошкольного образования | | | | |
| 6.1. | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2013-2014г. | Внесение изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции. |
| 6.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013-2018г. | Заключение трудовых договоров со всеми руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 7.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | | | | |
| 7.1. | Взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта | Управление образования | 2013-2018 | Информационные материалы о введении эффективного контракта |
| 7.2. | Организаций мероприятий, обеспечивающих проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 | Собрание трудовых коллективов, совещания |

1. **Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | результаты |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет , которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет.(процентов)00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (процентов) | 0 | 30 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес МКДОУ в Соболевском районе, в котором оценка деятельности дошкольных образовательных организаций , их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования (процентов) | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Внедрение системы оценки деятельности во всех дошкольных образовательных организациях |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Камчатском крае | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования , повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5 | Удельный вес численности  педагогических работников  дошкольных образовательных  организаций,имеющих педагогическое  образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций  (процентов) | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование , составит не менее 95 процентов в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций - ежегодно (процентов) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Всем педагогическим работникам будет предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года |

**Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

**1. Основные направления**

1. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов; формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образова­тельных достижений школьников;

программу подготовки современных педагогических кадров в Соболевском районе.

1. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

1. Введение эффективного контракта в общем образовании в Соболевском районе включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных ор­ганизаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций обще­го образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муни­ципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего обра­зования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов в Соболевском районе предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации обще­го образования на 2011 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 № 1507-р);

повышение качества подготовки школьников;

1. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основе показателей эффектив­ности их деятельности;

сокращение отставания от среднего от уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

1. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и при­влечение молодых талантливых педагогов для работы в школах.

**3. Основные количественные характеристики системы общего образования в Соболевском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 240 | 250 | 262 | 253 | 243 | 236 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | человек | 231 | 240 | 251 | 244 | 233 | 227 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 8,25 | 8,57 | 8,96 | 8,71 | 8,32 | 8,11 |
| Удельный вес численности обучающихся ор­ганизаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным об­разовательным стандартам (к 2018 году обу­чаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 клас­сов) | проценты | 24,7 | 33,75 | 41,04 | 49,59 | 59,66 | 69,16 |

1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования в Камчатском крае,соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | показатели |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | | | | |
| 1.1. | Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз­витие образования в Соболевском районе на 2013-2015 годы», в части обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования | Управление образования | 2013-2015годы | Создание во всех об­щеобразовательных учреждениях материально- технических и учебно-методических условий для обучения 100 про­центов учащихся 1-5 классов по ФГОС |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | |
| 2.1. | Участие в пилотной апробации мониторинга готовности обу­чающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального об­разования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и про­фессиональной траектории и мониторинга уровня социализа­ции выпускников основных общеобразовательных организа­ций | Управление образования | 2014 год | Аналитическая справка по итогам участия в пилотной апробации |
| 2.2. | Сбор и обработка первичных данных мониторинга в соответ­ствии с регламентом | Управление образования | 2013-2018 годы | Информационные ма­териалы по итогам мо­ниторинга |
| 3. Методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетов российских и международных исследований образовательных достижений школьников | | | | |
| 3.1. | Участие в российских и международных исследованиях каче­ства образования школьников (по согласованию с организато­рами исследований) | Управление образования | 2013-2018 годы | Аналитические матери­алы (в случае участия |
| 3.2. | Апробация разработанных рекомендаций в форматах:  - повышения квалификации педагогических работников;  - корректировки основных общеобразовательных про­грамм; | Управление  руководители | 2013-2018годы | Апробация разработан­ных рекомендаций не менее чем в 30 процен­тах общеобразователь­ных учреждений |
| 4. Программа подготовки современных педагогических кадров в Соболевском районе | | | | |
| 4.1. | Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз­витие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» в части повышения профессионального уровня работников об­щего образования | Управление образования | 2014-2016 год | Повышение квалифи­кации 100 процентов педагогических работ­ников общеобразова­тельных организаций для работы по ФГОС |
| 4.2. | Разработка муниципальной программы «Развитие образова­ния в Соболевском районе на 2016-2020 годы», | Управление образования | 2016 год | Постановление администрации Соболевского района об утверждении программы |
| 5.Обеспечение доступности качественного образования . Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования | | | | |
| 5.1. | Разработка (корректировка) показателей эффективности дея­тельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных: категорий работников | Управление образования | 2013 год | Нормативные правовые акты по утверждению показателей эффектив­ности |
| 6.Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | | | | |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ района , с остальными школами Камчатского края | Управление образования | 2014 год | Результаты мониторинга |
| 6.2. | Разработка комплекса мероприятий на 2016 - 2018 годы, направленных на поддержку школ, работающих в сложных социальных условиях, реализация комплекса мероприятий на 2016-2018 годы, направленных на поддержку школ, работа­ющих в сложных социальных условиях | Управление образования | 2015-2018 годы | Комплекс мероприятий, направленных на поддержку школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 7.Введение эффективного контракта в общем образовании Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | | | | |
| 7.1. | Разработка и апробация модели эффективного контракта в общем образовании, участие в апробации региональной модели эффективного контракта в общем образова­нии | Управление образования | 2013год | Нормативные правовые акты Соболевского МР |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов районного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций | Управление образования | 2013-2018 годы | Нормативные правовые акты Соболевского МР |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | | | | |
| 8.1. | Разработка (корректировка) муниципальных нор­мативных актов, устанавливающих механизмы стимулирова­ния руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показате­лями качества предоставляемых государственных (муници­пальных) услуг и эффективностью деятельности руководите­ля образовательной организации общего образования | Управление образования | 2013 год | муниципальные нор­мативные правовые ак­ты, устанавливающие механизмы стимулиро­вания руководителей общеобразовательных |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с ру­ководителями государственных (муниципальных) организа­ций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013-2018 годы | Заключение трудовых договоров со всеми руководителями му­ниципальных органи­заций общего образо­вания в соответствии с типовой формой |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | | | | |
| 9.1. | Взаимодействие со СМИ по введению эффективного контрак­та в образовательных организациях общего образования | Управление образования | 2013-2018 годы | Информационные материалы, статьи, интервью о введении эффективного контракта в образовательных организациях общего образования в Соболевском районе |
| 9.2. | Организация мероприятий, обеспечивающих проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования,  Руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы | Собрание трудовых коллективов, семинары, совещания |
| 9.3. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения каче­ством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2013-2018 годы | Аналитическая справка по результатам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | результаты |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственно­го экзамена (в расчете на 1 предмет) с лучшими результатами единого государ­ственного экзамена к среднему баллу единого госу­дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) с худшими результатами ЕГЭ (про­центов) | 1,82 | 1,8 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | Улучшатся результаты вы­пускников школ, в первую очередь тех школ, выпуск­ники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо­вательных организаций (процентов | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Численность молодых учи­телей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов от общей численности учителей об­щеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогиче­ских работников образовательных организаций об­щего образования к средней заработной плате в Камчатском крае (процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организа­ций общего образования составит не менее 100 про­центов от средней заработ­ной платы в Камчатском крае |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности обще­образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования (процентов) | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельно­сти общеобразовательных организаций |

**Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфереобразования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. **Основные направления**
2. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в Соболевском районе включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образо­вания детей;

- методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных муниципальных моделей орга­низации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

1. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализа­ции Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
2. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополни­тельного образования;

**2. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций до­полнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества, предоставляемых**

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет в Соболевском районе будут охвачены программами дополнительного обра­зования, в том числе 80 процентов из них - за счёт бюджетных средств.

1. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в Соболевском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 266 | 274 | 282 | 273 | 263 | 256 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, в том числе: | процентов | 52,4 | 53,0 | 56,3 | 62,0 | 65,1 | 72,5 |
| в образовательных организациях дополни­тельного образования | процентов | 50,7 | 49,3 | 47,9 | 49,4 | 51,3 | 52,7 |
| в музыкальных, художественных, хорео­графических школах и школах искусств | процентов | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования де­тей | человек | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей в Соболевском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | | | | |
| 1.1. | Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз­витие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» | Управление образования | 2014-2016 годы | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования детей, составит 70 процентов от общего числа воспитанников |
| 1.2. | Разработка муниципальной программы «Развитие образова­ния в Соболевском районе» на 2016-2020 годы, внесение измене­ний в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» | Управление образования | 2014-2016 годы | Постановление главы администрации Соболевского МР |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций по использованию моделей сетевого взаимодействия при реализации основных общеобразовательных программ, программ дополнительного образования, ресурсов организаций дополнительного образо­вания детей различной ведомственной принадлежности | Управление образования | 2014 год | Методические рекомендации |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образова­ния детей в соответствие с обновленными документами, регу­лирующими требования к условиям организации образова­тельного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и региональном уровнях) | Управление образования | 2015 год | муниципальные норма­тивные правовые акты |
| 3.Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | | | | |
| 3.1 | Мониторинг реализуемых в образовательных организациях в Соболевском районе моделей организации дополнительного об­разования детей | Управление образования | 2014 год | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного обра­зования  Участие 100 процентов организаций дополни­тельного образования детей в муниципальном районе в мониторинге |
| 3.2. | Распространение современных моделей орга­низации дополнительного образования детей | Управление образования | 2015-2017 год | Информационные материалы |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 4.1. | Апробация и внедрение моделей использования ресурсов не­государственного сектора и механизмов государственно- частного партнерства в предоставлении услуг дополнительно­го образования, образовательного досуга детей и подростков | Управление образования | 2015-2018 годы | Внедрение моделей ис­пользования ресурсов негосударственного сектора |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | | | | |
| 5.1. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существую­щие) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и ос­новных категорий работников, в том числе в связи с исполь­зованием для дифференциации заработной платы педагогиче­ских работников | Управление образования | 2014 год | Нормативные правовые акты муниципалитета |
| 6.Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | | | | |
| 6.1. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции об­щенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования | 2013-2018 годы | Удельный вес числен­ности обучающихся по программам общего образования, участву­ющих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис­ленности обучающихся по программам общего образования |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования | | | | |
| 7.1. | Разработка, апробация и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании | Управление образования | 2014 год | Отношение среднеме­сячной заработной пла­ты педагогов муници­пальных организаций дополнительного обра­зования детей к сред­немесячной заработной плате по экономике в Камчатском крае |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дополнительного образования детей | | | | |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных актов (внесение из­менений в существующие) по стимулированию руководите­лей образовательных организаций дополнительного образова­ния детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности ру­ководителя образовательной организации | Управление образования | 2013 год | муниципальные нор­мативные правовые ак­ты, устанавливающие механизмы стимулиро­вания руководителей организаций дополни­тельного образования детей |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с ру­ководителями муниципальных организа­ций дополнительного образования детей в соответствии с ти­повой формой договора | Управление образования | 2013-2018 годы | Заключение трудовых договоров с руководителями му­ниципальных органи­заций дополнительного образо­вания в соответствии с типовой формой |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | | | | |
| 9.1. | Реализация программ повышения квалификации педагогиче­ских и руководящих работников системы дополнительного образования детей | Управление образования | 2013-2018 годы | Реализация ежегодных планов повышения ква­лификации педагогиче­ских и руководящих работников системы дополнительного обра­зования детей |
| 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | | | | |
| 10.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия по вопросам введения эффективного контракта в дополнительном образо­вании детей | Управление образования | 2013-2018 годы | Собрания трудовых коллективов , совещания. |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | результаты |
| 1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до­полнительного образования, в общей числен­ности детей в возрасте 5-18 лет) (процентов) | 52,4 | 53,0 | 56,3 | 62,0 | 65,1 | 72,5 | Не менее 72 % детей Соболевского района в воз­расте от 5 до 18 лет бу­дут получать услуги до­полнительного образо­вания |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвую­щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (процентов) | 34,6 | 35,0 | 37,2 | 40,8 | 42,0 | 42,8 | Увеличится доля обуча­ющихся по программам общего образования, участвующих в олимпи­адах и конкурсах раз­личного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования де­тей к среднемесячной заработной плате по экономике в Камчатском крае (процентов) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | дополнительного обра­зования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работ­никами.  Средняя заработная пла­та педагогов дополни­тельного образования детей составит 100 про­центов к среднемесячной заработной плате по эко­номике в Камчатском крае |
| 4 | Удельный вес численности педагогов в воз­расте до 30 лет вмуниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | Доля педагогов в воз­расте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности составит 15 % |
| 5 | Удельный вес организаций дополнительного образования в Соболевском районе, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей , их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей (процентов) | 0 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельно­сти организаций дополнительного образования детей |

**Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты»)**

**«Изменения в сфере образования Соболевского района»,тыс. рублей**

| Наименование мероприятий | 2013\* | | | 2014\* | | | | 2015\* | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидирован­ный бюджет субъ­екта РФ | Планируемые вне­бюджетные сред­ства | Дополнительная потребность | Консолидирован­ный бюджет субъ­екта РФ | | Планируемые вне­бюджетные сред­ства | Дополнительная потребность | Консолидирован­ный бюджет субъ­екта РФ | Планируемые вне­бюджетные сред­ства | Дополнительная потребность | | Потребность | Потребность | Потребность |
| **Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере**  **образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие дошколь­ного образования в Соболевском муниципальном районе на 2011-2015 годы» в части поддержания материально-технической базы дей­ствующих дошкольных учреждений и приведения их в соответствие с требо­ваниями СанПиН | 4613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» в частиподдержания материально-технической базы дей­ствующих дошкольных учреждений и приведения их в соответствие с требо­ваниями СанПиН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1973,0 | | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 | 0,0 | | 1490,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация Плана строительства дет­ских садов в связи с выводом из экс­плуатации ветхих дошкольных учре­ждений и переводом детей из групп кратковременного пребывания в груп­пы полного дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планирование дополнительных расхо­дов краевого бюджета на повышение оплаты труда педагогических работни­ков дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль­ной политики» | 1956,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 610,5 | 0,0 | 0,0 | 945,8 | | 1086,8 | 1210,6 | 1364,3 |
| **ВСЕГО:** | **6570,1** | **0,0** | **0,0** | **9973,0** | | **0,0** | **610,5** | **180546,0** | **0,0** | **945,8** | | **5576,8** | **1210,6** | **1364,3** |
| **Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2013-2015 годы» в части обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и основ­ного общего образования в государ­ственных и муниципальных организа­циях общего образования | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» в части обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и основ­ного общего образования в государ­ственных и муниципальных организа­циях общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2255,0 | | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | | 0,0 | 3020,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2016 годы» в части развития инфраструктуры, общего образования, укрепления здоровья учащихся. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3648,0 | | 0,0 | 0,0 | 4032,0 | 0,0 | | 0,0 | 7212,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сети образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | 0,0 | 0,0 | 350000,0 | 0,0 | | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планирование дополнительных расхо­дов краевого и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогиче­ских работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль­ной политики» | 3203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 597,1 | 0,0 | 0,0 | | 801,1 | 966,2 | 1111,6 | 1292,6 |
| **ВСЕГО:** | **4118,3** | **0,0** | **0,0** | **25903,0** | | **0,0** | **597,1** | **354947,0** | **0,0** | | **801,1** | **261198,2** | **1111,6** | **1292,6** |
| **Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образова­ния в Соболевском районе на 2013-2015 годы» в части модернизации образова­ния как института воспитания и соци­ального развития | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация долгосрочной муниципальной це­левой программы «Развитие образова­ния в Соболевском районе на 2014-2016 годы» в части развития инфраструктуры дополнительного образования. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 0,0 | | 0,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | | 917,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планирование дополнительных расхо­дов краевого бюджета на повышение оплаты труда педагогических работни­ков государственных и муниципальных учреждений дополнительного образо­вания детей | 556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | | 282,1 | 325,4 | 379,1 |
| **ВСЕГО:** | **604,5** | **0,0** | **0,0** | **461,0** | **0,0** | | **173,8** | **442,0** | **0,0** | **233,3** | | **1199,1** | **325,4** | **379,1** |