М Е Р О П Р И Я Т И Я

исполнительных органов местного самоуправления Соболевского муниципального района Камчатского края

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 года за III квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Ответственный за**  **исполнение** | | Срок исполнения | **Информация об исполнении** |
| **I. О Послании Президента Российской Федерации** | | | | | |  |
| 1. | Проведение "круглых столов" с участием руководителей органов местного самоуправления Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждениях по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года | | Управление делами | | Февраль  2015 года | 09 февраля 2015 года проведен "круглый стол" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, в феврале 2015 года на страницах районной газеты «Соболевские вести» были опубликованы тезисы Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года |
| 2. | Освещение деятельности администрации Соболевского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации от 4 декабря 2014 года на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в | | Управление делами | | В течение  2015 года | Информация о деятельности администрации публикуется на страницах районной газеты «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости». |
| **II. Оптимизация бюджетных расходов** | | | | | |  |
| 3. | Оптимизация расходных обязательств Соболевского муниципального района, ежегодное снижение издержек и неэффективных расходов не менее чем на 5 процентов от общих расходов в реальном выражении | | Комитет по бюджету и финансам | | В течение  2015 года | Оптимизация расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2020 г.г.» на сумму 2501,714 тыс.рублей. |
| 4. | Обеспечение сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления Соболевского муниципального района на 5 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (за исключением расходов на оплату труда, коммунальных услуг) | | Комитет по бюджету и финансам | | В течение  2015 года | 19.03.2015 исх № 01-15/ 57 / 449 в Министерство территориального развития Камчатского края направлен План -график мероприятий по статьям сокращаемых расходов, в разрезе муниципальных образований района. В Решении СМР от 24.04.2015 № 401 "О внесении изменений и дополнений в Решение Соболевского МР "О районном бюджете СМР на 2015 год и на плановый период 2016-2017годов" учтено сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Соболевского муниципального района на 5 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год08.07.2015 №\_01-15/129\_\_ /1151\_ в Министерство территориального развития Камчатского края направлена просьба уменьшить процент (%) сокращения утвержденного норматива до 1 процента (%). Просьба обусловлена необходимостью приобретения автомобиля для нужд администрации . |
| **III. Улучшение делового и инвестиционного климата** | | | | | |  |
| 5. | Участие в установлении требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | До 1 июля  2015 года | При проведении торгов (котировок и аукционов для муниципальных нужд устанавливаются требования к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) |
| 6. | Участие в подготовке предложений о разработке нормативной правовой базы для реализации решений о предоставлении 2-летних налоговых каникул для малых предприятий, а также о предоставлении налоговых льгот в отношении вновь созданных производств | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом,  Правовой отдел управления делами | | В течение 3-х месяцев  после внесения изменений в федеральное законодательство |  |
| 7. | Участие в реализации «Дорожной карты» внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | В течение  2015 года | Сокращены сроки получения разрешений на строительство (10 рабочих дней) (Постановление №326 от 14.10.2013) и ввод в эксплуатацию объектов(10 рабочих дней) (Постановление №327 от 14.10.2013), предоставления земельных участков (10 рабочих дней) (Постановление №207 от 22.09.2014).  Оказана поддержка двум СМСП в виде гранта и субсидии. |
| **IV. Повышение качества социального обслуживания, поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций** | | | | | |  |
| 8. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию ими целевых социальных проектов | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | В течение  2015 года | | В рамках муниципальной программы оказана поддержка двум родовым общинам КМНС: РО «Камчадал» в сумме 411035,00 рублей на строительство этнодеревни, РО «Вейбер» в сумме 87 780,00 рублей на приобретение ТМЦ |
| 9. | Привлечение некоммерческих организаций к участию в мероприятиях по работе с детьми и молодежью | Главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике;  Управление образования | | В течение  2015 года | | По состоянию на 01 октября 2015 года при проведении мероприятий с детьми привлекались следующие некоммерческие организации:  -МКУК КДЦ «Родник», МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей», МКУК «Библиотека с. Соболево» (творческие конкурсы, патриотические мероприятия)  ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» (спортивные мероприятия)  ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД РФ (мероприятия по профилактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма)  ГУ МЧС (занятия по правилам ПБ)КГУ «Усть-Большерецкое лесничество» (познавательные экскурсии) |
|  | ***Развитие диалога власти с институтами гражданского общества*** |  | |  | |  |
| 10. | Привлечение представителей институтов гражданского общества, в том числе представителей общественных советов при администрации Соболевского муниципального района, к участию в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) | Структурные подразделения администрации Соболевского муниципального района | | В течение  2015 года | | Члены Общественного Совета при администрации Соболевского муниципального района с 03 февраля по 14 февраля 2015 года участвовали в проведении опроса населения методом анкетирования по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и структурными подразделениями администрации Соболевского МР и в проведении анкетирования в августе 2015 года по оказанию медицинских услуг Соболевской районной больницей |
| 11. | Организация экспертиз муниципальных нормативных правовых актов в рамках деятельности общественных советов при администрации Соболевского муниципального района | Правовой отдел управления делами | | В соответствии с планами работы Общественных советов в течение 2015 года | | Нормативно правовые акты общественным советом при администрации Соболевского муниципального района в администрацию Соболевского муниципального района не направлялись |
| **V. Развитие здравоохранения, укрепление ценностей здорового образа жизни и проведение Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями** | | | | | |  |
| 12. | Проведение всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики | | 21 февраля  2015 года | | 21 февраля 2015 года в с.Соболево былапро ведена всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015» в которой приняло участие 72 человека разного возраста. |
| 13. | Участие во всероссийского дне бега «Кросс нации» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики | | 19 сентября  2015 года | | 19 сентября2015 года в с.Соболево стартовал Всероссийский день бега «Кросс наций» в котором приняло участие 43 человека разного возраста. |
| 14. | Участие в реализации Комплекса мероприятий для молодежи по пропаганде здорового образа жизни «Северная молодёжь - за здоровый образ жизни» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  КДН | | В течение  2015 года | | В феврале 2015 года в образовательных учреждениях Соболевского МР был выпущен и распространенмультимедийный продукт «Секрет счастливой жизни» (видеоролики, презентации, буклеты учащихся Соболевского МР по пропаганде ЗОЖ).  14 февраля проведены районные соревнования по волейболу;  21 марта – открытое первенство Соболевского МР по беговым лыжам.  11 апреля – кубок Соболевского муниципального района по волейболу памяти Завязкина В.Н. и Никулина В.Г.. |
| 15. | Проведение акции « Жить здорово-это здорово» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  КДН | | В течение  2015 года | | С 23-27 марта 2015 года был организован и проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Публикации о мероприятии были размещены на официальном сайте Соболевского МР и в районной газете «Соболевские вести» Физкультурно-спортивных и профилактические мероприятиябыли включены в планы работы лагерей дневного пребывания детей, учреждения ДОД в каникулярное время (познавательные программы, просветительские часы, творческие конкурсы, спортивные игры и соревнования) |
| **VI. Развитие общего, дополнительного образования, поддержка талантливых детей и молодежи** | | | | | |  |
| 16. | Содействие в реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по строительству дошкольного образовательного учреждения в с.Соболево | | Управление образования | | В течение  2015 года | Разработка проектно-сметной документации перенесена на 2016 год (в связи с отсутствием финансирования в 2015г.) |
| 17. | Участие в краевом конкурсе хоровых коллективов, ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» | | Управление образования | | Апрель  2015 года | С 16-24 апреля 2015 года две ученицы Соболевской детской музыкальной школы приняли участие в краевом конкурсе хоровых коллективов, ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» |
| 18. | Участие в творческой школе для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств Камчатского края, студентов и преподавателей КГОУ СПО «Камчатский колледж искусств» | | Управление образования | | Сентябрь-октябрь 2015 года |  |
| 19. | Обеспечение участия в повышении квалификацииспециалистов организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, проводящих физкультурно-спортивную работу с детьми | | Управление образования | | В течение  2015 года | В образовательные учреждения Соболевского района в январе 2015 года управление образования был направлен план-график повышения квалификации работников системы образования Камчатского края в 2015 г.КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК». В 1 квартале 2015 года. С 14-17 сентября приняли участие3 специалисты спортивной направленности в курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: содержание, актуальные вопросы внедрения». |

М Е Р О П Р И Я Т И Я

исполнительных органов местного самоуправления Соболевского муниципального района Камчатского края

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 года за III квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Ответственный за**  **исполнение** | | Срок исполнения | **Информация об исполнении** |
| **I. О Послании Президента Российской Федерации** | | | | | |  |
| 1. | Проведение "круглых столов" с участием руководителей органов местного самоуправления Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждениях по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года | | Управление делами | | Февраль  2015 года | 09 февраля 2015 года проведен "круглый стол" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, в феврале 2015 года на страницах районной газеты «Соболевские вести» были опубликованы тезисы Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года |
| 2. | Освещение деятельности администрации Соболевского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации от 4 декабря 2014 года на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в | | Управление делами | | В течение  2015 года | Информация о деятельности администрации публикуется на страницах районной газеты «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости». |
| **II. Оптимизация бюджетных расходов** | | | | | |  |
| 3. | Оптимизация расходных обязательств Соболевского муниципального района, ежегодное снижение издержек и неэффективных расходов не менее чем на 5 процентов от общих расходов в реальном выражении | | Комитет по бюджету и финансам | | В течение  2015 года | Оптимизация расходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Соболевском районе на 2014-2020 г.г.» на сумму 2501,714 тыс.рублей. |
| 4. | Обеспечение сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления Соболевского муниципального района на 5 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год (за исключением расходов на оплату труда, коммунальных услуг) | | Комитет по бюджету и финансам | | В течение  2015 года | 19.03.2015 исх № 01-15/ 57 / 449 в Министерство территориального развития Камчатского края направлен План -график мероприятий по статьям сокращаемых расходов, в разрезе муниципальных образований района. В Решении СМР от 24.04.2015 № 401 "О внесении изменений и дополнений в Решение Соболевского МР "О районном бюджете СМР на 2015 год и на плановый период 2016-2017годов" учтено сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Соболевского муниципального района на 5 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год08.07.2015 №\_01-15/129\_\_ /1151\_ в Министерство территориального развития Камчатского края направлена просьба уменьшить процент (%) сокращения утвержденного норматива до 1 процента (%). Просьба обусловлена необходимостью приобретения автомобиля для нужд администрации . |
| **III. Улучшение делового и инвестиционного климата** | | | | | |  |
| 5. | Участие в установлении требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | До 1 июля  2015 года | При проведении торгов (котировок и аукционов для муниципальных нужд устанавливаются требования к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) |
| 6. | Участие в подготовке предложений о разработке нормативной правовой базы для реализации решений о предоставлении 2-летних налоговых каникул для малых предприятий, а также о предоставлении налоговых льгот в отношении вновь созданных производств | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом,  Правовой отдел управления делами | | В течение 3-х месяцев  после внесения изменений в федеральное законодательство |  |
| 7. | Участие в реализации «Дорожной карты» внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае | | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | В течение  2015 года | Сокращены сроки получения разрешений на строительство (10 рабочих дней) (Постановление №326 от 14.10.2013) и ввод в эксплуатацию объектов(10 рабочих дней) (Постановление №327 от 14.10.2013), предоставления земельных участков (10 рабочих дней) (Постановление №207 от 22.09.2014).  Оказана поддержка двум СМСП в виде гранта и субсидии. |
| **IV. Повышение качества социального обслуживания, поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций** | | | | | |  |
| 8. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию ими целевых социальных проектов | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | | В течение  2015 года | | В рамках муниципальной программы оказана поддержка двум родовым общинам КМНС: РО «Камчадал» в сумме 411035,00 рублей на строительство этнодеревни, РО «Вейбер» в сумме 87 780,00 рублей на приобретение ТМЦ |
| 9. | Привлечение некоммерческих организаций к участию в мероприятиях по работе с детьми и молодежью | Главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике;  Управление образования | | В течение  2015 года | | По состоянию на 01 октября 2015 года при проведении мероприятий с детьми привлекались следующие некоммерческие организации:  -МКУК КДЦ «Родник», МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей», МКУК «Библиотека с. Соболево» (творческие конкурсы, патриотические мероприятия)  ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» (спортивные мероприятия)  ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД РФ (мероприятия по профилактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма)  ГУ МЧС (занятия по правилам ПБ)КГУ «Усть-Большерецкое лесничество» (познавательные экскурсии) |
|  | ***Развитие диалога власти с институтами гражданского общества*** |  | |  | |  |
| 10. | Привлечение представителей институтов гражданского общества, в том числе представителей общественных советов при администрации Соболевского муниципального района, к участию в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) | Структурные подразделения администрации Соболевского муниципального района | | В течение  2015 года | | Члены Общественного Совета при администрации Соболевского муниципального района с 03 февраля по 14 февраля 2015 года участвовали в проведении опроса населения методом анкетирования по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и структурными подразделениями администрации Соболевского МР и в проведении анкетирования в августе 2015 года по оказанию медицинских услуг Соболевской районной больницей |
| 11. | Организация экспертиз муниципальных нормативных правовых актов в рамках деятельности общественных советов при администрации Соболевского муниципального района | Правовой отдел управления делами | | В соответствии с планами работы Общественных советов в течение 2015 года | | Нормативно правовые акты общественным советом при администрации Соболевского муниципального района в администрацию Соболевского муниципального района не направлялись |
| **V. Развитие здравоохранения, укрепление ценностей здорового образа жизни и проведение Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями** | | | | | |  |
| 12. | Проведение всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики | | 21 февраля  2015 года | | 21 февраля 2015 года в с.Соболево былапро ведена всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015» в которой приняло участие 72 человека разного возраста. |
| 13. | Участие во всероссийского дне бега «Кросс нации» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики | | 19 сентября  2015 года | | 19 сентября2015 года в с.Соболево стартовал Всероссийский день бега «Кросс наций» в котором приняло участие 43 человека разного возраста. |
| 14. | Участие в реализации Комплекса мероприятий для молодежи по пропаганде здорового образа жизни «Северная молодёжь - за здоровый образ жизни» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  КДН | | В течение  2015 года | | В феврале 2015 года в образовательных учреждениях Соболевского МР был выпущен и распространенмультимедийный продукт «Секрет счастливой жизни» (видеоролики, презентации, буклеты учащихся Соболевского МР по пропаганде ЗОЖ).  14 февраля проведены районные соревнования по волейболу;  21 марта – открытое первенство Соболевского МР по беговым лыжам.  11 апреля – кубок Соболевского муниципального района по волейболу памяти Завязкина В.Н. и Никулина В.Г.. |
| 15. | Проведение акции « Жить здорово-это здорово» | Главный специалист- эксперт по вопросам, культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  КДН | | В течение  2015 года | | С 23-27 марта 2015 года был организован и проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Публикации о мероприятии были размещены на официальном сайте Соболевского МР и в районной газете «Соболевские вести» Физкультурно-спортивных и профилактические мероприятиябыли включены в планы работы лагерей дневного пребывания детей, учреждения ДОД в каникулярное время (познавательные программы, просветительские часы, творческие конкурсы, спортивные игры и соревнования) |
| **VI. Развитие общего, дополнительного образования, поддержка талантливых детей и молодежи** | | | | | |  |
| 16. | Содействие в реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по строительству дошкольного образовательного учреждения в с.Соболево | | Управление образования | | В течение  2015 года | Разработка проектно-сметной документации перенесена на 2016 год (в связи с отсутствием финансирования в 2015г.) |
| 17. | Участие в краевом конкурсе хоровых коллективов, ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» | | Управление образования | | Апрель  2015 года | С 16-24 апреля 2015 года две ученицы Соболевской детской музыкальной школы приняли участие в краевом конкурсе хоровых коллективов, ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» |
| 18. | Участие в творческой школе для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств Камчатского края, студентов и преподавателей КГОУ СПО «Камчатский колледж искусств» | | Управление образования | | Сентябрь-октябрь 2015 года |  |
| 19. | Обеспечение участия в повышении квалификацииспециалистов организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, проводящих физкультурно-спортивную работу с детьми | | Управление образования | | В течение  2015 года | В образовательные учреждения Соболевского района в январе 2015 года управление образования был направлен план-график повышения квалификации работников системы образования Камчатского края в 2015 г.КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК». В 1 квартале 2015 года. С 14-17 сентября приняли участие3 специалисты спортивной направленности в курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: содержание, актуальные вопросы внедрения». |