**Информация**

**об исполнении мероприятий администрацией Соболевского муниципального района**

**по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, утвержденных** **распоряжению администрации Соболевского муниципального района от 31.03.2017 №133-р**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **I. О Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации**  **от 01 декабря 2016 года** | | | | |
| 1. | Освещение деятельности руководителей органов местного самоуправления Соболевского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации | Управление делами | В течение 2017 года | Распоряжение администрации Соболевского муниципального района от 31.03.2017 №133-р опубликовано в Приложении к районной газете «Соболевский вестник» №8(54)от 07.04.2017 и размещено на сайте Соболевского муниципального района в информационно-коммуницкационной сети Интернет sobolevomr.ru |
| 2 | Представление информации о реализации администрацией Соболевского муниципального района мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года в Министерство территориального развития Камчатского края | Управление делами | В течение 2017 года | По мере проведения мероприятий согласно данному плану, информация публиковалась в районной газете «Соболевский вестник» о его исполнении (проведении). |
| 3. | Обеспечение реализации мер, направленных на  предупреждение и пресечение проявлений экстремизма, формирование в обществе  обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей в рамках реализации мероприятий  муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма», утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 09.10.2013 №311 | Ответственные лица администрации Соболевского муниципального района | В течение 2017 года |  |
| **II.Поддержка традиционных ценностей и семьи, демографических программ, повышение заработной платы, улучшение условий труда, развитие здравоохранения** | | | | |
| 4. | Участие в реализации Плана по повышению рождаемости в Камчатском крае на 2014-2018 годы, утверждённого распоряжением Правительства Камчатского края от 08.10.14  № 443-РП |  | В течение 2017 года |  |
| 5 | Организация районных акций,  направленных на формирование здорового  образа жизни у молодого поколения, а также  пропаганду семейных ценностей | Отдел по социальным вопросам | В течение 2017 года | В рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных соревнований проводятся мероприятия спортивного характера с привлечением молодёжи. Данные соревнования формируют у молодого поколения здоровый образ жизни. В 2017 году проведено 6 спортивных соревнований. 12 июня 2017 года прошёл фестиваль военно-патриотической песни «Мой дом- Россия », посвящённый Дню России. |
| 6. | Организация проведения Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по социальным вопросам | В течение 2017 года | В 2016-2017 учебном году нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» выполнили 35 учащихся МОКУ «Соболевская средняя школа». 20 из них выполнили нормативы на знаки отличия: 12 золотых и 8 серебряных знаков отличия. Ведётся работа по привлечению взрослого населения к выполнению нормативов ГТО. |
| 7. | Оказание содействия в передаче освободившегося помещения, находящего в муниципальной собственности для размещения фельдшерско-акушерского пункта в п.Крутогоровский | Отдел по управлению муниципальным имуществом | IV кв.  2017 года |  |
| 8. | Выполнение мероприятий в целях достижения целевых показателей (индикаторов) по заработной плате, определенных указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и утвержденными «дорожными картами» | Управление образования | В течение 2017 года | За 1 полугодие 2017г.:  - в общеобразовательных организациях средняя заработная плата составляет – 92 185 руб. (170%);  - в дошкольных образовательных организациях средняя заработная плата составляет – 56 083 (99,8%);  - в организациях дополнительного образования средняя заработная плата составляет – 43 901 (88,3%) |
| **III. Развитие образования** | | | | |
| 9. | Участие в реализации программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Камчатского края в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утверждённой распоряжением Правительства Камчатского края от 26.01.2016 № 49-РП | Управление образования | В течение 2017 года |  |
| 10. | Оказание содействия в подготовительных мероприятиях к строительству и содействие при проведении мониторинга хода ремонтных работ школы-сад в п.Крутогоровский Соболевского района Камчатского края; | Управление образования | Май-август  2017 года |  |
| 11. | Участие в разработке мер по развитию кадровых ресурсов в образовательных организациях | Управление образования | В течение 2017 года | Принят Приказ управления образования от 03.02.2017 № 28-О «Об утверждении комплекса мер по развитию кадрового ресурса на 2017-2020 годах в Соболевском муниципальном районе» |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций района в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования | В течение 2017 года | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций района прошли 2 педагогических работника МОКУ «Соболевская средняя школа» |
| 13. | Обеспечение участия представителей Соболевского муниципального района в краевом конкурсе «Учитель года 2017» , а также других конкурсах, проводимых Министерством образования Камчатского края | Управление образования | В течение 2017 года | Победители районного этапа «Учитель года Соболевского района -2017»: учитель математики МОКУ «Соболевская средняя школа» и учитель математики МОКУ «Устьевая школа» принимали участие в региональном этапе конкурса «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют» (результат – победитель в номинации «Верность профессиональному долгу», победитель в номинации «Достойный продолжатель традиций»)  Также принимали участие :  1) Педагог дополнительного образования МОКУ ДО ЦВР «Ровесник» в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (результат – диплом лауреата 1-й степени)  2) Учителя ОБЖ МОКУ «Соболевская средняя школа» в краевом конкурсе «Лучший учитель ОБЖ» и «Лучший преподаватель БЖД» (результат – победитель в номинации «Практические аспекты безопасности») |
| **IV. Поддержка одарённых детей и молодежи, развитие культуры** | | | | |
| 14. | Организация работы по присуждению премии главы лучшим выпускникам общеобразовательных учреждений района | Заместитель главы Соболевского муниципального района, управление образования | Июнь 2017 года | В связи с отсутствием кандидатов, присуждение премии главы лучшим выпускникам общеобразовательных учреждений района не осуществлялось. |
| 15. | Организация проведения  районных олимпиад школьников | Управление образования | В течение 2017 года |  |
| 16. | Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Управление образования | В течение 2017 года | Ученица Соболевской средней школы принимала участие в финале Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в г. Москва.  Команда из 28 обучающихся МОКУ «Соболевская средняя школа» и МОКУ «Устьевая школа» участвовала в краевом этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ;  Итоговая выставка изобразительного, технического и декоративно-прикладного творчества «Зажги свою звезду».  42 участникам конкурса социальных проектов «Сохранить природу – сохранить Родину» обучающихся в МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа», МОКУ «Крутогоровская школа», МКОУ ДО ЦВР «Ровесник», выделен денежный гранд в размере 20 000 руб. на реализацию проекта МОКУ «Крутогоровская школа» «Озеленение помещения школы как один из факторов укрепления здоровья учащихся и учителей».  В апреле 2017 года состоялся ежегодный муниципальный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи «Утренняя звезда» |
| 17. | Направление детей и подростков района для участия в профильных сменах Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», МДЦ «Артек» | Управление образования | В течение 2017 года | 2 человека направлены в Всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена»;  2 человека во Всероссийский детский центр «Океан» (2 человека).  3 человека из МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа», МОКУ «Крутогоровская школа» отдохнули в краевом центре отдыха в профильной смене «Юный спасатель-пожарный» |
| 18. | Проведение военно-патриотического марафона «Помнить - значит делать» | Отдел по социальным вопросам | Май 2017 | В мая 2017 года 20 обучающихся МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа» участвовали в районной военно-спортивной игры «Зарница-2017» среди юнармейских отрядов общеобразовательных организаций»  05 мая на территории с.Соболево МОКУ «Соболевская средняя школа» проводилась ежегодная традиционная эстафета, посвящённую Дню Победы в ВОВ. |
| 19. | Участие во Всероссийской акции «Ночь в музее» | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | Май 2017 года | 19 мая 2017года в МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» прошло мероприятие «Ночь в музее». Информация о проведении данного мероприятия была опубликована в районной газете «Соболевский вестник» №13(59) от 26 .05.2017года |
| 20. | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Управление образования,  Отдел по социальным вопросам | Июнь 2017 года | 01 июня 2017 года в селах и поселках Соболевского района прошли мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей»: спортивные эстафеты на спортивном корте, а также велогонки. Перед площадью МКУК КДЦ «Родник» были проведены культурные мероприятия. праздничные программы, выставки детского творчества, игры, конкурсы, спортивные соревнования. |
| 21. | Проведение цикла мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности | Отдел по социальным вопросам | Июль 2017 года |  |
| 22. | Обеспечение участия представителей от муниципального образования в краевом фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Стремиться жить и побеждать» | Отдел по социальным вопросам | Сентябрь-ноябрь 2017 года |  |
| 23. | Участие в проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | Управление образования | Апрель 2017 года | Обучающиеся МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа» приняли участие в проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (результат - 3 грамоты участников) |
| 24. | Оказание содействия в участии ительменского национального ансамбля «Алгу» в краевом фестивале национальных культур и этнических групп Камчатки «В семье единой» | Отдел по социальным вопросам | Ноябрь 2017 года |  |
| **V. Развитие волонтёрства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,**  **участие граждан в проектах благоустройства** | | | | |
| 25. | Организация проведения конкурсов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций района в целях предоставления субсидий из районного бюджета | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | Первое полугодие  2017 года | С начала года проведен сбор заявок от КМНС Соболевского района на 2017г.  13.06.2017 г консультационным Советом при главе Соболевского муниципального района по вопросам КМНС были распределены выделенные денежные средство по заявленным родовым общинам. |
| 26. | Участие района в конкурсе муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях  привлечения средств краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | Первое полугодие  2017 года | В настоящее время проводится заявочная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению :  - грантов начинающим СМСП на создание собственного бизнеса(600,0 тыс.рублей);  - субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных со строительством производственных помещений, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (300,0 тыс.рублей);  - субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с созданием выставок-ярморок Камчатских товаропроизводителей (300,0 тыс.рублей);  - грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (300,0 тыс.рублей). |
| 27. | Содействие в реализации добровольческих (волонтёрских) акций социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования | Управление образования,  Отдел по социальным вопросам | В течение 2017 года | Проведены волонтерские акции по уходу за памятниками боевой славы, субботники по уборке территории сельских поселений «Чистые улицы», «Чистый ручей».  С апреля по июнь в районе проводилась благотворительная акция «Белый цветок доброты». Волонтерами МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа», МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» за время проведения акции были собраны денежные средства в сумме 14 976 руб. для помощи тяжело больным детям. которые было перечислено в камчатское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детских фонд» . 25 активистов волонтерских групп (МОКУ «Соболевская средняя школа», МОКУ «Устьевая школа», МОКУ «Крутогоровская школа», МКОУ ДО ЦВР «Ровесник») были поощрены управлением образования администрации Соболевского муниципального района по итогам 2016-2017 учебного года» |
| 28. | Обеспечение участия представителей от муниципального образования в межрегиональной конференции «Волонтёрская инициатива» | Отдел по социальным вопросам | Октябрь 2017 года |  |
| 29. | Участие в реализации регионального проекта «Создание модели организационно-методического сопровождения общественно полезной деятельности объединений граждан в малых городах и сельских поселениях Камчатского края»: проведение районных межсекторных конференций по развитию гражданской активности | Заместитель главы Соболевского муниципального района | В течение 2017 года |  |
| **VI. Развитие экономики, сельского хозяйства, улучшение инвестиционного климата,**  **совершенствование контрольно-надзорной деятельности** | | | | |  |  |  | **VI. Развитие экономики, сельского хозяйства, улучшение инвестиционного климата,**  **совершенствование контрольно-надзорной деятельности** |
| 30. | Участие в реализации мероприятий государственных программ Камчатского края: «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края, «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года | Программные мероприятия на 2017 год в Соболевском районе не запланированы. |
| 31. | Проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты питания | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года | Еженедельно, ежемесячно проводится мониторинги цен на социально-значимые продукты питания (Мониторинг цен на продовольственные товары, Мониторинг цен на фиксированный набор товаров, Сведения о сложившихся средних ценах в разрезе сельских поселений). Информация за квартал публикуется в районной газете «Соболевский вестник» и направляется в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Прокуратуру Соболевского района, |
| 32. | Участие в реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Отдел по экономике,ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года | По состоянию на 30 июня 2017 года Соболевский район участие в реализации программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» не принимал. |
| 33. | Проводить работу по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам, расширению налоговой базы бюджета за счет налогового стимулирования роста инвестиций и инвестиционной привлекательности района | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года |  |
| 34. | Участие в реализации мероприятий «дорожной карты» развития сельскохозяйственной кооперации в Камчатском крае на 2016-2020 годы | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года | 03 мая 2017 года, в целях эффективной работы по сбору материала для подготовительной работы по организации и проведению круглого стола по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в Камчатском крае, в администрации Соболевского муниципального района распоряжением назначен ответственный за сбор запрашиваемой информации, а также направлены сведения, в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, по субъектам занимающимся сельскохозяйственной деятельность на территории Соболевского муниципального района |
| 35. | Оказание консультационной поддержки обеспечения ведения сельскохозяйственного производства | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ |  | Предоставление консультационных услуг субъектам сельскохозяйственного производства Соболевского района по организации бизнеса и получению финансовой поддержки осуществляется специалистами отдела экономики, ТЭК и ЖКХ.  По состоянию на 01.07.2017 оказана консультационная услуга по организации бизнеса и получению финансовой поддержки одному предпринимателю. |
| 36. | Участие в реализации мероприятий по созданию сквера в с.Соболево и иных объектов инфраструктуры в населенных пунктах района | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | В течение 2017 года | С 16 июня 2017 г проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка под сквер. Произведена отсыпка земельного участка песчано-гравийной смесью. |
| 37. | Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра в Камчатском крае на 2016-2018 годы, утверждённого распоряжением Правительства Камчатского края от 06.07.2016 № 334-РП; Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» на базе офисов КГКУ «МФЦ Камчатского края» | Структурные подразделения администрации Соболевского муниципального района | В течение 2017 года |  |
| 38. | Реализация совместно с исполнительными органами государственной власти в Камчатском крае Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Камчатском крае | Структурные подразделения администрации Соболевского муниципального района | В течение 2017 года |  |
| **VII.Экология, благоустройство, транспортная инфраструктура** | | | | |  |  |  | **VII.Экология, благоустройство, транспортная инфраструктура** |
| 39. | Проведение акции в населенных пунктах «Чистый край» | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | Май-июнь  2017 года | с.Соболево: 05.05.2017г. проведение субботников, экологической акции «Чистые берега» (Уборка бытового мусора вдоль русла ручья «Домашний»). 01.06.2017г. экологическая сказка «Теремок», квест «Экологический марафон», Экологическая викторина. 08.06.2017г. выявление адреса несанкционированных свалок.  с.Устьевое: 27.05.2017г. проведение субботников. 29.05.2017г. проведение акции «Чистые берега». Озеленение пришкольной территории - разработка и защита социального проекта МОКУ «Устьевая школа» «Ландшафтный дизайн школьной клумбы».  п.Крутогоровский: 25.05.2017г. проведение субботников. 03.06.2017г. проведена отчистка у береговой линии река Прытка. |
| 40. | Участие в реализации проектирования водопровода в с.Соболево | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | в течение 2017 года | 13 апреля 2017 года получено положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края» |
| 41. | Выполнение перечня мероприятий подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов в Соболевском районе» | Отдел по экономике, ТЭК,ЖКХ | в течение 2017 года | с.Соболево:  - Произвести асфальтирование автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 7,186 км. (76934,19298 тыс.руб.)  - Произвести асфальтирование проездов к придомовым территориям многоквартирных домов общей площадью 10641 кв.м. (61615,166 тыс.руб.)  - Произвести ремонт дорожного покрытия переходного типа (гравийное покрытие) общей площадью 16038 кв.м. (10386,685 тыс.руб.)  - Произвести асфальтирование территории школы общей площадью 1146 кв.м. (11660,470 тыс.руб.)  - Произвести асфальтирование дорожного покрытия у поликлиники и больницы общей площадью 2200 кв.м. (12587,06 тыс.руб.).  с.Устьевое:  - Ремонт тротуарных дорожек 1300м. (2000,0 тыс.руб.)  п.Крутогоровский:  - Ремонт тротуарных дорожек 1050м. (2000,0 тыс.руб.)  - Ремонт автомобильной дороги 818м. (гравийное покрытие) (1000,0 тыс.руб.)  Обустройство Аллеи Славы на площади Памяти в с.Соболево (4000,0 тыс.руб.)  В Соболевском муниципальном районе в 2017 году планируется произвести отлов 76 безнадзорных животных на общую сумму 450,3 тыс.руб.  Приобретение трех машин для обслуживания реконструированных автомобильных дорог Соболевского сельского поселения (на общую сумму 8740,0 тыс.руб.). |
| 42. | Участие во Всероссийском экологическом уроке для учащихся образовательных учреждений в рамках Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе! – 2017». | Управление образования, | Апрель-май  2017 года | В апреле 2017 года в образовательных школах района прошли экологическом уроке для учащихся образовательных учреждений в рамках Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе! – 2017». |
| 43. | Районный конкурс детского творчества «Утренняя звезда-2017», посвященный Году Экологии | Управление образования, Отдел по социальным вопросам | Апрель 2017 | 14 апреля был проведен районный фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи «Утренняя звезда 2017», посвящённый году экологии в России. Участие принимали воспитанники детских садов, школ и молодёжь до 30 лет, в котором приняли участие 76 человек в возрасте от 4 до 33 лет. |
| 44. | Районная конкурсно - игровая программа «Экологическая карусель», посвященная Всемирному дню защиты детей и Году Экологии для летних оздоровительных площадок. | Управление образования Отдел по социальным вопросам | Июнь  2017 года | День защиты детей: экологическая сказка «Теремок», квест-игра «Экологический марафон», экологическая сказка на новый лад «Репка».  Приказ управления образования от 26.06.2017 № 126-О «О проведении районного конкурса агитбригад «Экологический патруль». |
| 45. | Организация и проведение районного конкурса поделок из бросового материала «Время перевоплощений» | Центр внешкольной работы «Ровесник» | Июнь  2017 года | Приказ от 31.05.2017 № 106-О «Об итогах районного конкурса детского творчества «Земля моя добрая», посвященного Году Экологии в РФ (57 участников в возрасте от 5 до 17 лет). |
| 46. | Проведение волонтёрской акции «Рекам - чистые берега» | Управление образования, Отдел по социальным вопросам | Июнь  2017 года | Проведение волонтёрских акций МКОУ ДО ЦВР «Ровесник», МОКУ «Соболевская средняя школа» «Рекам - чистые берега» по очистке берегов ручья Домашний от бытового мусора |