|  |
| --- |
| Приложениек распоряжению администрации Соболевского муниципального района от 11.02.2013 № 46-р |

**Исполнение мероприятий**

**Администрацией Соболевского муниципального района**

**по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации**

**Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года**

**по состоянию на 30.12. 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Планируемое мероприятие** | **Ответственный за****исполнения**  | **Срок****исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **I. О Послании Президента Российской Федерации** |  |
| 1.1 | Проведение встреч с населением с участием руководителей администрации Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года | Глава Соболевского муниципального района и главы сельских поселений | Февраль-март 2013 года | Глава Соболевского муниципального района при встречах с населением в населенных пунктах района с 22-29 марта 2013 года разъяснял отдельные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года |
| 1.2 | Освещение деятельности администрации Соболевского муниципального района по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации в районной газете «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района | Управления делами | В течение2013 года | Администрацией Соболевского муниципального района были подготовлены и опубликованы в двух номерах районной газеты «Соболевские вести» № от и № от статьи по разъяснению основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года |
| **II. Развитие институтов гражданского общества и формирование гражданской ответственности, реализация государственной национальной политики** |  |
|  | ***в сфере обеспечения прав и свобод граждан, развития демократии и гражданского общества*** |  |  |  |
| 2.1 | Проведение общественных слушаний и экспертиз проектов нормативно правовых актов органов местного самоуправления Соболевского муниципального района по наиболее социально значимым вопросам общественной жизни района | Управление делами,консультант,юрист | В течение 213 года | Проведены публичные слушания:-05 марта2013 года по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Соболевского муниципального района»;-25 апреля 2013 года по вопросу «Утверждение отчета об исполнении районного бюджета Соболевского МР за 2012 год» |
| 2.2 | Принять участие в межнациональной просветительской акции «Дружба без границ» | Администрация Соболевского МР | Август 2013 года | 9 августа 2013 года проведена лекция в районном историко-краеведческом музее «О традициях наций, проживающих в нашем районе»  |
|  | ***в сфере сохранения национальных традиций народов России*** |  |  |  |
| 2.3 | Оказать содействие в организации и проведении национальных (обрядовых) праздников коренных малочисленных народов Севера ( Праздников «Первой рыбы», «День аборигена») в населенных пунктах района | Глава Соболевского муниципального района, Ассоциация коренных жителей Соболевского МР |  Июнь, август 2013 года | Администрацией Соболевского муниципального района была оказана помощь в организации проведения 15 июня в с.Соболево праздника «День первой рыбы», 9 августа 2013 года в районном историко-краеведческом музее проведен праздник национальных блюд «Золотой котелок»  |
| 2.4  | Реализация районной муниципальной целевой программы «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Соболевском муниципальном районе на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 07.12.2012 №391 | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению Муниципальным имуществом | В течение 2013 года | В рамках реализации программы осуществлен выезд ансамбля «Алгу» на празднование 5-летия со дня образования Камчатского края и праздника «Алхалалай». |
|  | ***в сфере патриотического воспитания граждан*** |  |  |  |
| 2.5  | Разработка и реализация плана мероприятий в честь празднования 68-летия Победы советского народы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Отдел социальной поддержки населения | В течение 2013 года |  9 мая 2013 года организована встреча участника и ветеранов ВОВ с чаепитием и вручением адресной помощи.  |
| 2.6 | Провести среди школьников районный турнир знатоков истории символики России «Нам силу дает наша верность отчизне» | Управление образования | Апрель2013 года | школьников районный турнир знатоков истории символики России «Нам силу дает наша верность отчизне» |
| **III. Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта** |  |
| 3.1 | Реализация долгосрочной районной муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Соболевского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 04.10.2012 № 298 | Управление образования,Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В течение2013 года | В I-полугодии 2013 года по программе проведены следующие мероприятия:-05 июня 2013 года проведено спортивное мероприятие с детьми и подростками под девизом: «Наше здоровье в наших руках!» на базе МКОУ «Крутогоровская школа основного общего образования»;-07 июня 2013 года проведено спортивное мероприятие с детьми и подростками по пропаганде здорового образа жизни на базе МКОУ «Устьевая школа основного общего образования»;-29 июня 2013 года ко Дню молодёжи были проведены соревнования под девизом: «Спорт - мы за здоровый образ жизни!»;-12 октября 2013 года среди населения района проведены спортивные соревнования «Камчатка в движении» |
| 3.2 | Проведение районных конкурсов, информационно-пропагандистских акций среди детей и молодежи профилактической направленности: «Я выбираю спорт, как альтернативу вместо наркотиков»; «Класс, свободный от курения» | Управление образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В течение2013 года | -05 июня 2013 года проведен комплекс мероприятий по здоровому образу жизни «Наше здоровье в наших руках». Мероприятия проведены на базе общеобразовательных учреждений района: МКОУ «Крутогоровская школа основного общего образования», МКОУ «Устьевая школа основного общего образования», МКОУ «Соболевская средняя школа»;-02 сентября 2013 года проведена Краевая акция «Камчатка в движении», направленная на пропаганду здорового образа жизни. |
|  | ***в сфере развития физической культуры и спорта, оздоровления детей и молодёжи*** |  |  |  |
| 3.3 | Реализация долгосрочной районной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, физической подготовки и физического воспитания в Соболевском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 25.10.2012 № 315 | Специалист администрации по культуре, спорту и молодежной политике | В течение 2013 года | -10 февраля 2013 года была проведена массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2013», на призы и поощрение участников потрачены средства в размере 25 тыс. руб., -28 февраля 2013 года проведены районные соревнования по волейболу, на призы и поощрение участников потрачены средства в размере 15 тыс. руб.-16 марта 2013 года состоялись районные соревнования по силовому троеборью на доставку участников из с. Устьевое, призы и поощрение участников потрачены средства в размере 10 тыс. руб.-23 марта 2013 года на реке Унушка состоялись соревнования по спортивной рыбалке, на призы и поощрение участников потрачены средства в размере 14тыс. руб.-2 апреля 2013 года состоялись районные соревнования по шашкам, на призы и поощрение участников потрачены средства в размере 6 тыс. руб-2 апреля 2013 года состоялись районные соревнования по шахматам, на доставку участников из с. Устьевое, призы и поощрение участников потрачены средства в размере 12 тыс. руб.-8 апреля 2013 года состоялся районный турнир по волейболу на кубок памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.В. на организацию турнира, призы и поощрение участников потрачены средства в размере 15 тыс. руб.-30 апреля 2013 года состоялись районный турнир по настольному теннисусреди учащихся общеобразовательных школ Соболевского муниципального района, на доставку участников из с. Устьевое, организацию соревнований, на призы и поощрение участников потрачены средства в размере 7 тыс. руб.-29 июня 2013 года состоялись районные спортивные соревнования посвященные «Дню молодёжи» на организацию, призы и поощрение участников потрачены средства в размере 27 тыс. руб.В августе команды Соболевского муниципального района приняли участие в летних сельских играх в с.Мильково.5сентября проведены спортивные соревнования «Кросс нации», 27 сентября «Камчатка в движении» |
| 3.4 | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди команд с.Соболево и с.Устьевое | Специалист администрации по культуре, спорту и молодежной политике | Июль 2013 года | 05 июля состоялись соревнования по мини-футболу среди команд с.Соболево и с.Устьевое |
| **IV. Реализация государственной демографической политики** |  |
|  | ***в сфере социальной поддержки многодетных семей*** |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение районного конкурса стихов «Соболевские родники» для выявления талантливых детей | Отдел социальной поддержки населения | Май2013 года | -17 мая 2013 года состоялся районный конкурс для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей «Соболевские родники» с вручением призов и поощрений. |
| 4.2 | Принять участие в краевом фестивале детей с ограниченными возможностями «Радуга» | Отдел социальной поддержки населения | Ноябрь-декабрь 2013 года | Лучшие работы отправлены для участия в краевом фестивале детей с ограниченными возможностями «Радуга» |
|  | ***в сфере поддержки семьи, материнства и детства***  |  |  |  |
| 4.3. | Провести акцию «Подготовь ребенка к школе» | Отдел социальной поддержки населения | Июль-август2013 года | В течении июля-августа 2013 года на территории района проводилась акцию «Подготовь ребенка к школе». 31 ребенку на подготовку к школе была оказана адресная материальная помощь. |
| 4.4. | Организация и проведение районной выставки-конкурса прикладного искусства детей с ограниченными возможностями «Мир красок» | Отдел социальной поддержки населения | Октябрь 2013 года | 18 октября состоялось подведение итогов районной выставки-конкурса прикладного искусства детей с ограниченными возможностями «Мир красок». Лучшие работы детей будут предоставлены на краевой фестиваль детей с ограниченными возможностями «Радуга» |
| **V. Совершенствование кадровой политики в бюджетной сфере** |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка публикаций в районной газете «Соболевские вести» о людях, проживающих в муниципальных образованиях и достигших выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, благотворительности | Директор Соболевского районного историко-краеведческого музея | В течение2013 года | Директор Соболевского районного историко-краеведческого музея публикует на страницах районной газеты «Соболевские вести» информацию об интересных людях, проживающих в муниципальных образованиях  |
| 5.2 |  Участие в реализации долгосрочной краевой целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2017 годы» | Администрация Соболевского муниципального района | По мере возникновения надобности в течение 2013 года | Обращения по оказанию в добровольном переселении не поступали. |
| **VI. Совершенствование воспитательной работы и дополнительного образования** |  |
|  | ***в сфере развития воспитательных компонентов*** |  |  |  |
| 6.1 | Проведение районных конкурсов: «Учитель года» «Воспитатель года» | Управление образования | Март-апрель 2013 года | С 11 марта по 15 марта 2013 года был проведен районный конкурс «Учитель года» и с 18-22марта 2013 года- «Воспитатель года» |
|  | ***в сфере развития системы технического и художественного творчества*** |  |  |  |
| 6.2 | Проведения конкурсов, программ, направленных на развитие художественного творчества детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе | Управление образования | В течение2013 года | В школах района в течение учебного года проводятся конкурсы, праздники, развлекательные игры, КВН |
| 6.3 | Проведение районного конкурса детского –юношеского художественного творчества «Утренняя звезда » | Управление образования,  | апрель2013 года | 26 апреля 2013 года проведен районный конкурс художественного творчества детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе «Утренняя звезда» |
| **VII. Совершенствование модели государственного и муниципального управления** |  |
|  | ***в сфере повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления*** |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка доклада «Об эффективности деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района по итогам 2012 года» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | До 1 мая2013 года |  К З0 апреля 2013 был подготовлен доклад «Об эффективности деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района по итогам 2012 года» и предоставлен в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. |
|  | ***в сфере повышения эффективности муниципальной службы*** |  |  |  |
| 7.2 | Повторно объявить конкурс о формированиикадрового резерва в Соболевском муниципальном районе | Управление делами | К 1 марта2013 года | В феврале 2013 года конкурс не состоялся |
|  | ***в сфере повышения эффективности работы контрольных и надзорных органов*** |  |  |  |
| 7.3. | Подготовка и размещение на официальном сайте Соболевского муниципального района в сети Интернет ежегодного доклада об осуществлении муниципального контроля (надзора) в Соболевском муниципальном районе за 2012 год | Управление делами | До 20 марта2013 года | Подготовлен и размещен 15 марта 2013 года на официальном сайте Соболевского муниципального района в сети Интернет доклад об осуществлении муниципального контроля (надзора) в Соболевском муниципальном районе за 2012 год |
| 7.4. | Подготовка и публикация обзоров по итогам проведенных плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, а также о затраченных на их проведение ресурсах | Должностные лица уполномоченные на проведение проверок | До 20 июля;До 30 декабря 2013 года | В срок до 20 июля 2013 года был подготовлен обзоров(анализ) по итогам проведенных плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля (надзора) по соблюдению земельного законодательства. |
|  | ***в сфере повышения эффективности антикоррупционной деятельности*** |  |  |  |
| 7.5. | Приведение раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Соболевского муниципального района в сети Интернет в соответствие с Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции | Консультант, юрист | До 1 апреля2013 года | По состоянию на 01 октября 2013 года раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Соболевского муниципального района в сети Интернет приведен в соответствие с Едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции, который и в дальнейшем будет пополняться соответствующими НПА и материалами. |
| 7.6. | Включение представителейобщественных объединений в состав комиссии при Главе Соболевского муниципального района по противодействию коррупции |  Консультант, юрист | До 10 марта 2013 года | Общественных объединений на территории района не зарегистрированы. |
| **VIII. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием края** |  |
|  | ***в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства*** |  |  |  |
| 8.1. | Реализация районной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Соболевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 11.12.2012 № 403в части:- предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Соболевском муниципальном районе;- предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виде услуг необходимых населению района;- создания условий для открытия собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение2013 года | В целях реализации мероприятий районной муниципальной целевой Программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Соболевском муниципальном районе на 2013 год», утвержденной Постановлением главы Соболевского муниципального района № 38 от 13.02.2013г.,распоряжением администрации Соболевского муниципального района от25 .06. 2013 г. № 246 – р, предоставлен грант ИП Грекову в размере 75000рублей для открытия собственного бизнеса.Распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 30.09.2013 года №391-р предоставлена вторая честь гранта ИП Грекову в размере 10000 руб. из районного бюджета.По состоянию на 01.10.2013 года израсходовано 159,991 руб. бюджетами сельских поселений на консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие консультационного пункта в с. Устьевое в администрации Устьевого оплачено из районного бюджета в сумме 78300 руб., из бюджета поселения 114000 руб. Развитие консультационного пункта в с. Соболево из краевого бюджета 37168 руб., из бюджета поселения 33123 руб. |
|  | ***в сфере развития транспортной инфраструктуры*** |  |  |  |
| 8.2. | Реализация районной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство населенных пунктов на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Соболевского муниципального района от 21.11.2011 № 286 | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение2013 года | Предоставлены субсидии:Соболевскому сельскому поселению на выполнение работ для ремонта межквартальных проездов на сумму 1892225 руб., и на оплату контрактапо устройству пешеходных дорожек на сумму 4128704,13 руб.; Устьевому сельскому поселению на ремонт межквартальных проездов на сумму 298600 руб. и ремонт автомобильных дорог на сумму 1187928,99 руб.;Крутогоровскому сельскому поселению на ремонт автомобильных дорог на сумму 1463701 руб. |