Приложение к распоряжению администрации Соболевского муниципального района от 27.01.2014 № 27-р

Информация об исполнении мероприятий

администрации Соболевского муниципального района

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 года

по состоянию на 01.07.2014 года

| №№ п/п | Планируемое мероприятие |  | Ответственный за исполнения | Срок исполнения |  |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| - О Послании Президента Российской Федерации и реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение "круглого стола" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года |  | Глава Соболевского муниципального района |  | Февраль 2014 года |  | 10 февраля 2014 года проведен "круглый стол" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в феврале 2014 года на страницах районной газеты «Соболевские вести» были опубликованы тезисы Послания Президента Российской Федерации Федеральному СобраниюРоссийской Федерации от 12 декабря 2013 года |
| 2. | Освещение деятельности администрации Соболевского муниципального района по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации и отдельных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в районной газете «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», |  | Управления делами |  | В течение 2014 года |  | Информация о деятельности администрации публикуется на страницах районной газеты «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости». |
| 3. | Участие в реализации Комплекса мер, направленных на выполнение поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в Камчатском крае |  | Администрация Соболевского муниципального района, руководители муниципальных учреждений Соболевского муниципального района |  | В течение 2014 года |  | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от25.02.2013 №69-Р были утверждены «дорожные карты» в сфере образования и культуры : распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 30.09.2013 № 393-р, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы образования Соболевского муниципального района»; распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 04.12.2013 №499-р, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Соболевского муниципального района», распоряжением администрации от 03.07.2014 №281-р внесены изменения в данное распоряжение, распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 18 февраля 2014 № 55-р, утверждены целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Соболевский районный историко-краеведческий музей» и его руководителя. |
| 4. | Участие в реализации планов-графиков («дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы) по достижению целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |  | Администрация Соболевского муниципального района, руководители муниципальных учреждений Соболевского муниципального района |  | В течение 2014 года |  | Администрацией Соболевского муниципального района проведено совещание с главами сельских поселений и руководителями муниципальных учреждений, а также ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению планов-графиков «дорожных карт в отраслях бюджетной сферы по достижению целевых показателей. |
| II. Развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества, формирование гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию системы организации местного самоуправления в Российской Федерации и направление предложений по совершенствованию системы местного самоуправления в Правительство Камчатского края |  | Администрация Соболевского муниципального района |  | Февраль 2014 года |  | Направлялись предложения об осуществлении конкретного перечня муниципального контроля в муниципальных районах, письмом от 08.04.2014 № 529 в Министерство территориального развития Камчатского края направлены предложения (форма №2) по развитию местного самоуправления |
| 6. | Участие в обучающих семинарах для должностных лиц и муниципальных служащих администрации Соболевского муниципального района по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Камчатского края, проводимых исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  | Администрация Соболевского муниципального района |  | В течение 2014 года |  | В I-IIкв.2014 года работники администрации принимали участие в семинарах,занятиях и курсах проводимых Правительством Камчатского края: 3 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации по ФЗ-№44, 2 раза 1 муниципальный служащий принял участие в занятиях с мобилизационными работниками муниципальных образований; 3 муниципальных служащих приняли участие в краевых семинарах и глава Соболевского муниципального района в семинаре по вопросам коррупции. |
| 7. | Создание общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края |  | Администрация Соболевского муниципального района |  | До 1 октября 2014 года |  |  |
| 8. | Проведение «круглых столов» с представителями общественных объединений и некоммерческих организаций, региональных отделений политических партий по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Соболевского муниципального района |  | Администрация Соболевского муниципального района |  | В течение 2014 года |  |  |
| - Реализация государственной национальной политики и проведение Года культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в части сохранения национальных традиций народов России |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оказание содействия национальному ансамблю «Алгу» для организации поездки на межрегиональный фестиваль творчества коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» |  | Администрация Соболевского муниципального района |  | Август 2014 года |  |  |
| 10. | Участие в национальных праздниках народов, проживающих на территории муниципальных образований |  | Глава Соболевского муниципального района, Соболевский районный историко-краеведческий музей |  | В течение 2014 года |  |  |
|  | в части проведения Года культуры на Камчатке |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Участие в IV параде музеев Камчатского края |  | Соболевский районный историко-краеведческий музей |  | Октябрь 2014 года |  |  |
| 12. | Участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства среди учащихся детских музыкальных школ «Юные дарования Камчатки» |  | Управление образования, руководитель детской музыкальной школы с.Соболево |  | Апрель 2014 года |  | Ученица детской музыкальной школы Прохорова М. приняла участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства среди учащихся детских музыкальных школ «Юные дарования Камчатки» |
| 13. | Участие в летней творческой смене-фестивале для одаренных детей «Перекресток искусств» |  | Управление образования |  | Июнь-август 2014 года |  | Участие в летней творческой смене-фестивале для одаренных детей «Перекресток искусств» участия не принимали, так как не было претендентов |
| IV. Повышение качества работы муниципальных учреждений в отраслях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Оказание содействия в предоставлении информации для формирования перечня дополнительной информации о деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, с учётом отраслевой специфики их работы, которая необходима гражданам-потребителям услуг |  | Отдел социальной поддержки населения |  | Март 2014 года |  | В марте 2014 года краевому МФЦ была предоставлена информация для формирования перечня дополнительной информации о деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, с учётом отраслевой специфики их работы, которая необходима гражданам-потребителям услуг для открытия МФЦ в с.Соболево. |
| 15. | Организация работы общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края по проведению независимой оценки качества работы организаций, подведомственных администрации Соболевского муниципального района |  | Администрация Соболевского муниципального района, руководитель общественного совета |  | IV квартал 2014 года |  |  |
| 16. | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете «Соболевские вести» |  | Управление делами по предоставлению информации руководителем общественного совета |  | IV квартал 2014 года |  |  |
|  | Проведение мониторинга выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, разработанных на основе результатов оценки качества их деятельности, а также предложений общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края |  | Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района |  | IV квартал 2014 года |  |  |
| 17. | Организация и проведение аттестации руководителей (специалистов) подведомственных учреждений с последующим их переводом на эффективный контракт |  | Администрация Соболевского муниципального района, управление образования, руководители муниципальных учреждений |  | В течение 2014 года |  | С 01.01.2014 года руководитель МКУК «Соболевский районный историко краеведческий музей» переведена на эффективный контракт |
| V. Повышение престижа здорового (активного) образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в части создания условий для здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальных программ по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака |  | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики, консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних |  |  | В течение 2014 года | 21 марта 2014 года состоялось спортивное мероприятие «Лыжные гонки» среди детей и подростков, направленное на профилактику здорового образа жизни. Данное мероприятие проведено на базе МКОУ «Соболевская средняя школа». В данном мероприятии приняли участие 37 школьников. 28 июня состоялись районные спортивные соревнования посвященные « Дню Российской молодежи». В соревнованиях приняли участие пять команд, в том числе ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сборные с. Соболево и сборная с. Устьевое. |
|  | в части развития физической культуры и спорта; создания условий для активного образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Создание команд юных хоккеистов и подготовка их к проведению соревнований «Золотая шайба» |  | Управление образования |  |  | Октябрь, декабрь 2014 года |  |
| 20. | Проведение соревнований среди школьников «Президентские состязания» и игр школьников «Президентские спортивные игры» |  | Управление образования |  |  | апрель 2014 года | С 14 по 18 апреля состоялись соревнования среди школьников района «Президентские состязания» и игры школьников «Президентские спортивные игры» |
| 21. | Организация муниципальных спортивных соревнований |  | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики |  |  | В течение 2014 года | 18 января 2014г. состоялся турнир по-зимнему мини футболу на стадионе села Соболево. 8 февраля 2014г. в спортивном зале «Соболевской средней школы» прошел районный турнир по волейболу. Соревнования по спортивной рыбалке на корюшку состоялись 10 марта 2014 года у дорожного моста через р. Унушка. На стадионе села Соболево 22 февраля прошли спортивные соревнования, посвященные «Дню защитника Отечества» (лыжные гонки, перетягивание каната, зимний футбол). Дружеская встреча команд: «Соболево», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». С 22 по 24 апреля прошел традиционный районный турнир по волейболу на кубок памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.В. Переходящий кубок вновь остался у команды «Соболево», которая и стала победителем турнира. Второе место у команды «Ветеран», на третьем – команда «Соболевской средней школы». 24 мая 2014 года состоялся районный турнир по шашкам и шахматам с определением победителей. |
| 22. | Организация муниципальных соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» |  | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики |  |  | Октябрь-ноябрь 2014 года |  |
| 23. | Организация муниципальной военно-спортивной игры «Победа» среди учащихся образовательных учреждений |  | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики, управление образования |  |  | Май 2014 года | В связи с невозможностью доставки учеников из п.Крутогоровский из-за отсутствия дороги(распутица) муниципальная военно-спортивная игра «Победа» среди учащихся образовательных учреждений не проводилась |
| 24. | Организация пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта посредством опубликования информации на страницах районной газеты «Соболевские вести» |  | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики |  |  | В течение 2014 года | В газете «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в разделе новости после проведения спортивных мероприятий публиковались репортажи об итогах соревнований, поздравления победителей и фотографии. |
| 25. | Участие в реконструкции и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом |  | Администрация Соболевского муниципального района |  |  | В течение 2014 года |  |
| VI. Строительство доступного жилья, объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Продолжение работы по межеванию участков для обеспечения возможности предоставления земельных участков под жилищное строительство | Эксперт по вопросам землепользования |  |  | В течение 2014 года |  | В районной газете «Соболевские вести» публиковались объявления о имеющихся земельных участках для обеспечения возможности предоставления их под жилищное строительство |
| 27. | Обеспечить проведение экспертизы проекта «Капитальный ремонт стадиона в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом |  |  | II квартал 2014 года |  | Проведена экспертиза проекта «Капитальный ремонт стадиона в с.Соболево» |
| 28. | Провести аукцион «О подготовке проектной документации на «Строительство типового здания школьного образовательного учреждения в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом |  |  | III квартал 2014 года |  |  |
| 29. | Провести аукцион «О подготовке проектной документации на «Строительство типового дошкольного образовательного учреждения в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом |  |  | III квартал 2014 года |  |  |
| VII. Укрепление экономических основ и финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в части улучшения инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Участие в актуализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года |  | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение 2014 года |  |  | Постановлением администрации Соболевского муниципального района от 26.02.2014 №47 утвержден координационный Совет и рабочие группы по разработке и реализации Комплексной программы социально-экономического развития Соболевского района на 2015-2018 годы и на период до 20125 года. |
|  | в части совершенствования кадровой политики и занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Участие в реализации мероприятий Государственной программы по переселению соотечественников в Камчатском крае |  | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение 2014 года |  |  | Обращений соотечественников по вопросам переселения не поступало. |