|  |
| --- |
| Приложениек распоряжению администрации Соболевского муниципального района от 27.01.2014 № 27-р |

 **Информация об исполнении мероприятий**

**администрации Соболевского муниципального района**

**по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации**

**Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 года**

**по состоянию на 05.12.2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Планируемое мероприятие** | **Ответственный за****исполнения**  | **Срок****исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. **О Послании Президента Российской Федерации**

 **и реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года** |
| 1. | Проведение "круглого стола" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года | Глава Соболевского муниципального района | Февраль 2014 года | 10 февраля 2014 года проведен "круглый стол" с участием руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Соболевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Соболевского муниципального района по разъяснению положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в феврале 2014 года на страницах районной газеты «Соболевские вести» были опубликованы тезисы Послания Президента Российской Федерации Федеральному СобраниюРоссийской Федерации от 12 декабря 2013 года |
| 2. | Освещение деятельности администрации Соболевского муниципального района по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации и отдельных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в районной газете «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», | Управления делами | В течение2014 года | Информация о деятельности администрации публикуется на страницах районной газеты «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости». |
| 3. | Участие в реализации Комплекса мер, направленных на выполнение поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в Камчатском крае | Администрация Соболевского муниципального района, руководители муниципальных учреждений Соболевского муниципального района | В течение2014 года | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от25.02.2013 №69-Р были утверждены «дорожные карты» в сфере образования и культуры :распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 30.09.2013 № 393-р, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы образования Соболевского муниципального района»; распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 04.12.2013 №499-р, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Соболевского муниципального района»,распоряжением администрации от 03.07.2014 №281-р внесены изменения в данное распоряжение,распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 18 февраля 2014№ 55-р, утверждены целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Соболевский районный историко-краеведческий музей» и его руководителя. |
| 4. | Участие в реализации планов-графиков («дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы) по достижению целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | Администрация Соболевского муниципального района, руководители муниципальных учреждений Соболевского муниципального района | В течение2014 года | Администрацией Соболевского муниципального района проведено совещание с главами сельских поселений и руководителями муниципальных учреждений, а также ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению планов-графиков «дорожных карт в отраслях бюджетной сферы по достижению целевых показателей. |
| **II. Развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества,****формирование гражданской ответственности** |
| 5. | Подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию системы организации местного самоуправления в Российской Федерации и направление предложений по совершенствованию системы местного самоуправления в Правительство Камчатского края | Администрация Соболевского муниципального района | Февраль 2014 года | Направлялись предложения об осуществлении конкретного перечня муниципального контроля в муниципальных районах, письмом от 08.04.2014 в Министерство территориального развития Камчатского края направлены предложения (форма №2) по развитию местного самоуправления |
| 6. | Участие в обучающих семинарах для должностных лиц и муниципальных служащих администрации Соболевского муниципального района по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Камчатского края, проводимых исполнительными органами государственной власти Камчатского края | Администрация Соболевского муниципального района | В течение2014 года | В течении I- IIIкв. 2014 года работники администрации принимали участие в семинарах, занятиях и курсах проводимых Правительством Камчатского края: прошли обучение на курсах повышение квалификации:2 муниципальных служащих - по ФЗ-№44; 1 муниципальный служащий - по вопросам антинаркотической деятельности; 1 муниципальный служащий для руководителей органов социальной защиты населения; 1 муниципальный служащий для руководителей органов образования.3 раза ( 1 раз в квартал) муниципальный служащий принимал участие в занятиях с мобилизационными работниками муниципальных образований; 5 муниципальных служащих приняли участие в семинарах и глава Соболевского муниципального района в семинаре по вопросам коррупции. |
| 7. | Создание общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края | Администрация Соболевского муниципального района | До 1 октября 2014 года | Распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 16.09.2014 №419-р создана рабочая группа по формированию составаОбщественного совета приадминистрации Соболевскогомуниципального района. В районной газете «Соболевские вести» №28 от 19.09.2014 и официальном сайте Соболевского муниципального района размещено объявление и формы документов о формировании Общественного совета при администрации. |
| 8. | Проведение «круглых столов» с представителями общественных объединений и некоммерческих организаций, региональных отделений политических партий по актуальным вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Соболевского муниципального района | Администрация Соболевского муниципального района | В течение2014 года | Администрация района провела заседания «круглых столов» с местным отделением партии «Единая Россия» по следующим вопросам:-«О занятости несовершеннолетних в период летних каникул 2014 года»;-«Социально-экономическое развитие Соболевского муниципального района»;-«О выделении материальной помощи национальному ансамблю «Алгу»»;-«О создании Попечительского Совета по строительству Храмового комплекса вс.Соболево». |
| 1. **Реализация государственной национальной политики и проведение Года культуры**
 |
|  | ***в части сохранения национальных традиций народов России*** |  |  |  |
| 9. | Оказание содействия национальному ансамблю «Алгу» для организации поездки на межрегиональный фестиваль творчества коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Алхалалай» | Администрация Соболевского муниципального района | сентябрь 2014 года | Была оказана помощь в предоставлении микроавтобуса для организации поездки в г.Петропавловск-Камчатский |
| 10. | Участие в национальных праздниках народов, проживающих на территории муниципальных образований | Глава Соболевского муниципального района, Соболевский районный историко-краеведческий музей | В течение2014 года | Оказано содействие в финансировании МУК «Соболевский районный краеведческий музей» для проведения праздника посвященного Дню аборигена «Золотой котелок» |
|  | ***в части проведения Года культуры на Камчатке*** |  |  |  |
| 11. | Участие в IV параде музеев Камчатского края | Соболевский районный историко-краеведческий музей | Октябрь2014 года | Районный Соболевский музей принял участие параде музеев Камчатского края  |
| 12. | Участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства среди учащихся детских музыкальных школ «Юные дарования Камчатки» | Управление образования,руководитель детской музыкальной школы с.Соболево | Апрель2014 года | Ученица детской музыкальной школы Прохорова М. приняла участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства среди учащихся детских музыкальных школ «Юные дарования Камчатки» |
| 13. | Участие в летней творческой смене-фестивале для одаренных детей «Перекресток искусств» | Управление образования | Июнь-август2014 года | Участие в летней творческой смене-фестивале для одаренных детей «Перекресток искусств» участия не принимали, так как не было претендентов  |
| **IV. Повышение качества работы муниципальных учреждений****в отраслях социальной сферы** |
| 14. | Оказание содействия в предоставлении информации для формирования перечня дополнительной информации о деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, с учётом отраслевой специфики их работы, которая необходима гражданам-потребителям услуг | Отдел социальной поддержки населения | Март2014 года | В марте 2014 года краевому МФЦ была предоставлена информация для формирования перечня дополнительной информации о деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, с учётом отраслевой специфики их работы, которая необходима гражданам-потребителям услуг для открытия МФЦ в с.Соболево. |
| 15. | Организация работы общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края по проведению независимой оценки качества работы организаций, подведомственных администрации Соболевского муниципального района | Администрация Соболевского муниципального района,руководитель общественного совета | IV квартал2014 года | Постановлением администрации Соболевского муниципального района от 18.12. 2014 г.№310 утвержден состав общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края |
| 16. | Размещение информации о результатах независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете «Соболевские вести» | Управление делами по предоставлению информации руководителем общественного совета | IV квартал2014 года | На декабрьское заседание Думы Соболевского муниципального района внесен проект решения о назначении проведения опроса населения о качестве получения муниципальных услуг |
|  | Проведение мониторинга выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, разработанных на основе результатов оценки качества их деятельности, а также предложений общественного совета при администрации Соболевского муниципального района Камчатского края | Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района | IV квартал2014 года | Ежеквартально на заседании комиссии подводились итоги работы МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» |
| 17. | Организация и проведение аттестации руководителей (специалистов) подведомственных учреждений с последующим их переводом на эффективный контракт | Администрация Соболевского муниципального района, управление образования, руководители муниципальных учреждений | В течение2014 года | С 01.01.2014 года руководитель МКУК «Соболевский районный историко краеведческий музей» переведена на эффективный контракт |
| **V. Повышение престижа здорового (активного) образа жизни** |
|  | ***в части создания условий для здорового образа жизни*** |  |  |  |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальных программ по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики, консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | В течение2014 года | Постановлением администрации Соболевского муниципального района № 311 от 09.10.2013 года утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе Камчатского края на 2014-2016 годы», которая состоит из трёх подпрограмм. Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Соболевском муниципальном районе», за счёт средств программы проведены следующие мероприятия:-повышение квалификации специалистов антинаркотической комиссии администрации Соболевского муниципального района на базе информационных центров и институтов (обучение прошел 1 сотрудник);-организация и проведение спортивных мероприятий под девизом: «Спорт за здоровый образ жизни!», проведение информационно-пропагандистских акций по профилактике здорового образа жизни (проведено 4 мероприятия).21 марта состоялось спортивное мероприятие «Лыжные гонки» среди детей и подростков, направленное на профилактику здорового образа жизни. Данное мероприятие проведено на базе МКОУ «Соболевская средняя школа». В данном мероприятии приняли участие 37 школьников.28 июня состоялись районные спортивные соревнования посвященные « Дню Российской молодежи». В соревнованиях приняли участие пять команд, в том числе ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сборные с. Соболево и сборная с. Устьевое.27 сентября прошли спортивные соревнования посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс Нации». |
|  | ***в части развития физической культуры и спорта; создания условий для активного образа жизни*** |  |  |  |
| 19. | Создание команд юных хоккеистов и подготовка их к проведению соревнований «Золотая шайба» | Управление образования | Октябрь, декабрь2014 года | В октябре 2014 года в Соболевской средней школе созданы хоккейные команды. Залит хоккейный корт для тренировок команд. |
| 20. | Проведение соревнований среди школьников «Президентские состязания» и игр школьников «Президентские спортивные игры» | Управление образования | апрель2014 года | С 14 по 18 апреля состоялисьсоревнования среди школьников района «Президентские состязания» и игры школьников «Президентские спортивные игры» |
| 21. | Организация муниципальных спортивных соревнований | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики | В течение2014 года | 18 января 2014г. состоялся турнир по-зимнему минифутболу на стадионе села Соболево.  8 февраля 2014г. в спортивном зале «Соболевской средней школы» прошел районный турнир по волейболу.у дорожного моста через р. Унушка. На стадионе села Соболево 22 февраля прошли спортивные соревнования, посвященные «Дню защитника Отечества» (лыжные гонки, перетягивание каната, зимний футбол). Дружеская встреча команд: «Соболево», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Соревнования по спортивной рыбалке на корюшкусостоялись 10 марта.С 22 по 24 апреля прошел традиционный районный турнир по волейболу на кубок памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.В.Переходящий кубок вновь остался у команды «Соболево», которая и стала победителем турнира. Второе место у команды «Ветеран», на третьем – команда «Соболевской средней школы».24 мая 2014 года состоялся районный турнир по шашкам и шахматам с определением победителей. |
| 22. | Организация муниципальных соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики | Октябрь-ноябрь2014 года | С 27-31 октября 2014 года состоялись муниципальные соревнований по мини-футболу в закрытом помещении среди общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» |
| 23. | Организация муниципальной военно-спортивной игры «Победа» среди учащихся образовательных учреждений | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики, управлениеобразования | Май2014 года | В связи с невозможностью доставки учеников из п.Крутогоровский из-за отсутствия дороги(распутица) муниципальная военно-спортивная игра «Победа» среди учащихся образовательных учреждений не проводилась |
| 24. | Организация пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта посредством опубликования информации на страницах районной газеты «Соболевские вести» | Главный специалист-эксперт по вопросам культуры, спорта и молодежной политики | В течение2014 года | В газете «Соболевские вести» и на официальном сайте Соболевского муниципального района в разделе новости после проведения спортивных мероприятий публиковались репортажи об итогах соревнований, поздравления победителей и фотографии. |
| 25. | Участие в реконструкции и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом | Администрация Соболевского муниципального района | В течение2014 года | Из районного бюджета Соболевскому сельскому поселению выделены финансовые средства на реконструкцию бывшей котельной под спортивный зал |
| **VI. Строительство доступного жилья, объектов социальной инфраструктуры** |
| 26. | Продолжение работы по межеванию участков для обеспечения возможности предоставления земельных участков под жилищное строительство | Эксперт по вопросам землепользования | В течение2014 года | В районной газете «Соболевские вести» публиковались объявления о имеющихся земельных участках для обеспечения возможности предоставления их под жилищное строительство |
| 27. | Обеспечить проведение экспертизы проекта «Капитальный ремонт стадиона в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | II квартал2014 года | Экспертиза проведена |
| 28. | Провести аукцион «О подготовке проектной документации на «Строительство типового здания школьного образовательного учреждения в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | III квартал2014 года | Ведется работа по подготовке документации |
| 29. | Провести аукцион «О подготовке проектной документации на «Строительство типового дошкольного образовательного учреждения в с.Соболево» | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | III квартал2014 года | Ведется работа по подготовке документации |
| **VII. Укрепление экономических основ и финансового обеспечения** |
|  | ***в части улучшения инвестиционного климата*** |  |  |  |
| 30. | Участие в актуализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение2014 года | Постановлением администрации Соболевского муниципального района от 26.02.2014 №47 утвержден координационный Совет и рабочие группы по разработке и реализации Комплексной программы социально-экономического развития Соболевского района на 2015-2018 годы и на период до 20125 года. |
|  | ***в части совершенствования кадровой политики и занятости населения*** |  |  |  |
| 31. | Участие в реализации мероприятий Государственной программы по переселению соотечественниковв Камчатском крае | Комитет по экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом | В течение2014 года | В муниципальные учреждения Соболевского муниципального района прибыли на работу две семьи из Украины по программе переселения соотечественниковв Камчатском крае |