## План на 2015 г.
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2015 год
№№ п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Источники финансирования | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта | Отчет о ходе реализации на 30.01.2014 | Отчет о ходе реализации на 30.07.2014 | ИОГВ, ОМС | Отчет о ходе реализации на 30.07.2015
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ
1.1 | Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действкующего предприятия СХПК "Заозерный" | 2013-2017 | 2017 | 430 | Внебюджетные средства | Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной основе по производству молока-сырца на условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов содержания и доения КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей. | Объём инвестиций составил 115 млн руб. Этапом реализации в 2013 г. Предусматривалось: реконструкция и капитальный ремонт коровника, приобретение 4 роботов-дояров, системы навозоудаления, сельхозтехники. Все мероприятия выполнены. В настоящее время здание коровника (после реконструкции) находится в стадии внутренней отделки и подготовки к монтажу доильного, стойлового оборудования и системы навозоудаления. |  | Минсельхоз
1.2 | Модернизация ООО "Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод" | 2013-2020 | 2020 | 31.975 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Камчаткомбикорм". Строительство собственной линии приемки зерна с морского транспорта позволит минимизировать риски, связанные с возможным выходом из строя галереи, которую в настоящее время предприятие арендует. Приобретение лабораторного оборудования позволит оперативно проводить контроль качества готовых комбикормов и входящего сырья. Приобретение оборудования для размола позволит производить корма необходимой фракции для сельскохозяйственной птицы. Все это, в конечном счете, позволит увеличить объемы и качество реализуемого комбикорма | Заключен договор с ЗАО "Технекс" г. Екатеринбург на приобретение и шеф-монтаж блока "Микродозация" с целью улучшения качества комбикорма. Производится изготовление оборудования, 12 дополнительных бункеров для автоматизации процесса включения ингридиентов в комбикорм. Планируемый срок монтажа - III-IV квартал 2014 года. Заключен договор на проектные работы с НПО "Алтайзернопроект" на проектирование Транспортной галереи для приёмки сырья с морского транспорта. Планируемый срок окончания проектных работ 2014 год. |  | Минсельхоз
1.3 | Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае | 2014-2020 | 2020 | 2476 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "КамИт". Создание современного производства по заготовке и глубокой переработке древесины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные отходы
1.4 | "Создание мукомольного производства на территории Камчатского края с мощностью переработки 120 тонн зерна в сутки "МЕЛЬНИЦА" | 2014-2019 | 2019 | 170 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "АСКА". Восстановление неработающего мелькомбината, его техническое переоснащение и обеспечение рынка Камчатского края мукой не менее 80% от потребности
1.5 | "Строительство пивоваренного завода" | 2012-2015 | 2015 | 700 | Внебюджетные средства | Создание 50 новых рабочих мест; При реализации проекта в год в федеральный бюджет будет поступать налогов и сборов 179 млн. рублей, во внебюджетные фонды – 8,0 млн. рублей | Для строительства здания и сооружения производственной базы до 30.06.2015 по договорам аренды ООО "Камчатский пивоваренный завод" предоставлены земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:010114:553, 41:01:010114:542. Стадия реализации: заключен договор аренды земельного участка, получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, получено разрешение на строительство. Выполнены общестроительные работы нулевого цикла, к границе участка подведен кабель электроснабжения объекта, подключение с сети планируется в конце IV квартала 2014 года. Проходит согласование рабочего проекта по вариантам конструктивных элементов здания. Согласована схема газопровода, объект будет газифицирован. Начало выпуска продукции планируется во II квартале 2015 года. | Для строительства здания и сооружения производственной базы до 30.06.2015 по договорам аренды ООО "Камчатский пивоваренный завод" предоставлены земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:010114:553, 41:01:010114:542. Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1943 предоставлен в аренду ООО "Камчатский пивоваренный завод" сроком до 14.04.2017 для строительства сооружения - газопровод среднего давления. | Минсельхоз Минимущества
1.6 | Оздоровительный комплекс молочной кухни в г. Петропавловске-Камчатском | 2013-2016 | 2016 | 51 | Внебюджетные средства | Инициатор - ИП Шахмурадян В.А. После реализации проекта наряду с выпускаемой продукцией планируется выпуск нового ассортимента продуктов лечебно-профилактический продукт на молочной основе "Нарине", детский творожок. Производимая продукция позволит обеспечить детей различных возрастных групп специализированными продуктами детского и лечебно-профилактического назначения. Будут созданы 10 новых рабочих мест. | Для строительства здания молочной кухни до 20.02.2015 ИП Шахмурадян В.А. предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010127:236. Стадия реализации: договор аренды на земельный участок, полностью готовая проектная документация на строительство объекта, положительное заключение государственной экспертизы. Определен подрядчик. Осуществляется поиск инвестора. Необходим инвестиционный кредит сроком на 10 лет с отсрочкой платежа основного долга на 2 года. Банки предлагают условия, содержащие высокий уровень рисков, несопоставимые с возможностями данного бизнеса. | Для строительства здания молочной кухни до 20.02.2015 ИП Шахмурадян В.А. предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010127:236. | Минсельхоз Минимущества
1.7 | Создание промышленной площадки в районе п. Авача под производство пищевых продуктов и в районе п. Дальний под производство общей направленности (непищевые продукты) | 2014-2018 | 2018 | 500 | Внебюджетные средства | Удовлетворение потребностей населения и улучшение качества оказываемых услуг | По состоянию на 2014 год в отношении данной территории отсутствует документация по планировке и межеванию территории, что препятствует предоставлению на торгах земельных участков. Заявление о выборе земельного участка для создания промышленного парка (с приложением необходимых документов, обосновывающих площадь, требующуюся для строительства данного объекта) от базовой организации по созданию промышленных парков (ОАО "Корпорация развития Камчатского края" - на основании распоряжения Правительства от 30.10.2013 №601-РП ) в Минимущество не поступало. | По состоянию на 2014 год в отношении данной территории отсутствует документация по планировке и межеванию территории, что препятствует предоставлению на торгах земельных участков. Заявление о выборе земельного участка для создания промышленного парка (с приложением необходимых документов, обосновывающих площадь, требующуюся для строительства данного объекта) от базовой организации по созданию промышленных парков (ОАО "Корпорация развития Камчатского края" - на основании распоряжения Правительства от 30.10.2013 №601-РП ) в Минимущества не поступало. | Минимущества
1.8 | Строительство очистных сооружений (ООО "ЖБФ и К") | 2014-2016 | 2016 | 9.4 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "ЖБФ и К". Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от загрязняющих веществ и микроорганизмов до нормативов допустимых сбросов для водоемов рыбохозяйственного значения 1 категории с целью недопущения ухудшения экологической обстановки в регионе. В основе технологического процесса лежат физикохимические реакции, протекающие при изменяющейся регулируемой рН-среды. Разработка технологического процесса осуществлялась на основе лабораторных заключений по стокам от жилого массива южной части города и фабрики.
1.9 | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | 2013-2015 | 2015 | 450 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "Молокозавод Петропавловский". В результате реализации проекта будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции; Будет достигнуто снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции и создание 40 новых рабочих мест. | Для строительства здания сельскохозяйственного рынка по договору аренды до 23.12.2014 ОАО "Молокозавод Петропавловский" предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010113:367. I полугодие 2014 г. – окончание проектирования и получение разрешения на строительство. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, проведены геолого-разведочные работы, получен градостроительный план. Разработка проектной документации в стадии завершения – 01 апреля 2014 г. Апрель 2014 года – государственная экспертиза проекта, июнь 2014 года – получение разрешения на строительство. | Для строительства здания сельскохозяйственного рынка по договору аренды до 23.12.2014 ОАО "Молокозавод Петропавловский" предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010113:367. | Минсельхоз Минимущества
1.10 | Строительство гостиничного комплекса "Парус" | 2014-2016 | 2016 | 785.7 | Внебюджетные средства | Создание объекта в сфере гостиничного бизнеса – для улучшения качества приёма гостей на Камчатке. | Для строительства здания гостиницы по договору аренды сроком до 18.10.2014 ООО "Олта" предоставлен земельный участок 41:01:010122:441. Проведена заливка фундамента, перенос коммуникационных сетей. | Для строительства здания гостиницы по договору аренды сроком до 18.10.2014 ООО "Олта" предоставлен земельный участок 41:01:010122:441. | Агенство по туризму Минимущества
1.11 | Строительство парка зимних видов спорта (включая Биатлонный комплекс, ФОК с ледовой ареной, гостиницы) | 2014-2020 | 2020 | 11000 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Комплексный проект, предусматривающий строительство биатлонного комплекса (трибуны на 4500 зрителей, биатлонное стрельбище на 30 установок, протяженность трасс - до 10 км, параметры трассы соответствуют требованиям FIS и IBU), крытого ледового дворца с искусственным льдом с трибунами на 200 мест, спортивной школы по зимним видам спорта (лыжные гонки и биатлон) на 800 учащихся, стадиона с трибунами на 8000 зрителей, туристических гостиниц. | Земельный участок 41:01:0010101:190 находится в собственности Камчатского края, предоставлен Распоряжением Агентства по управлению государственным имуществом Камчатского края от 11.02.2011 № 130-р в постоянное бессрочное пользование КГОУДОД СДЮСШОР "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" для строительства биатлонного комплекса. Земельный участок 41:01:0010101:194 предоставлен Распоряжением Минимущества от 20.01.2012 № 20-р в постоянное бессрочное пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. | Земельный участок 41:01:0010101:190 находится в собственности Камчатского края, предоставлен Распоряжением Агентства по управлению государственным имуществом Камчатского края от 11.02.2011 № 130-р в постоянное бессрочное пользование КГОУДОД СДЮСШОР "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" для строительства биатлонного комплекса. Земельный участок 41:01:0010101:194 предоставлен Распоряжением Минимущества от 20.01.2012 № 20-р в постоянное бессрочное пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Департаментом градостроиетльства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по обращению Минимущества от 22.06.2012 осуществляется выбор земельного участка для строительства парка зимних видов спорта согласно заявлению КГАУ "Центр спортивной подготовки Камчатского края" от 23.05.2012. | Минимущества
1.12 | Создание специализированных магазинов по торговле продукцией местных товаропроизводителей | 2014-2018 | 2018 | 250 | Внебюджетные средства |  | Минимущество 16.10.2013 провело открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010115:301 для строительства здания ярмарки пищевой продукции. По результатам данного аукциона победителем признано Открытое акционерное общество "Корпорация развития Камчатского края". Поскольку указанное юридическое лицо уклонилось от заключения договора аренды, торги признаны несостоявшимися. | По результатам проведения открытого аукциона земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010115:301 предоставлен ОАО "Корпорация развития Камчатского края" в аренду сроком до 06.04.2019 для строительства здания ярмарки по реализации пищевой продукции. | Минимущества
1.13 | Строительство жилых домов по ул. Ак. Курчатова | 2014-2018 | 2018 | 190.656 | Внебюджетные средства | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края 2 б/с - 3 177.6 м2 |  | Строительство жилого дома (2 б/с на 55 квартир) осуществляет ОАО "Камчатжилстрой", ввод в эксплуатацию в декабре 2014 года.
1.14 | Межпоселковые газопроводы до потребителей г. Петропавловск-Камчатский | 2012-2017 | 2017 | 275.7 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы.
1.15 | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Петропавловске-Камчатском (3 ед.) | 2013-2018 | 2018 | 110 | Внебюджетные средства | Перевод транспорта на экологически чистое и доступное топливо | В соответствии с "Программой автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Камчатском крае на 2014-2020 годы" строительство 1-й АГНКС запланировано на 2014 год. Для строительства сооружения – модуль компрессорно-заправочный по договору аренды до 27.09.2015 ООО "Газпром трансгаз Томск" предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010114:3541. | В настоящее время "Программа перевода автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Камчатском крае на 2014-2020 годы" проходит согласование в ООО "Газпром газомоторное топливо". Начало мероприятий по переводу существующего парка автомобильной и специальной техники на использование газомоторного топлива ограничивается отсутствием разработанного со стороны ООО "Газпром газомоторное топливо" Плана-графика синхронизации перевода техники на газ. Для строительства сооружения – модуль компрессорно-заправочный по договору аренды до 27.09.2015 ООО "Газпром трансгаз Томск" предоставлен земельный участок с кадастровым номером 41:01:010114:3541. | МинЖКХ Минимущества
1.16 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглазка" | 2014-2016 | 2016 | 825 | Внебюджетные средства | ПС Сероглазка – позволяет подключать новых абонентов в Северном промузле | В настоящее время рассматривается вопрос о разработке и согласовании технического задания на строительство объекта. Земельный участок предварительно согласован КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" для размещения объекта капитального строительства: "Сооружение – электрическая подстанция на 110 кВ" распоряжением Минимущества от 22.11.2013 №855-р. | Выполняются проектные работы. Работами занимается КГБУ "Служба заказчика Министрества строительства Камчатского края". Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010116:14992 предоставлен распоряжением Минимущества от 10.04.2014 №179-р в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" для строительства сооружения – электрическая подстанция на 110 кВ. | Минстрой
1.17 | Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" | 2014-2016 | 2016 | 610 | Внебюджетные средства | Позволит обеспечить надежность энергоснабжения п. Дальний, обеспечит гибкость схем электроснабжения, подключение новых абонентов. Также строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" необходимо для разгрузки существующей ПС "Зеркальная". | В настоящее время рассматривается вопрос о разработке и согласовании технического задания на строительство объекта. | Выполнены кадастровые работы. Техническое задание на выполнение проектных работ направлено в ОАО "Камчатскэнерго". Согласно плана-графика проведение процедуры закупки на выполение проектных работ - июль 2014 г.
1.18 | Строительство морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский | 2014-2017 | 2017 | 572.8 | Федеральный бюджет | Возобновление морского пассажирского сообщения, развитие круизного судоходства. | Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 30.12.2011 осуществляется выбор дополнительного земельного участка для строительства здания морского вокзала. В рамках утвержденной ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" от 06.12.2013 № 1128 предусмотрена реализация данного мероприятия с 2014 по 2017 годы с общим объемом финансирования в размере 572,8 млн. руб. Срок ввода в эксплуатацию по ФЦП - 2016 год. Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов, утвержденной 9 января 2014 года Минэкономразвития России, объем бюджетных ассигнований на 2014 год предусмотрен в соответствии с ФЦП. Повторный конкурс на строительство нового здания морского вокзала в г. Петропавловске-Камчатском объявлен 30.12.2013. 3 февраля 2014 года конкурс признан несостоявшимся. В связи с этим ФКУ "Дирекция госзаказчика" проведена процедура размещения заказа у единственного поставщика, предусмотренная федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | Дополнительный земельный участок для строительства здания морского вокзала предварительно согласован ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" распоряжением Минимущества от 27.03.2014 № 140-р. 28.06.2014 заключен контракт с ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" на строительство объекта. | Минимущества
1.19 | Строительство автовокзала | 2015-2017 | 2017 | 1165 | Внебюджетные средства | Выведение за пределы города все пригородные и междугородние маршруты, что благоприятно скажется на снижении транспортных потоков в Петропавловске-Камчатском. Обеспечит транспортную доступность населения к социально-значимым объектам: биатлонный комплекс и лыжная база "Лесная", в перспективе к краевой больнице и Дворцу ледовых видов спорта. |  | Реализацию мероприятия планируется перенести на 2015 год, в текущем году решается вопрос с земельным участком (необходимо выполнение проекта планировки территории на Северовосточном шоссе, разработка проекта возомжна после проведения публичных слушаний).
1.20 | Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая ул.Ломоносова в г.Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2015 | 177.63 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок | Земельный участок 41:01:0010114:3619 предоставлен МУП "Спецдорремстрой" в безвозмездное срочное пользование на срок до 30.08.2015 для строительства магистрали распоряжением Минимущества от 26.06.2013 № 468-р. | Проектные работы выполнены, заключен контракт на строительство. Строительные работы ведутся согласно плану-графику, в 2014 году планируется освоить 178,7 млн. рублей. Земельный участок 41:01:0010114:3619 предоставлен МУП "Спецдорремстрой" в безвозмездное срочное пользование на срок до 30.08.2015 для строительства магистрали распоряжением Минимущества от 26.06.2013 № 468-р. Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращениям Минимущества от 16.04.2014, а также 24.06.2014 осуществляется выбор еще двух земельных участков необходимых для строительства данного объекта согласно заявлениям МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" от 20.03.2014, 27.05.2014. | Минимущетста
1.21 | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул.Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г.Петропавловске-Камчатском (в т.ч.участок от точки ПК 33 до ПК 39+27,32) первый этап -участок от ул. Ларина до ул.Академика Королева | 2015-2017 | 2017 | 865.4 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок | Земельный участок предварительно согласован МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 21.08.2013 № 612-р, второй необходимый для строительства участок с кадастровым номером 41:01:0010119:6586 предоставлен данному юридическому лицу в безвозмездное срочное пользование на срок до 30.08.2014 распоряжением Минимущества от 05.09.2013 № 646-р, третий участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1014 предоставлен учреждению в постоянное бессрочное пользование распоряжением Минимущества от 25.09.2013 № 687-р. | На первый этап (участок от ул. Ларина до ул.Академика Королева) заключены контракты на сумму 178,5 млн.рублей. Завершение работ по первому этапу в 2015 году. В 2014 году планируется освоить 79,8 млн. рублей. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0010119:6584, 41:01:0010119:6586 в рамках муниципального контракта предоставлены ООО "Альтир"в безвозмездное срочное пользование на срок до 15.10.2015 распоряжением Минимущества от 21.03.2014 № 127-р . Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0000000:1014, 41:01:0000000:1060 предоставлены МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" в постоянное бессрочное пользование распоряжениями Минимущества от 25.09.2013 № 687-р и 17.03.2014 №124-р соответственно. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0000000:1014, 41:01:0000000:1060 зарегистрированы в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа, в настоящее время полномочиями по распоряжению данными участками обладает администрация ПКГО. Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 23.05.2014 осуществляется выбор еще одного земельного участка необходимого для строительства данного объекта согласно заявлению МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" от 24.04.2014. | Минимущества
1.22 | Автомобильная дорога общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г.Петропавловске-Камчатском (1 этап без развязки) участка дороги от ул. Ларина до конца жилой застройки | 2015-2016 | 2016 | 136.4 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок | Земельный участок предварительно согласован МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 25.07.2013 № 532-р, еще два необходимых для строительства участка с кадастровыми номерами 41:01:0010115:537, 41:01:0010115:543 предоставлены данному юридическому лицу в безвозмездное срочное пользование на срок до 15.07.2014 распоряжением Минимущества от 23.07.2013 № 526-р, четвертый участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1003 предоставлен учреждению в постоянное бессрочное пользование распоряжением Минимущества от 13.09.2013 № 663-р. | В 2014 году завершаются проектные работы. Строительство начнется в 2015 году. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0010115:537, 41:01:0010115:543 предоставлены МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" в безвозмездное срочное пользование на срок до 15.07.2014 распоряжением Минимущества от 23.07.2013 №526-р. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0000000:1003, 41:01:0000000:1947 предоставлены данному юридическому лицу в постоянное (бессрочное) пользование распоряжениями Минимущества от 13.09.2013 № 663-р и 05.06.2014 №269-р. Земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0010115:537, 41:01:0010115:543, 41:01:0000000:1003 зарегистрированы в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа, в настоящее время полномочиями по распоряжению данными участками обладает администрация ПКГО. | Минимущетста
1.23 | Автомобильная дорога от улицы Тушканова до проспекта Карла Маркса (от перекрестка улиц Тушканова и Топоркова до перекрестка улицы Ломоносова и проспекта Карла Маркса) в городе Петропавловске-Камчатском | 2015-2016 | 2016 | 77.4 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок | Земельный участок 41:01:0010114:3610 предоставлен МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" в постоянное бессрочное пользование распоряжением Минимущества от 22.11.2013 № 856-р. | Земельный участок 41:01:0010114:3610 предоставлен МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" в постоянное (бессрочное) пользование распоряжением Минимущества от 22.11.2013 № 856-р. Земельный участок зарегистрирован в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа, в настоящее время полномочиями по распоряжению данным участком обладает администрация ПКГО. Заключен контракт на стоительство на 84,3 млн. рублей. Работы ведутся согласно плану-гарфику, в 2014 году планируется освоить 41,0 млн. рублей. | Минимущества
1.24 | Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточной в городе Петропавловске-Камчатском | 2015-2016 | 2019 | 230 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1012 предоставлен в постоянное бессрочное пользование МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 25.09.2013 № 685-р, в отношении второго необходимого для строительства земельного участка Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращениям Минимущества от 26.03.2013 и 03.04.2013 осуществляется выбор земельного участка. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1012 предоставлен в постоянное бессрочное пользование МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 25.09.2013 № 685-р. Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0000000:1 предоставлен данному юридическому лицу в безвозмездное срочное пользование на срок до 05.05.2015 распоряжением Минимущества от 08.05.2014 №221-р. Указанные земельные участки зарегистрированы в муниципальную собственность Петропавловск-Камчатского городского округа, в настоящее время полномочиями по распоряжению данными участками обладает администрация ПКГО. В отношении еще двух земельных участков необходимых для строительства данного объекта Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращениям Минимущества от 26.03.2013 и 03.04.2013 осуществляется выбор земельных участков согласно заявлениям МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" от 28.02.2013 и 25.03.2013. Сумма заключенных контрактов - 77,6 млн. рублей. Работы планируется завершить в октябре 2014 года. | Минимущетста
1.25 | Микрорайон жилой застройки в п.Дальний в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проеткные работы) | 2014-2015 | 2015 | 250 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Проект планировки территории р-н Дальний разработан, выполнены топографические работы, подготовлены и утверждены схемы прохождения коммуникаций, готовятся публичные слушания. Акт о выборе земельного участка находится на в Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края на утверждении. В настоящее время прорабатываются договоры на технологическое присоединение для водоснабжения, канализации, электроснабжения. Разработка проекта планировки п. Заозерный исключена из муниципальной программы. | Минимущества
1.26 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап | 2014-2015 | 2015 | 435.54 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
1.27 | Строительство детского сада по ул.Савченко, г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2016 | 2016 | 402.01 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010115:524 предоставлен в безвозмездное срочное пользование на срок до 08.07.2014 МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 09.07.2013 № 499-р. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010115:524 был предоставлен в безвозмездное срочное пользование на срок до 08.07.2014 МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 09.07.2013 № 499-р. 04.07.2014 в адрес Минимущества поступило заявление МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" о предоставлении данного земельного участка в безвозмездное срочное пользование для окончания проектирования детского сада. Также Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 21.02.2014 осуществляется выбор земельного участка для строительства въезда к детскому саду и парковки автомобильного транспорта согласно заявлению МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" от 28.01.2014. Заключен Муниципальный Контракт № 0138300000413000491 от 23.09.2013 на выполнение проектных работ ОАО Проектный Институт "Новосибгражданпроект" на сумму 8 918 464,00 рублей, срок выполнения работ - 180 дней, окончание 21.03.2014 года. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2013-2016 гг. Расходы 2013 года: 70,75 т.р. - гедезические изыскания; 642,33 т.р. - геологические изыскания. Ведутся судебные процедуры по расторжению контракта на осуществление проектных работ по вине подрядной организации. Планируется заключить новый контракт после окончания судебных процедур, строительство начнется не ранее 2015 года. | Минимущества
1.28 | Строительство детского сада по ул.Арсеньева, г.Петропавловск-Камчатски | 2014-2016 | 2016 | 321.61 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010116:701 предоставлен в безвозмездное срочное пользование на срок до 08.07.2014 МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 09.07.2013 № 500-р. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010116:701 был предоставлен в безвозмездное срочное пользование на срок до 08.07.2014 МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" распоряжением Минимущества от 09.07.2013 № 500-р. Распоряжением Министерства от 06.06.2014 № 270-р МКУ "Управление капитального строительства и ремонта" предварительно согласован земельный участок для строительства проезда пожарной техники к детскому саду. Заключен Муниципальный Контракт № 496 от 23.09.2013 на выполнение проектных работ ГУП Камчатского края "Камчатгражданпроект" на сумму 7 937 000,00 рублей, срок выполнения работ - 21.03.2014 года. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2013-2016гг. Расходы 2013 года; 67,010 -геодезические изыскания, 530,690 т.р. - геологические изыскания. Выставлена претензия по выполнению работ (просрочка). На сегодняшний день ПСД проходит госэкспертизу. Осуществляется разработка проектной документации, планируется проверка достоверности его сметной стоимости. Строительство начнется в 2015 году. Потребность средств на 2015-2016 годы составляет 326,5 млн. рублей. | Минимущества
1.29 | Детский сад на 260 мест по ул.Дальневосточной | 2014-2017 | 2017 | 354.017 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Земельные участки с кадастровыми №№: 41:01:0010115:559, площадь 17 418 кв.м распоряжением Миниущества № 579 –р от 12.08.2013 предоставлен для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап"; срок 15.11.2014 41:01:0010115:560, площадь 21 366 кв.м распоряжением Миниущества № 577 –р от 12.08.2013 для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап"; срок 15.11.2014 6. 41:01:0010115:563, площадь 5 978 кв.м распоряжением Миниущества № 578 –р от 12.08.2013 для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап"; срок 15.11.2014 Земельный участок для строительства детского сада предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжением Минимущества от 05.12.2012 № 993-р. | Земельные участки с кадастровыми №№: 41:01:0010115:559, площадь 17 418 кв.м распоряжением Миниущества № 579–р от 12.08.2013 предоставлен для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап", срок 15.11.2014; 41:01:0010115:560, площадь 21 366 кв.м распоряжением Миниущества № 577–р от 12.08.2013 для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап", срок 15.11.2014; 6. 41:01:0010115:563, площадь 5 978 кв.м распоряжением Миниущества № 578–р от 12.08.2013 для строительства объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточное шоссе г. Петропавловска – Камчатского (2-я очередь) 1 этап", срок 15.11.2014. Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010115:9636 для строительства детского сада предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжениями Минимущества от 05.12.2012 № 993-р, от 10.06.2014 № 282-р. По результатам проведенного аукциона (10.06.2013г.) заключен гос. контракт 18/13-ГК от 26.06.2013 с ЗАО "СтройИнвестМеханизация" на сумму 6 499 000,00 рублей, срок выполнения работ - 120 кал. дней со дня заключения гос.контракта (24.10.2013). В 2013 году работы по проектированию не выполнены, т.к. велась корректировка ген. плана. На 01.07.2014 ПСД не предоставлена. Службой заказчика Минстроя Камчатского края направлено письмо о неезамедлительном представлении документации для проведения госэкспертизы. Строительство ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", без привлечения средств бюджета городского округа.
1.30 | Строительство детского дома в г. Петропавловск-Камчатском на 60 мест | 2015-2016 | 2016 | 150 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение.
1.31 | Реконструкция канализационных очистных сооружени "Чавыча" в городе Петропавловск-Камчатский | 2013-2017 | 2017 | 586.41 | Краевой бюджет | Повышение степени очистки сточных вод за счет улучшения соответствующих технологических процессов | Проектная документация прошла государственную экспертизу, полностью закуплена спецтехника и заключены договоры с ООО "Камчатстройремонт" на строительные работы. | Срок окончания реализации мероприятия по финансированию переходящего договора на реконструкцию (1 этап) с 2013 года в сумме 22,3 млн. рублей продлен до 01.11.2014, в связи с задержкой поставки необходимого оборудования. Проектная документация по 2 этапу "Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" находится на доработке (замечания ГАУ "Госэкспертиза"), срок исполнения - 01.09.2014. Размещение конкурсной документации на выполнение 2 этапа реконструкции КОС "Чавыча" запланировано на октябрь 2014 г. | МинЖКХ
1.32 | Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I контура от котельной № 1до ЦТП в квартале 110 г.Петропавловска-Камчатского | 2015-2018 | 2018 | 236.016 | Краевой бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры, гарантированного обеспечения нормативного качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки | Разработка технического задания на проектирование. | Заключено соглашение на предоставление субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств. Заключен муниципальный контракт 175647 на выполнение работ по строительству объекта. Работы ведутся согласно плану-графику. Общая стоимость строительства составляет 377,2 млн. рублей. В 2014 году планируется освоить 180,2 млн. рублей. | МинЖКХ
1.33 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2018 | 2018 | 406 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения городского округа и предприятий. | В 2013 г. реализовывалось мероприятие "Реконструкция распределительных сетей водоснабжения (диаметром до 300 мм), г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (проектные работы)". | Вносятся изменения в муниципальную программу в части наименования мероприятия. В 2014 году в рамках государственной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" реализуются следующие мероприятия: - реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. "Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)" (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации); - реконструкция резервуаров чистой воды "Высотная" г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации); - реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро" г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). В настоящее время конкурсная документация по данным мероприятиям находится на стадии разработки. | МинЖКХ
1.34 | Строительство Быстринского водозабора, обустройство месторождения, строительство магистрального водовода, г.Петропавловск-Камчатский | 2015-2018 | 2018 | 2975.9 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение возможности осуществления перспективной застройки районов Петропавловск-Камчатского городского округа; обеспечение наличия резервного источника водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского на случай возникновения ЧС; повышение энергоэффективности функционирования системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского. |  | Реализация мероприятия планируется в 2015-2017 годах в части освоения Восточного участка Быстринского месторождения подземных питьевых вод, строительства Быстринского водозабора, строительства магистрального водовода до г.Петропавловска-Камчатского (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации).
1.35 | Реконструкция системы водоотведения центральной части города Петропавловск-Камчатский | 2015-2016 | 2016 | 593.874 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение экологической безопасности региона путем снижения негативного воздействия неочищенных стоков, поступающих в акваторию Авачинской бухты |  | Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО осуществляется выбор земельных участков по заявлениям МУП ПКГО "Петропавловский водоканал" о выборе земельных участков: - для строительства сооружения КНС "Мехзавод" (заявление от 26.05.2014 направлено на выбор 16.06.2014); - для строительства сооружения коллектор №36" (заявление от 06.12.2013 направлено на выбор 30.12.2013); - для строительства сооружения "коллектор №38" заявление от 06.12.2013 направлено на выбор 20.01.2014).
1.36 | Реконструкция и строительство системы водоотведения Восточной части г.Петропавловск-Камчатского | 2015-2019 | 2019 | 1997.02 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение экологической безопасности региона путем снижения негативного воздействия неочищенных стоков | Мероприятие "Реконструкция и строительство системы водоотведения Восточной части г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (проектные работы)" планировалось к реализации в 2013 году. Из-за недостаточной суммы финансирования перенесено на 2014 год. | В 2014 году в рамках государственной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" реализуется следующее мероприятия: реконструкция и строительство системы водоотведения Восточной и Южной части г.Петропавловск-Камчатский. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация, срок размещения - август 2014 года.
1.37 | Модернизация стадиона "Спартак" в г.Петропавловск-Камчатском | 2014-2015 | 2015 | 1090.75 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Возведение на месте демонтированного стадиона "Спартак" нового стадиона из легких модульных конструкций, отвечающего современным требованиям Расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Камчатского края. |  | Министерством имущества и земельных отношений Камчатского края ведется работа по формированию земельного участка с учетом прохождения коммуникаций и транспортной развязки. На данный момент участок не сформирован. В 2014 году запланировано проведение геологических изысканий и предпроектные работы.
1.38 | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г.Петропавловск-Камчатский | 2015-2018 | 2018 | 780 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня.
1.39 | Реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса "Эдельвейс" в г.Петропавловске-Камчатском | 2014-2016 | 2016 | 2960.7 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Организация полноценной подготовки спортсменов горнолыжников, проведение в Камчатском крае спортивных соревнований российского и международного уровня, популяризация горнолыжного спорта, повышение уровня активного образа жизни и отдыха населения края. | 13 земельных участков предоставлены распоряжениями Минимущества в постоянное (бессрочное) пользование КГАУОДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Эдельвейс". По 2 земельным участкам Департамент градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО осуществляет выбор (обращения направлены 20.04.2012 и 20.08.2012). | 13 земельных участков предоставлены распоряжениями Минимущества в постоянное (бессрочное) пользование КГАУОДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Эдельвейс". По 3 земельным участкам Департамент градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО осуществляет выбор (обращения направлены 20.04.2012 и 07.08.2013). | Минимущества
1.40 | Строительство Камчатской краевой больницы | 2014-2018 | 2018 | 11519.36 | Краевой бюджет | 1. Улучшение качества жизни населения Камчатского края; 2. Начало модернизации системы здравоохранения Камчатского края; 3. Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению в соответствии со стандартами; 4. Создание роддома краевого уровня; 5. Внедрение высокотехнологичных методов лечения; 6. Улучшение условий пребывания больных в стационаре, условий труда для персонала; 7. Создание дополнительных рабочих мест; 8. Организация центральной базы для приема, размещения и лечения пациентов, пострадавших в результате стихийных бедствий и катастроф. | В 2014 год выделены средства краевого бюджета в объеме 1 075 млн. рублей, начало строительтсва планируется на июль-август 2014 г. Министерством строительства Камчатского края проводится работа по доработке проектной документации в части инженерной инфраструктуры, а также готовится техническое задание для размещения аукционной документации по определению подрядчика на ведение строительных работ (расчетное время размещения аукционной документации апрель 2014 года). Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 27.12.2013 в связи с заявленим КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" осуществляется выбор земельного участка для строительства сетей водозабора и водоотведения (канализации) краевой больницы. | Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 27.12.2013 осуществляется выбор земельного участка для строительства объекта: "Сооружение. Инженерные сети водопровода. Инженерные сети канализации. Инженерная инфраструктура Камчатской краевой больницы" согласно заявлению КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" от 13.12.2013. В бюджете Камчатского края на реализацию инвестиционного мероприятия в 2014 году предусмотрено – 967 836,82 тыс. рублей. Завершена передача проектной документации от КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" Минздраву Камчатского края. Подготовлена аукционная документация на определение подрядчика на 1 этап строительства (3 425,0 млн. рублей). Закончен первый этап обязательных общественных слушаний 4 июня 2014 года. 16.07.2014 года на сайте размещена аукционная документация на сумму 3 446 172,220 тыс. руб. для проведения торгово-закупочных процедур по выбору подрядчика на проведение строительства. Планируемый срок проведения процедуры до 21.08.2014 г. Планируемый срок заключения государственного контракта 01.09.2014 г. | Минздрав Минимущества
1.41 | Перинатальный центр в г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | 2014-2018 | 2018 | 765 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | В 2014 году выделены средства краевого бюджета в объеме 60,0 млн. рублей на разработку проектной документации и начало строительства. Министерством строительства Камчатского края проводится работа по разработке проектной документации. | Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО по обращению Минимущества от 17.03.2014 осуществляется выбор земельного участка для строительства здания перинатального центра в г. Петропавловске-Камчатском согласно заявлениям КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" от 18.02.2014 и 13.03.2014. В бюджете Камчатского края на реализацию инвестиционного мероприятия в 2014 году предусмотрено – 30 000,00 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств Министерство строительства Камчатского края. Проводится работа по формированию земельного участка на 14 км объездной дороги Северо-Восточного шоссе, ориентир ПС "Северный" за постом ГАИ, на площади 16 га. 14 февраля 2014 года заявление о выборе земельного участка было направлено в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. После оформления земельного участка подготовка технического задания для проведения процедуры закупки на выполение проектных работ. Проведение процедуры 3 квартал (октябрь) 2014 года. Департаментом градостроительства и земельных отношений ПКГО завершена работа по обеспечению выбора земельного участка (схема № 101 от 20.05.2014, постановление от 30.05.2014 № 1288). Документы направлены в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. | Минздрав Минимущества
1.42 | Педиатрический корпус на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | 2014-2018 | 2018 | 822.8 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | В 2014 году выделены средства краевого бюджета в объеме 22,0 млн. рублей на разработку проектной документации. Министерством строительства Камчатского края проводится работа по разработке проектной документации, строительство планируется начать в 2015 году (раньше определенного в Плане срока, требуется корректировка Плана). | В бюджете Камчатского края на реализацию инвестиционного мероприятия в 2014 году предусмотрено – 22 000,00 тыс. рублей. Получены предварительные технические условия на электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, телефонизацию и радиофикацию. Подана заявка в администрацию ПКГО на получение градостроительного плана. Техническое задание на выполнение проектных работ согласовано с Министерством строительства Камчатского края 21.02.2014 г. 21 мая 2014 года осуществлена процедура закупки на выполнение проектных работ. Определен исполнитель проекта – ООО "ЦМТ Медпроект". Стоимость работ по государственному контракту 15/14-ГК 12 796,562 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2014 г.
1.43 | Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе проектные работы) | 2014-2017 | 2017 | 710.88 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | В 2014 году выделены средства краевого бюджета в объеме 14,0 млн. рублей на разработку проектной документации. Начало строительства планируется в соответствии с Планом в 2015 году. | Название не соответствует Закону Камчасокго края О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Новое название "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе проектные работы)". В бюджете Камчатского края на реализацию инвестиционного мероприятия в 2014 году предусмотрено – 14 000,00 тыс. рублей. Место расположения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 94. Земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, субъект права ГБУЗ КК "Городская гериатрическая больница". Проектная мощность объекта на 80 коек. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2013 году ООО "Топографическое бюро". 7 мая 2014 года состоялся аукцион на выполнение проектных работ. Исполнитель – ООО "ЦМТ Медпроект". Состоялся открытый конкурс (апрель 2014 г.) на выполнение проектных работ по объекту, нач. (макс.) цена - 13 943,091 тыс.руб. Заключен контракт 13/14-ГК от 04.06.2014 на выполнение проектных работ на сумму 10 875,611 тыс.руб., срок исполнения контракта – декабрь 2014 г., земля оформлена, технические условия получены, ведется проектирование.
1.44 | Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе корректировка проектной документации) | 2012-2015 | 2015 | 648 | Краевой бюджет, местный бюджет | 1. Развитие социальной инфраструктуры. 2. Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению в соответствии со стандартами. 3. Улучшение условий труда для персонала. 4. Обеспечение современных методов диагностики.
1.45 | Строительство Камчатского концертного комплекса в г.Петропавловск-Камчатский | 2015-2017 | 2017 | 1387.3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Строительство нового, должным образом оборудованного здания, будет способствовать экономическому развитию Камчатского края, сформировав бренд, привлекательный для инвесторов и турбизнеса.В Камчатском крае сеть концертных организаций и самостоятельных коллективов характеризуется наличием шести концертных учреждений, которые расположены в приспособленных арендованных помещениях с размещением административного персонала и отсутствием зрительских мест. | Земельные участки с кадастровыми номерами: 41:01:0010119:6477, 41:01:0010119:6478, 41:01:0010119:7008 предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжениями Минимущества от 20.09.2012 № 804-р, №805-р и от 25.07.2013 № 533-р для строительства Камчатского концертного комплекса и автопарковки для здания концертного комплекса. | Земельные участки с кадастровыми номерами: 41:01:0010119:6477, 41:01:0010119:6478, 41:01:0010119:7008 предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжениями Минимущества от 20.09.2012 № 804-р, №805-р и от 25.07.2013 № 533-р для строительства Камчатского концертного комплекса и автопарковки для здания концертного комплекса. Заключены контракты: - 25/12-ГК на выполнение проектных работ. Проектная документация (без сметной стоимости) в декабре 2013 г. направлена на гос. экспертизу, ведется доработка проекта; - №119 - гос. экспертиза (в 2013 г. оплачено - 10% от стоимости гос.контракта - 143,350 т.р.), проектная документация проходит гос. экспертизу. На отчетную дату разработанная проектная документация по объекту проходит государственную экспертизу, планируемый срок получения заключения октябрь 2014 года. | Минимущества
1.46 | Камчатский театр кукол в г.Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского | 2014-2016 | 2016 | 1290.028 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. Создание условий для: - равного доступа граждан, проживающих на территории Камчатского края, к культурным благам; - роста уровня духовных потребностей населения, снижения влияния маргинальных тенденций в обществе, через приобщение к театральному искусству детей (и их родителей); - повышения межрегиональной репутации Камчатского края в области культуры и искусства. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010119:451 для строительства здания театра кукол предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжением Минимущества от 13.01.2012 № 06-р. Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010119:6474 для строительства сооружения стоянка открытого типа для хранения автомобильного транспорта для посетителей здания Камчатского театра кукол предоставлен в постоянное (бессрочное пользование) КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжением Министерства от 27.02.2012 № 646-р. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010119:451 для строительства здания театра кукол предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжением Минимущества от 13.01.2012 № 06-р. Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010119:6474 для строительства сооружения стоянка открытого типа для хранения автомобильного транспорта для посетителей здания Камчатского театра кукол предоставлен в постоянное (бессрочное пользование) КГБУ "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" распоряжением Минимущества от 27.02.2012 № 646-р. На отчетную дату Минстроем Камчатского края заключен государственный контракт с ООО "Ремонтно-строительная организация -5" на выполнение 1 этапа подготовительных работ по объекту. На этапе согласования государственный контракт с ОАО "Камчатэнерго" на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта. Срок выполнения работ до 01.12.2014 года. Состоялся открытый конкурс (апрель 2014 г.) на выполнение работ по 1 этапу строительства объекта, нач. (мак.с) цена - 49 898,230 тыс. рублей. Заключен контракт № 14/14-ГК от 10.06.2014, выполнение работ по объекту "Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский" - 1 этап. Цена контракта 37 003 053,10 р. Срок выполнения работ - 150 календарных дней со дня заключения контракта. | Минимущества
1.47 | Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток" (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная") в городе Петропавловске - Камчатском | 2014-2017 | 2017 | 54.8 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.48 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском | 2014 | 2017 | 8.6 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.49 | Строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2017 | 17.8 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.50 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения по улице Дальняя (от остановки "Конечная" до Дома ветеранов) в г. Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2017 | 2.8 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.51 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском | 2014-2017 | 2017 | 309.09 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.52 | Строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2015 | 72.43 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.53 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Академика Королева-Космический проезд-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2017 | 8.99 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.54 | Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | 2014-2015 | 2015 | 212.29 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.55 | Реконструкция дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского округа | 2015-2017 | 2017 | 190.07 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.56 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Ленинская улица-Вокзальная площадь в городе Петропавловске-Камчатском | 2014-2016 | 2016 | 232 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
1.57 | Строительство внеплощадочных сетей в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского | 2014-2015 | 2015 | 92.34 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры,гарантированного обеспечения нормативного кач-ва предоставления ЖК услуг населению, снижение аварийных ситуаций на объектах коммун.хозяйства и улучшения экологической обстановки
1.58 | Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском | 2016-2018 | 2018 | 107.96 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры,гарантированного обеспечения нормативного кач-ва предоставления ЖК услуг населению, снижение аварийных ситуаций на объектах коммун. хозяйства и улучшения экологической обстановки
1.59 | Строительство жилого дома по ул. Хасанской в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2014-2016 | 2016 | 219.1 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания в Камч.крае
1.60 | Строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева | 2014-2015 | 2017 | 9 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания в Камч.крае
1.61 | Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского | 2015 | 2017 | 8 | Местный бюджет | Обустройство мест захоронения
1.62 | Реконструкция системы водоотведения Северо-Восточной части г. Петропавловска-Камчатского (район "Моховая") | 2016-2018 | 2018 | 17.88 | Местный бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры
1.63 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и осуществление реконструкции здания МАУК "Городской дом культуры "СРВ" | 2014-2017 | 2017 | 75.6 | Местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа
1.64 | Строительство объекта "Стела воинской славы" в городе Петропавловск-Камчатском | 2015 | 2015 | 9.69 | Местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа
1.65 | Сооружение тепловые сети первого и второго контура (реконструкция первого контура на участке от ВК до УТС-13) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского | 2014-2015 | 2015 | 39.26 | Краевой бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры, гарантированного обеспечения нормативного качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки
1.66 | Сооружение центральный тепловой пункт №334 и тепловые сети второго и первого контура инв. №8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС -12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловск-Камчатского | 2014-2015 | 2015 | 90.82 | Краевой бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры, гарантированного обеспечения нормативного качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки
1.67 | Строительство опорного порта хаба в морском порту Петропавловск-Камчатский на Северном морском пути, 1 этап (площадка №2) | 2015-2020 | 2020 | 12790 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание высокоэффективного транзитного контейнерного порта-хаба, позволит накапливать, хранить, сортировать контейнерные партии при доставке судами из стран АТР до Петропавловска-Камчатского и дальнейшей погрузке на специализированный флот для транспортировки Северным морским путем в Европу, Северную Америку, Канаду и в обратном направлении.
1.68 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной | 2015-2016 | 2016 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания.
1.69 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Средней Лагерной | 2015-2016 | 2016 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания.
1.70 | Строительство центра работы с одаренными детьми КГБОУ "Центр образования "Эврика" | 2015-2018 | 2018 | 150 | Краевой бюджет | Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений.
2. | Елизовский муниципальный район
2.1 | Агропромышленный парк "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 2902 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Инициатор - АО "Корпорация развития Камчатки". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции. |  |  | Минсельхоз
2.2 | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" | 2014-2016 | 2016 | 1532 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Развитие санаторно-курортного дела. Предполагается реконструкция и отделка помещений, строительство инфраструктурных зданий, закупка специализированого профильного оборудования | В 2013 году заказана и находится в стадии разработки проектно-сметная документация, бизнес-план и оценка проекта (на общую сумму 25 млн. рублей), реконструкция гостиницы выполнена на 75%, начаты работы по покраске и поклейке обоев. По состоянию на начало декабря 2013 г. заменены оконные проемы гостиницы, жилого и лечебного помещения. | В процессе реализации. В настоящее время производится реконструкция гостиничного комплекса. Срок введения в эксплуатацию - октябрь 2014 года. | Агенство по туризму
2.3 | Создание туристко-рекреационного кластера "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 6747.05 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие туристской отрасли региона, раскрытие его рекреационного потенциала. Проект направлен на оздоровление и реабилитацию граждан России и иностранных граждан. В настоящее время Туристско-рекреационный кластер "Зеленовкие озерки" состоит из трех отдельных участков. За каждым участком закреплен инициатор. В настоящее время каждый инициатор ведет работу по оформлению прав на указанные земельных участки (долгосрочная аренда). Только по завершению процедур по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду инициаторы смогут обратиться в соответствующие организации за написанием бизнес - планов. В целом территория кластера будет подразумевать следующие объекты: 1. Строительство гостиничного комплекса с дополнительными объектами инфраструктуры. 2. Строительство оздоровительно-туристического комплекса на земельном участке с природными источниками Елизовского муниципального района.
2.4 | Туристско-рекреационная зона "Налычевский природный парк" | 2014-2020 | 2020 | 4000 | Внебюджетные средства | Разнообразные по типам лечебные воды Налычевского месторождения термоминеральных вод могут применяться для лечения и профилактики практически всех основных групп заболеваний (болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной систем, гинекологические и кожные, болезни кишечно-желудочного тракта, мочевыводящих путей, обмена веществ, печени, анемий различного происхождения). Такой практически неограниченный лечебный потенциал, сконцентрированный на очень небольшой территории, уникален даже для Камчатки. Многие воды можно использовать в качестве питьевых лечебных или лечебно-столовых вод. Предполагается строительство следующих объектов: - всесезонного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса на перевале у Авачинского и Корякского вулканов; - строительство бальнеологического комплекса в Центральной части парка; - строительство бальнеологического комплекса на Таловских горячих источниках; - строительство туристского приюта в пос. Пиначево Елизовского района. | Ведется поиск инвестора. | Инициатор проекта - Природный парк "Вулканы Камчатки". Реализация проекта не осуществляется из-за отсутствия инвесторов и средств. | Агенство по туризму
2.5 | Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" | 2013-2020 | 2020 | 102 | Внебюджетные средства | Инициатор - УМП ОПХ "Заречное". В рамках реализации проекта планируется создание на базе УМП ОПХ "Заречное" эффективного сельскохозяйственного производства, строительство высокотехнологичного комплекса по переработке молока. Обеспечение нового завода по переработке молока сырьем собственного производства. Основной объект проекта - Животноводческий комплекс вместимостью 400 голов. | Фактическое финансирование проекта на 01.01.2014 составило 116,0 млн рублей. Строительство объекта Молокозавод в стадии завершения, возведено здание, завершается строительство эстакады; закуплено 90 процентов оборудования по переработке молока, 60 процентов оборудования получено. Начинается монтаж оборудования, после чего будут проведены отделочные и пусконаладочные работы. Ввод планируется во II квартале 2014 года. | 30 июня 2014 года состоялось открытие нового производственного комплекса - молокозавода УМП ОПХ "Заречное". | Минсельхоз
2.6 | Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" | 2013-2014 | 2014 | 100 | Внебюджетные средства | Инициатор - УМП ОПХ "Заречное". В рамках реализации проекта планируется создание на базе УМП ОПХ "Заречное" эффективного сельскохозяйственного производства, строительство высокотехнологичного комплекса по переработке молока. Основной объект проекта - Молокозавод. | Осуществляется поиск инвестора. | Мероприятие переименовано - Строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС. На 2015 год в МП "Создание условий для развития отдельных направлений экономики на территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы" подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы" предусмотрено мероприятие: "Разработка типовой проектно-сметной документации животноводческого комплекса на 400 голов КРС". | Минсельхоз
2.7 | Реконструкция свинофермы под нуклеус п. Сокоч, Елизовский МР | 2014-2015 | 2015 | 229 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агротек". В результате реализации проекта (строительство откормочника на 48000 голов в год в п. Лесной и реконструкции свинофермы в п.Сокоч под нуклеус) будет обеспечена более 50% потребности Камчатского края в свежем мясе. |  | В настоящее время инициатор производит реконструкцию помещений. Запуск объекта запланирован на 4 квартал 2014 года.
2.8 | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовского МР) | 2014-2015 | 2015 | 12 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". Создание цеха по производству гранулированной травяной муки позволит улучшить кормовую составляющую животноводства в Камчатском крае. |  | По информации инициатора, реализация проекта запланирована на 2015 год.
2.9 | Откормочник на 36000 голов (п. Лесной, Елизовского МР) | 2014-2017 | 2017 | 605 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агротек". В результате реализации проекта ООО "Агротек" увеличит производство мяса свинины в 4 раза. |  | В настоящее время проводится работа по подбору нового земельного участка, т.к. 19.07.14 состоялись публичные слушания в Новолесновском сельском поселении по вопросу предоставления земельного участка для реализации проекта, результат- отказ. ЗАО "Агротек Холдинг" подана заявка в Минэкономразвития Камчатского края на сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного окна".
2.10 | Цех первичной переработки скота, мощностью 250 свиней и до 30 голов КРС (19 км, п. Нагорный, Елизовского МР) | 2013-2015 | 2015 | 130 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". Убой 250 свиней в смену, 30 голов КРС в смену; Производство до 1 014 тонн экструдированного корма в год при выходе убойного цеха на полную производственную мощность | В настоящий момент - выбор оптимального варианта размещения объекта. Рассматриваются 5 предложений поставщиков оборудования. Поиск инвестора. | Инициатор переименовал проект - Цех первичной переработки скота мощностью 136 свиней в смену с цехом по экструдированию кормов на 19 км п. Нагорный Елизовского района.
2.11 | Строительство тепличного комплекса на территории п. Начики Елизовского района Камчатского края | 2014-2015 | 2015 | 55 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п.Начики Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства.
2.12 | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 2015-2019 | 2019 | 713.54 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Паужетка Агротерм". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Термальный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства.
2.13 | Создание оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО "Хуторок" | 2015-2024 | 2024 | 407.35 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Хуторок". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции.
2.14 | Строительство тепличного комплекса ООО "Агродар" в районе п. Вулканный | 2015-2018 | 2018 | 150 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агродар". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Вулканный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства.
2.15 | Проект инвестиционной площадки на базе МУСХП "Сов Кам" (животноводческий комплекс) | 2014-2020 | 2020 | 350 | Внебюджетные средства | Развитие молочного животноводства в Камчатском крае и увеличение объемов производства молока-сырца для дальнейшей переработки |  | Реализация данного проекта будет реализована за счет привлечения кредитных средств инициатора. | Минсельхоз
2.16 | Строительство жилых домов (Северо-Западный район) | 2014 |  | 1737.242 | Внебюджетные средства | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края 1 -очередь 6 б/с =-8615.4м2 2-очередь 12 б/с = 1 8 111.4м2
2.17 | Межпоселковый газопровод от н.п. Николаевка до котельных Вилючинского городского округа Камчатского края | 2016-2018 | 2018 | 749.6 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы. | МинЖКХ
2.18 | Газопровод - отвод и ГРС Начики | 2014-2016 | 2016 | 74.9 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы. | МинЖКХ
2.19 | Межпоселковый газопровод от ГРС Начики до н.п. Начики - н.п. Сокоч Елизовского района Камчатского края | 2014-2016 | 2016 | 103.3 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы. | МинЖКХ
2.20 | Газопровод - отвод и ГРС Раздольный | 2014-2016 | 2016 | 87.6 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы.
2.21 | Межпоселковый газопровод от ГРС Раздольный до н.п. Раздольный - н.п. Кеткино -н.п. Центр Коряки - н.п. Сев. Коряки - н.п. Зеленый - н.п. Южн. Коряки - н.п. Березняки - н.п. Лесной Елизовского района Камчатского края | 2015-2018 | 2018 | 375.1 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией | Разработка технического задания на проектирование. | Ведутся проектные работы.
2.22 | Реконструкция ПС 35/10/6 Водозабор (г. Елизово) | 2014-2016 | 2016 | 87.68 | Внебюджетные средства | Позволит подключить новые строящиеся объекты в мик. р-не 34 км, 5-я стройка и Паса г.Елизово (строительство котельных, жилая застройка), улучшит качество передачи эл. энергии, обеспечит гибкость и надежность схем эл. снабжения центрального энергоузла г.Елизово, следовательно разгрузить ПС Елизово | Реализация мероприятия предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "Камчатскэнерго" на 2014-2016 годы. | Реализация мероприятия предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "Камчатскэнерго" на 2014-2016 годы.
2.23 | Строительство ПС35/10 кВ Морозная (тех.пресс) | 2013-2016 | 2016 | 162 | Внебюджетные средства | Предназначено для электроснабжения новых площадок строительства по программе развития Елизовского муниципального района: биатлонный комплекс МОУДОД СДЮШОР; горнолыжный комплекс Камчатского края и мкр. р-он жилой застройки "Морозная" |  | Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.06.2014 № 251-РП бюджетные ассигнования в размере 25000,0 тыс. рублей переданы Министерству спорта и туризма Камчатского края на подпрограмму "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом".
2.24 | Строительство модульной ПС 35/10 кВ "Солнечная" с 2 тр-ми по 10 МВА | 2016-2018 | 2018 | 625 | Внебюджетные средства | ПС Солнечная – позволит подключить новые строящиеся объекты по программе развития Елизовского муниципального района в мик. р-не Солнечный, Ягодный, Садовый, Пограничный, улучшит качество передачи эл. энергии и обеспечит гибкость схем эл. снабжения центрального энергоузла г.Елизово, следовательно разгрузить ПС Елизово
2.25 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Молодежная" | 2015-2018 | 2018 | 1844 | Внебюджетные средства | ПС Молодежная – позволяет подключать новых абонентов р-он жилой застройки п. Молодежный (д/с, школы, спортивный парк, краевая больница, котельные, ж/д и.т.д) по программе развития г. П-Камчатского и по программе развития Елизовского муниципального района | В настоящее время рассматривается вопрос о разработке и согласовании технического задания на строительство объекта. | Выполнены кадастровые работы. Техническое задание на выполнение проектных работ направлено в ОАО "Камчатскэнерго". Согласно плана-графика проведение процедуры закупки на выполение проектных работ - июль 2014 г.
2.26 | Реконструкция РП-1 (г.Елизово) |  | 2018 | 33 | Внебюджетные средства | Обусловлена физическим и маральным износом оборудования и увеличением нагрузок при подключении объектов нового строительства р-н Автостанции, Половинка г. Елизово
2.27 | Микрорайон жилой застройки в п.Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | 2014-2015 | 2015 | 60 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Ведется разработка проектной документации. Окончание проектирования планируется на конец 2014 года.
2.28 | Микрорайон жилой застройки по ул.Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | 2015-2016 | 2016 | 100 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | В настоящий время проектная документация разработана (1 этап) и направлена в ГАУ "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края" для проверки и получения заключения государственной экспертизы.
2.29 | Микрорайон жилой застройки в п.Красный Елизовского муниципального района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | 2014-2015 | 2015 | 90 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Разработана схема прохождения трассы, утвержден акт выбора земельного участка получено предварительное согласование коридора прохождения коммуникаций. Подготовлена конкурсная документация на выполнение кадастровых работ. В связи со сложными геологическими условиями на предоставленных гражданам земельных участках уточняется количество участков пригодных для строительства.
2.30 | Строительство детского сада на 260 мест в г.Елизово | 2015-2016 | 2016 | 429 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений. |  | В настоящее время Управлением архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации ЕМР разрабатывается проектно-сметная документация.
2.31 | Строительство детского дома в г. Елизово на 60 мест | 2015-2016 | 2016 | 150 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений. |  | В Управлении архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации ЕМР информация отсутствует. Реализация проекта запланирована на 2015 год.
2.32 | Строительство модульной ПС 110/10 кВ п.Красный на 20 км, с 2 тр-ми по 10 МВА | 2017-2019 | 2019 | 545 |  | ПС 110/10 п. Красный – позволяет подключать новых абонентов: жилого микрорайона и объектов агропромышленного комплекса с соблюдением 2 категории надежности
2.33 | Строительство ПС 110/35 с отпайкой от существующей ВЛ-110 кВ Елизово-Развилка-Мильково с установкой 2 тр-ми по 6,3 МВА (р-он 85 км трассы) , строительство ВЛ-35 к сущ. ПС-35 кВ Начики (5 км) | 2018-2020 | 2020 | 605 |  | ПС 110/35 – позволит обеспечить 2-ю категорийность существующих потребителей (котельные, склады ГОиЧС) и новые строящиеся объекты агропромышленного комплекса п. Сокоч, улучшит качество передачи эл. энергии и обеспечит гибкость схем эл. снабжения
2.34 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 12 - км 24 | 2014-2018 | 2018 | 2834.69 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок
2.35 | Реконструкция автомобильной дороги Елизово-Паратунка на участке мостового перехода через р.Половинка | 2014-2015 | 2015 | 198.77 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок | КГКУ "Камчатуправтодор" для реконструкции автодороги предварительно согласованы 2 земельных участка (распоряжения Минимущества от 25.07.2012 №640-р, от 08.11.2012 №897-р). | КГКУ "Камчатуправтодор" для реконструкции автодороги предварительно согласованы 2 земельных участка (распоряжения Минимущества от 25.07.2012 №640-р, от 08.11.2012 №898-р).
2.36 | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+700 | 2014-2015 | 2015 | 408.04 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок
2.37 | Строительство автомобильной дороги Западный обход г.Елизово (I этап) | 2014-2018 | 2018 | 2296.089 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок
2.38 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 106 - км 112 | 2014-2016 | 2016 | 503.103 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных.
2.39 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 152 - км 170 | 2014-2017 | 2017 | 1431.72 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных.
2.40 | Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский (ремонт ВПП) | 2013-2015 | 2015 | 5254.23 | Федеральный бюджет | 1. Повышение уровня безопасности воздушного транспорта; 2. Обновление и расширение парка воздушных судов; 3. Повышение уровня обслуживания пассажиров до международных стандартов; 4. Обеспечение ценовой доступности для основных слоев населения; 5. Развитие биоресурсного, туристического, минерально-сырьевого комплексов; 6. Улучшение экологической обстановки. | В 2010 году был разработан проект "Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край". Проект получил положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 15.11.2011 года № 1153-11/ГТЭ-7695/04 по проектной документации и от 17.11.2011 года № 1168-11/ГГЭ-7695/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и утвержден Росавиацией приказом от 19.12.2011 № 771 со сметной стоимостью 10 582,9 млн. рублей (в ценах III квартала 2011 г.). Проектом предусматривается: реконструкция ИВПП-1 с удлинением до соответствия классу А (3400х60); реконструкция существующих рулежных дорожек РД-1, 2, 4-10, строительство новой МРД; реконструкция существующих перрона и МС с оснащением оборудованием по техническому обслуживанию ВС и освещению перрона; строительство площадки для обработки ВС ПОЖ; реконструкция ВДС аэродрома; строительство очистных сооружений поверхностных стоков; монтаж ССО ОВИ-II ИВПП-1, РД и МРД; реконструкция объектов РТОП и метеооборудования; строительство КДП; строительство ОАСС; реконструкция системы электроснабжения аэродрома (ТП-16шт., кабельные линии); реконструкция линий связи, сигнализации и управления; реконструкция патрульной дороги, строительство внутриаэропортовой дороги; реконструкция периметрового ограждения аэродрома с ТСО, реконструкция (строительство) КПП-1, КПП-4; оборудование ИВПП-1 системой раннего оповещения об образовании гололеда и стационарной системой отпугивания птиц. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 2018 в качестве единственного исполнителя работ по объекту определен Спецстрой России. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" заключила с ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" договор строительного подряда от 23.12.2011 № ДП 76/11 на сумму 11 366 862 710 рублей. Срок завершения работ по договору – 01 октября 2014 г. В ФАИП на 2014 год предусмотрены средств в объеме 1 400,0 млн. рублей. В настоящее время проведены промежуточные приемки рулежных дорожек РД-1, РД-2,РД-4,РД-5,РД-6,РД-7,РД-8, РД-10, магистральной рулежной дорожки, мест стоянок МС, искуственной взлетно-посадочной полосы ИВПП-1. Ведутся подготовительные работы по проведению рабочей и приемочной комиссией, получения заключения о мсоответствии и разрешения на ввод 1 этапа реконструкции. | В январе-июле 2014 года средства из федерального бюджета на реализацию мероприятия не поступали. Техническая готовность – 69,0 %.
2.41 | Проектирование и строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский | 2015-2020 | 2020 | 5000 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Общий объем пассажирских перевозок увеличится до 620 тыс. пассажиров к 2020 году, к 2030 году до 820 тыс. пассажиров. Интенсивность движения воздушных судов за тот же период вырастет до 6244 взлетно-посадочных операций (6,0 операций в час пик) в 2020 году, и 8262 взлетно-посадочных операций (8,2 операций в час-пик) в 2030 году.
2.42 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Начикинского сельского поселения (съезд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к запасному пункту управления) | 2015 | 2015 | 16.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание условий для интеграции поселка в единую транспортную систему, посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения.
2.43 | Строительство системы водоснабжения в п.Пионерский, протяженностью водопроводных сетей 1500 м (в том числе разработка ПД) | 2016-2018 | 2018 | 12.1 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения
2.44 | Строительство магистрального трубопровода от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до центральной насосной в п.Термальный | 2015-2017 | 2017 | 575.57 | Краевой бюджет | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей поселка теплоэнергией
2.45 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения на территории Паратунского сельского поселения Елизовского района | 2015 | 2015 | 287.92 | Краевой бюджет | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей сельского поселения теплоэнергией
2.46 | Строительство очистных сооружений с сетями канализации в с.Паратунка Елизовского района | 2015 | 2015 | 338.12 | Краевой бюджет | Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от загрязняющих веществ и микроорганизмов
2.47 | Строительство очистных сооружений с сетями канализации в п.Термальный Елизовского района | 2015 | 2015 | 386.27 | Краевой бюджет | Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от загрязняющих веществ и микроорганизмов
2.48 | Строительство водовода с ВерхнеПаратунского месторождения термальных вод | 2015-2016 | 2016 | 500 | Внебюджетные средства | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения | Вопрос реализации мероприятия прорабатывается администрацией Паратунского сельского поселения совместно с ГУП "Камчатскбургеотермия". | Разрабатывается техническое задание на проектирование.
2.49 | Реконструкция незавершенного строительства здания травмотологии под родильное отделение МБУЗ "Елизовская районная больница" г.Елизово ул.Пограничная, 18 Камчатский край (в том числе проектные работы) | 2014-2018 | 2018 | 308.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения | В 2014 году выделены средства краевого бюджета в объеме 6,05 млн. рублей на разработку проектной документации. Строительство объекта планируется начать в 2015 году. | Выделены средства в 2014 году в объеме 6,05 млн. рублей на разработку проектной документации. Начало строительства объекта планируется в 2015 году. Строительство объекта ведет Министерство строительства Камчатского края и Елизовский муниципальный район. В связи с внесением изменений в планировочные решения, в соответствии с требованиями действующих санитарных норм возникла необходимость корректировки проектной документации. Муниципальный контракт №0138300000113000278-0172159-01 от 25 ноября 2013 года был заключен на выполнение работ по разработке проектной документации объекта (корректировка проект-ной документации) с ООО "КамчатПроект". Срок исполнения работ по контракту был установлен 18.02.2014 г. 18.02.2014 г. в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации (подрядчик не разработал ПСД в срок). Средства ФБ в размере 6 млн. возвращены. В настоящее время идут судебные разбирательства. Администрацией ЕМР принято решение о передаче объекта в краевую собственность. Оптимизация - средств в полном объеме.
2.50 | Реконструкция инфраструктуры горнолыжного и лыжного комплексов Камчатского края (горнолыжная база "Морозная", г.Елизово) | 2012-2017 | 2017 | 1447.3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание необходимой инфраструктуры для развития горнолыжного спорта на территории Камчатского края: подготовка спортсменов, членов спортивных сборных команд Камчатского края и Российской Федерации по горнолыжному спорту, спортсменов с ограниченными физическими возможностями здоровья; популяризация массового горнолыжного спорта; проведение спортивных соревнований всероссийского и международного уровней; создание и развитие туристско-спортивного кластера. Горнолыжная база "Морозная" находится в транспортной доступности для жителей самых крупных населенных пунктов Камчатского края, располагает трассами разной степени сложности протяженностью от 482 до 2100 м, максимальный перепад высот 570 м. Трассы сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта.
2.51 | Строительство водозабора и водовода в с.Николаевка Николавевского сельского поселения Елизовского муниципального района | 2016-2017 | 2017 | 45 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения
2.52 | Обустройство нового водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Паратунка и пос.Термальный с реконструкцией сетей ХВС | 2015 | 2015 | 93.013 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения
2.53 | Строительство линии электропередачи, п.Раздольный | 2015-2017 | 2017 | 3.2 |  | Разработка проектно-сметной документации
2.54 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) туристско-рекреационного кластера "Паратунка"; Камчатский край, Елизовский муниципальный район | 2014-2016 | 2016 | 1408.9 | Краевой бюджет | Снабжение инвестиционных площадок туристско-рекреационного кластера необходимой обеспечивающей инфраструктурой | КГАУФКИС "Лыжная база "Лесная" в 2012-2013 годах были проведены процедуры закупок на выполнение работ по разработке предпроектной документации и изыскательским работам. По результатам работ выполнено следующее: 1. Документы для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; 2. Землеустроительные работы по межеванию и подготовке документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; 3. Специализированная гидрометеорологическая информация; 4. Технические условия на подключение инженерных коммуникаций; 5. Проект освоения лесов и технический отчет; 6. Подготовительные работы инженерно-геологических изысканий ("Площадные сооружения", "Инженерные сети. Подъездные сети. Подъездная дорога"); 7. Подготовительные работы инженерно-метеорологических изысканий ("Инженерные сети", "Подъездная автомобильная дорога"); 8. Подготовительные работы, полевые работы, камеральные работы и выполнение инженерно-геодезических изысканий по созданию опорной геодезической сети; 9. Схема планировочного решения развития территории. Исходные данные для проектирования магистральных инженерных сетей. В настоящий момент КГАУФИКС "Лыжная база "Лесная" ведется подготовительная работа с документацией по смене собственника земельного участка и передаче его КГКУ "Туристский информационный центр", подведомственному учреждению Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. В 2013 году выполнены следующие мероприятия в рамках ДКЦП: "Инженерно-геологические изыскания, топографические работы под проектирование объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Термальный и п. Паратунка Елизовского района Камчатского края", "Бурение пяти разведочно-эксплуатационных скважин для объекта "Реконструкция системы водоснабжения с. Паратунка и п. Термальный (мкр-н Геологи) Елизовского муниципального района Камчатского края, 1-й этап", "Обустройство нового водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Паратунка и пос. Термальный с реконструкцией сетей ХВС". | Разработан проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка, учитывающий также потребности объектов туристско-рекреационного кластера "Паратунка". В настоящее время проект проходит гос. экспертизу. Разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству водовода от Верхне-Паратунских источников термальных вод в п. Паратунка. Разработан проект реконструкции существующих сетей и строительства новых сетей водоснабжения Паратунского сельского поселения, учитывающий также потребности объектов туристско-рекреационного кластера "Паратунка". В настоящее время проект проходит гос. экспертизу.
2.55 | Аквапарк спортивной базы отдыха "Лесная" (Паратунское сельское поселение) | 2013-2015 | 2015 | 924 | Внебюджетные средства | Инициатор - Индивидуальный предприниматель Ветчинова Валентина Александровна. Реализация проекта будет способствовать развитию туристской отрасли региона, раскрытию его рекреационного потенциала. Строительство Аквапарка позволит создать 56 рабочих мест. Развитие Аквапарка будет способствовать удовлетворению спроса на спортивно-оздоровительные услуги с элементами развлекательного характера и возможностью семейного отдыха и потребностей жителей Камчатки и проведении досуга. Оздоровлению и реабилитации граждан России, иностранных граждан.
2.56 | "Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово" | 2015-2017 | 2017 | 190 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание современного многофункционального этнокультурного комплекса, ориентированного на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия народов Камчатки. Создание мастерских, бизнес-инкубатора, площадок для проведения массовых событийных мероприятий, строительство зоопарка.
2.57 | Строительство, реконструкция площадки для занятий ледовыми видами спорта | 2013-2014 | 2014 | 7700 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание в Камчатском крае условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса
2.58 | Строительство здания паталогоанатомического отделения на территории ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" в г. Елизово Камчатского края, ул. Пограничная, 18 | 2014-2015 | 2015 | 168.9 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования.
2.59 | Строительство Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра | 2015-2018 | 2018 | 1200 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования.
3. | Вилючинский городской округ
3.1 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска Камчатского края | 2011-2015 | 2015 | 241.68 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений. | Реализация мероприятия "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края", начатое в 2013 году. Муниципальным заказчиком – ОКС администрации Вилючинского городского округа – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" по итогам открытых аукционов в электронной форме были заключены муниципальные контракты: - муниципальный контракт от 28.06.2013 № 04-13ЭА (0138300002913000006-0172176-04) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" на общую сумму 241 680,65761 тыс. рублей, срок исполнения контракта – 31.10.2014 года; - муниципальный контракт от 26.08.2013 № 09-13ЭА (0138300002913000011-0172176-02) на осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" на сумму 3 436,9428 тыс. рублей, срок исполнения контракта – до окончания выполнения подрядной организацией строительно-монтажных работ на объекте (31.10.2014 года); - муниципальный контракт на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" № 01-13 на сумму 483,36132 тыс. рублей заключен 12.08.2013 года; срок исполнения контракта – до окончания выполнения подрядной организацией строительно-монтажных работ на объекте (31.10.2014 года). Общая сумма строительства согласно заключенным контракта составляет: 245 680,96273 тыс. рублей, без учета технического присоединения к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго". В 2013 году по объекту исполнено: 42 992,08231 тыс. рублей, в том числе: - за счет федерального бюджета – 35 882,68442 тыс. рублей; - за счет краевого бюджета – 6 671,25531 тыс. рублей; - за счет местного бюджета – 438,14258 тыс. рублей. Потребность бюджетных средств на 2014 год для завершения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов составляет 202 688,88042 тыс. рублей, без учета технического присоединения к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго".Объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мероприятия "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" по состоянию на 30.01.2014 составляет 141 680,57 тыс. рублей, из них за счет субсидии на реализацию инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014 – 2016 годы" по мероприятию "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" (средства краевого бюджета) – 140 709,57 тыс. рублей. Согласно условиям муниципального контракта работы на объекте "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" должны осуществлятся поэтапно на основании согласованного календарного графика строительства (далее - график). По состоянию на 30.01.2014 выполнено: 1 этап. "Поготовительные работы" - 100%; 2 этап. "Земляные работы" - 100%; 3 этап. "Устройство фундаметов" - 100%; 4 этап. "Изоляция фундаметов и обратная засыпка" - 100%; 5 этап. "Устройство бетонных полов цокольного этажа" - 50%; 6 этап. "Устройство цокольного этажа" - 90%; 7 этап. "Устройство первого этажа" - 13%. Остставание от графика 4-5 месяцев. | Объем бюджетных средств, предусмотренный в местном бюджете на реализацию мероприятия "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" по состоянию на 30.07.2014 составляет 113 900,73558 тыс. рублей, из них: за счет федерального бюджета 92090,21558 тыс. рублей, краевой бюджет 20839,520 тыс. рублей, местный бюджет 971,0 тыс. рублей. Исполнение на 30.07.2014 составило 4891,83657 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 4877,928 тыс. рублей, краевой бюджет 12,63302 тыс. рублей, местный бюджет 1,27555 тыс. рублей. По состоянию на 30.07.2014 выполнено: 1 этап. "Поготовительные работы" - 100%; 2 этап. "Земляные работы" - 100%; 3 этап. "Устройство фундаметов" - 100%; 4 этап. "Изоляция фундаметов и обратная засыпка" - 100%; 5 этап. "Устройство бетонных полов цокольного этажа" - 50%; 6 этап. "Устройство цокольного этажа" -100%; 7 этап. "Устройство первого этажа" - 100%; 8 этап. "Устройство второго этажа" - 30%. Отстование от графика работ 6-7 месяцев. В связи с нарушением ООО "Инвестстрой плюс" своих обязательств по контракту, а именно просрочка исполнения работ (отклонение от графика исполнения работ, нарушение промежуточных сроков) заказчиком постоянно велась претензионная работа, а в последствии подано исковое заявление Арбитражный суд Камчатского края требованием расторгнуть контракт. По результатам рассмотрения гражданского дела Арбитражным судом Камчатского края принято решение от 28.04.2014 об отказе от удовлетворения исковых требований. Так, по мнению суда, нарушение промежуточных сроков исполнения работ не является существенным нарушением условий контракта, так как срок окончания работ и сдачи их заказчику установлен до 31.10.2014, подрядчик работы не приостанавливал, продолжает осуществлять работы. ОКСом администрации Вилючинского городского округа на решение суда от 28.04.2014 подана апелляционная жалоба в связи с несогласием с вынесенным судебным актом. Заседание суда апелляционной инстанции состоялось 07.07.2014. Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный, г. Вилючинска Камчатского края" прекращены, согласно постановлению Пятого арбитражного суда Камчатского края от 28.04.2014 по делу А24-5304/2013 муниципальный контракт № 04-13ЭА от 28.06.2013 на выполнение строительно-монтажных работ (01383000029130000006-0172176-04), заключённый между отделом капитального строительства администрации Вилючинского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестстрой плюс" расторгнут. В настоящее время ведется работа по определению объема выполненных работ, сверка технического задания и определения остаточной стоимости для принятия объекта незавершенного строительства. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Администрации Вилючинского городского округа. Ведутся СМР. Выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов, изоляция фундаментов, устройство цокольного этажа (устройство армокаркаса цокольного этажа 100%, бетонирование стен цокольного этажа 100%, устройство армокаркаса перекрытий цокольного этажа 100%, бетонирование перекрытий цокольного этажа - на 100%), устройство первого этажа (устройтсво армокаркаса первого этажа 100%, бетонирование стен первого этажа 100 %, устройство армокаркаса перекрытий первого этажа на 100%, бетонирование перекрытий первого этажа на 100%), устройство второго этажа - 15% (процедура расторжения МК с подрядчиком).
3.2 | Строительство напорного канализационного коллектора протяженностью 1,5 км в ж.р. Рыбачий г. Вилючинск | 2015-2016 | 2016 | 20.11 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа.
3.3 | Строительство канализационно-насосной станции в ж.р. Рыбачий г. Вилючинск | 2015-2017 | 2017 | 254.8 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа.
3.4 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с глубоководным выпуском в ж.р. Рыбачий г. Вилючинск | 2015-2017 | 2017 | 1114.81 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа.
3.5 | Строительство канализационно-насосной станции в ж.р. Приморский г. Вилючинск | 2015-2018 | 2018 | 257.04 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа.
3.6 | Строительство полигона ТБО в г. Вилючинске | 2015-2017 | 2017 | 174.68 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа.
3.7 | Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчаского края | 2015-2025 | 2025 | 6027.11 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Расселение семей, утративших связь с Минобороны РФ из МКД подлежащих сносу, 1336 квартир
3.8 | Строительство котельных в Вилючинском городском округе | 2015-2017 | 2017 | 3543.43 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
3.9 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго" для объектов социально-значимого назначения Вилючинского городского округа (многоквартирные жилые дома, газовые котельные, школа искусств, д/сад, общеобразовательная школа) | 2015-2018 | 2018 | 713.45 | Федеральный бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. Технологическое единство электроэнергетики, ввод в эксплуатацию объектов социально-значимого назначения.
4. | Мильковский муниципальный район
4.1 | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 2014-2018 | 2018 | 800 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Торговый дом Рассвет". Обеспечение котельных п. Мильково экологически чистым топливом, снижение зависимости от завозимого угля. Производство домов из древесины, увеличение производства качественных пиломатериалов.
4.2 | Проект инвестиционной площадки создания нового предприятия на базе бывшего совхоза "Мильковский" (свиноводство) | 2014-2020 | 2020 | 105 | Внебюджетные средства
4.3 | Цех по переработке дикоросов | 2014-2016 | 2016 | 50 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "Петропавловский хлебокомбинат". Удовлетворение потребности населения и пищевых предприятий Камчатского края в качественной натуральной продукции, полученных от переработки дикоросов.
4.4 | 12-ти квартирный жилой дом в с.Долиновка Мильковского муниципального района | 2015-2016 | 2016 | 150.72 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
4.5 | Реконструкция аэропорта Мильково | 2015-2017 | 2017 | 2630.14 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов
4.6 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 231 - км 249 | 2014-2018 | 2018 | 1411.17 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных.
4.7 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 249 - км 260 | 2014-2015 | 2015 | 738.666 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных. |  | КГКУ "Камчатуправтодор" для реконструкции автодороги предварительно согласован земельный участок Распоряжением Минимущества от 16.05.2012 № 382-р. Государственный контракт № 133 на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 заключен 26.12.2013 года с планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию – 30.11.2015 г. В настоящее время выполнены работы: подготовительные - 90%; земляное полотно - 87%; водопропускные трубы - 73%. Техническая готовность – 46,2 %.
4.8 | Реконструкция мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск | 2014-2015 | 2015 | 339.8 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных.
4.9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково Камчатского края | 2015-2016 | 2016 | 132 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие различных видов спорта, проведение краевых, районных соревнований, пропаганда здорового образа жизни.
4.10 | Проектирование и строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края | 2015-2017 | 2017 | 66 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание условий для интеграции района в единую транспортную систему, обеспечение безопасности и комфортности передвижения. Автовокзальный комплекс включает: перрон прибытия и отправления автобусов с навесом, посадочные площадки и площапдки для высадки пассажиров с навесом, пешеходные дорожки, площадки межрейсового отстоя автобусов, эстакаду для осмотра автобусов, стоянку для легковых автомобилей. Предполагается оборудование автовоказала информационными стендами для туристов, создание информационно-сувенирного киоска.
4.11 | Строительство котельной работающей по инновационной технологии сжигания топлива в с. Шаромы Мильковского района Камчатского края | 2015-2016 | 2016 | 160 | Краевой бюджет, местный бюджет | Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и предприятий, снижение издержек производства, снижение потерь при транспортировке ресурса
5. | Алеутский муниципальный район
5.1 | Реконструкция аэропорта Никольское | 2015-2017 | 2017 | 206.8 | Федеральный бюджет | Реконструкция ВПП - 900х21 м, строительство здания аэровокзала S =300 кв.м., Строительство очистных сооружений. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий | Мероприятие включено в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" от 06.12.2013 № 1128, с объемом финансирования на 2014 год - 356,8 млн. руб., включая 206,8 млн. руб. из средств федерального бюджета. Срок ввода в эксплуатацию по ФЦП - 2014 год. Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов, утвержденной 9 января 2014 года Минэкономразвития России, объем бюджетных ассигнований на 2014 год из средств федерального бюджета предусмотрен в соответствии с ФЦП. В настоящее время ПД передана на государственную экспертизу в ФАУ "Главгосэкпертиза. Выполняются мероприятия по заключению контракта ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России". Ожидается получение согласования и подтверждения от Росавиации объёмов финансирования ФЦП. | В январе-июле 2014 года средства из федерального бюджета на реализацию мероприятия не поступали.
5.2 | Строительство причала с обустройством сезонного морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в с. Никольское | 2015-2016 | 2016 | 2037.9 | Федеральный бюджет | Строительство грузопассажирского причала для приема грузов для нужд населенных пунктов о. Беринга, а также строительсво помещений сезонного пункта пропуска для увеличения пассажиропотока в туристических целях | В 2011 году начаты работы по проектированию объекта. Разработка проектной документации велась генеральным проектировщиком – ЗАО "ОПК "ТрансГидроПроект". В настоящее время проектная документация разработана и проходит согласование в ФАУ "Главгосэкпертиза России". В соответствии с заданием на разработку ПД выполнять работы предусматривается в два этапа: Этап 1. Береговая часть (здания и береговая инфраструктура); Этап 2. Гидротехническая часть (причал). Мероприятие включено в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" от 06.12.2013 № 1128, с общим объемом финансирования на 2014-2017 годы - 1 564,4 млн. рублей, в том числе с разбивкой по годам: 2014 год – 260,5 млн. рублей; 2015 год – 413,5 млн. рублей; 2016 год – 430,0 млн. рублей; 2017 год – 460, 4 млн. рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2017 год. | В Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную 9 января 2014 года Минэкономразвития России, на 01.07.2014 г. внесены изменения и первоначально предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2014 год в соответствии с ФЦП, исключен в полном объеме.
5.3 | Строительство 24 квартирного жилого дома | 2015 | 2015 | 110 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения района
5.4 | Строительство гостиницы "Командоры" | 2015-2016 | 2016 | 44.17 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие туристской инфраструктуры в с. Никольское (гостинично-туристский комплекс для туристов), создание до 5 новых рабочих мест. Строительство деревянной блочной двухэтажной гостиницы на 20 одноместных номеров (из них 2 люкса) с буфетом.
6. | Быстринский муниципальный район
6.1 | Проектирование и строительство аэропорта местных воздушных авиалиний класса "Е" (до 1000 м) в с. Эссо | 2021-2025 | 2025 | 1030 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Инициатор - ФКЗ "Аэропорты Камчатки". Рост транспортной доступности на территории Камчатского края. Внесен в планы предприятия с целью получения финансирования
6.2 | Бальнеологический комплекс при гостиничном комплексе "Парамушир-Тур" в с. Эссо | 2015-2017 | 2017 | 29 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Парамушир Град". Строительство современного бальнеологического комплекса (с элементами СПА) для предоставления разнообразных видов лечебно-оздоровительных услуг с круглогодичным привлечением клиентов. | В 2013 году проводилась подготовка проектно-сметной документации.
6.3 | Создание гостиничного туристского комплекса "Скара" | 2015-2018 | 2018 | 6.5 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Скара". Создание гостиничного-туристического комплекса "Скара" в стиле русской деревни 36-40 мест, с кафе-баром ресторанного типа на 40 посадочных мест, с широким ассортиментом услуг для туристов различных возрастных групп. | Проведение подготовительных работ.
6.4 | Центр естественного оздоровления и эндоэкологической реабилитации в с. Эссо | 2014-2015 | 2015 | 2.1 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Парамушир Град".
6.5 | Строительство горнолыжного комплекса "Оленгендэ" (1-я очередь, 1-й этап) | 2013-2015 | 2015 | 45 | Краевой бюджет, местный бюджет | Организация полноценной подготовки спортсменов горнолыжников, проведение в Камчатском крае спортивных соревнований российского и международного уровня, популяризация горнолыжного спорта, повышение уровня активного образа жизни и отдыха населения края.
6.6 | Строительство горно-обогатительного комбината "Бараньевский" (месторождений Бараньевское, Золотое Кунгурцевское) | 2013-2017 | 2017 | 9000 | Внебюджетные средства | Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае | 1. Завершается строительство рудников на месторождении Золотое, кунгурцевское. 2. Завершено строительство 1 очереди вахтового посёлка на ГДП "Золотое". 3. Построена автомобильная дорога от месторождения Золотое до Агинского ГОКа. 4. В 2013 году предприятие приступило к опытно-промышленной добыче золотосеребряной руды на Кунгурцевском месторождении, продолжается попутная добыча на Золотом месторождении. Переработка руды осуществляется на Агинском ГОКе. За.2013 год предприятием на двух рудниках добыто 37,265 тыс. т руды, выпущено товарного золота 595,0 кг и серебра 269 кг.
6.7 | Строительство горно-обогатительного комбината Шануч | 2015-2018 | 2018 | 4800 | Внебюджетные средства | Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае
6.8 | Создание производства по обработке и изготовлению изделий из природного камня в Быстринском районе (изготовление брусчатки из базальтовых пород) | 2014-2016 | 2016 | 8.8 | Внебюджетные средства | Производство качественной и долговечной брусчатки, используемой при строительных работах
6.9 | Строительство тепличного комплекса для выращивания овощных и зеленых культур на базе геотермальных источников в с. Эссо | 2014-2015 | 2015 | 55 | Внебюджетные средства | Строительство тепличного комплекса с использованием геотермальной воды и применением современных технологий выращивания овощных и зеленых культур | Инициатор проекта ЗАО "Быстринское". Есть земельный участок под строительство теплиц, подвод термальной воды для отапливания, получена проектная документация на строительство теплиц.
6.10 | Строительство фермы крупного рогатого скота: коровник на 200 голов, телятник на 200 голов, складские помещения для кормов (включая разработку проектно-сметной документации) | 2014-2018 | 2018 | 466.7 | Краевой бюджет, местный бюджет | Экономический эффект: создание условий для роста производства продукции на 8-10%; преодоление убыточности и оздоровления экономики сельскохозяйственного производства; - ликвидирование критического уровня износа сельскохозяйственной техники и оборудования; - создание высокопродуктивного стада крупного рогатого скота. Социальный эффект: улучшение качества жизни сельских жителей, снижение миграции сельского населения; создание условий для формирования кадрового потенциала, привлечение молодежи в сельскохозяйственное производство.
6.11 | Строительство на реке Быстрой в районе сел Эссо и Анавгай лососевого рыбоводного завода на теплых водах | 2017-2018 | 2018 | 540 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание современного рыбоводного завода с использованием термальных вод для восстановления популяции лосося (8 млн. штук малька в год)
6.12 | Строительство сельского учебного комплекса школа-детский сад в с.Анавгай Быстринского района на 132 школьных и 60 дошкольных мест | 2017-2018 | 2018 | 306 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры.
6.13 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 0 - км 16 | 2014-2015 | 2015 | 562.015 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения. Строительство обеспечит: - продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута; - создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края.
6.14 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 33 - км 50 | 2015-2017 | 2017 | 2744.37 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения. Строительство обеспечит: - продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута; - создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края.
6.15 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Быстринского муниципального района ( в том чсиле элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 2014-2018 | 2014 - асфальтирование дорог | 249.259 | Краевой бюджет, местный бюджет | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним.
6.16 | Подключение сетей канализации с.Эссо, Быстринского района Камчатского края, третья очередь | 2015 | 2015 | 22.424 | Краевой бюджет | Расширение и обеспечение безаварийной работы системы водоотведения муниципального района
6.17 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Нагорная с.Эссо Быстринского района Камчатского края | 2015 | 2015 | 17.728 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района
6.18 | Строительство "Дома милосердия для престарелых и инвалидов", с. Эссо | 2015-2017 | 2017 | 269.26 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | В целях исполнения мероприятии Инвестиционной стратегии Камчатского края, объект: "Строительство "Дома милосердия для престарелых и инвалидов" в с. Эссо, Быстринского муниципального района. Камчатского края, включен в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №466-р. 28.08.2013 получено повторное отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Дом милосердия для престарелых и инвалидов на 50 мест в с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края". 09.09.2013 Министерством социального развития и труда Камчатского края в адрес разработчика проектной документации ЗАО НИЛИ "ОмЗМ-ПРОЕКТ" направлено соответствующее претензионное письмо (исх. 30.01/11317). 21.11.2013 в Арбитражном суде Камчатского края состоялось предварительное судебное заседание по делу о признании недействительным заключения государственной экспертизы, очередное судебное заседание назначено на 07.02.2014.
6.19 | Строительство детского санаторно-оздоровительного центра круглогодичного действия в с. Эссо. | 2016-2020 | 2020 | 1440.4 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Реализация проекта способствует внедрению лечебно-оздоровительного туризма в курортно-рекреационную инфраструктуру Быстринского района
6.20 | Реконструкция футбольных полей в с.Эссо и с.Анавгай | 2014-2015 | 2015 | 17982 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание в Камчатском крае условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса
7. | Соболевский муниципальный район
7.1 | Межпоселковый газопровод от н.п. Соболево до н.п. Устьевое Соболевского района Камчатского края | 2015-2017 | 2017 | 1060.6 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией
7.2 | Разработка газоконденсатных месторождений | 2013-2018 | 2018 | 12000 | Внебюджетные средства | Развитие энергетического комплекса Камчатского края | ОАО "Камчатгазпром" в Соболевском районе Камчатского края на Кшукском и Нижне-Квакчикском газоконденсатных месторождениях за 2013 год добыто 393,7 млн. м3 газа и 13,9 тыс. т газового конденсата, что составляет соответственно 122,2 % и 267,3 %. от уровня добычи за 2012 год. В отчетный период 2013 г. геологоразведочные работы на Северо-Колпаковском участке не проводились. Подготовлен оперативный подсчет запасов Северо-Колпаковского месторождения. Отчет направлен в Роснедра для проведения гос. экспертизы запасов.
7.3 | Реконструкция аэропорта Соболево | 2018 | 2018 | 1951.95 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв.м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий.
7.4 | Строительство автомобильной дороги Карымай-Соболево на участке км 86 - км 110 | 2015-2018 | 2018 | 663.89 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных
7.5 | Строительство детского сада на 150 мест в с.Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы) | 2015-2018 | 2017 | 300 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений.
7.6 | Строительство средней школы на 280-300 мест в с.Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы) | 2015-2018 | 2016 | 350 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района.
7.7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов для с.Устьевое Соболевского района | 2015-2018 | 2016 | 167.58 | Краевой бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
7.8 | Строительство объекта "Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края" | 2016-2018 | 2018 | 565.554 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, обеспечение населения качественной питьевой водой.
7.9 | Строительство модульной станции физико-химической очистки сточных вод | 2016 | 2016 | 39.6 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
7.10 | Реконструкция автомобильных дорог с.Соболево | 2016 | 2016 | 226.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение условий жизни населения.
7.11 | Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Соболево | 2017-2018 | 2018 | 40 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района
7.12 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома в с.Соболево ул.Энергетиков | 2016-2017 | 2017 | 76.5 | Краевой бюджет | Повышение уровня жизни населения
7.13 | Создание гусиной фермы | 2015-2020 | 2016 | 1.668 | Внебюджетные средства, краевой бюджет | Обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежем мясе.
8. | Усть-Большерецкий муниципальный район
8.1 | Строительство и модернизация рыбоконсервного цеха на территории ОАО "Озерновский РКЗ № 55", в пос. Озерновский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края | 2011-2014 | 2014 | 1617.4 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "Озерновский РКЗ № 55" | Завод введен в эксплуатацию в 3 кв. 2013 г. Произведена доставка технологического оборудования и строительных материалов, приобретено и введено в эксплуатацию рыбообрабатывающее и холодильное оборудование, линия по производству филе, линия по переработке рыбных отходов, а также икорный цех. Завершено строительство жилых помещений для проживания рабочих в период путины. В настоящее время осуществляются работы по модернизации береговых мощностей, монтажу и отладке основных производственных линий. Производится доукомплектация оборудования и цехов. | Завод введен в эксплуатацию в 3 кв. 2013 г. Произведена доставка технологического оборудования и строительных материалов, приобретено и введено в эксплуатацию рыбообрабатывающее и холодильное оборудование, линия по производству филе, линия по переработке рыбных отходов, а также икорный цех. Завершено строительство жилых помещений для проживания рабочих в период путины. В настоящее время осуществляются работы по модернизации береговых мощностей, монтажу и отладке основных производственных линий. Производится доукомплектация оборудования и цехов.
8.2 | Строительство базы отдыха "Озерновские бальнеологические источники" | 2015-2017 | 2017 | 395 | Внебюджетные средства | Предполагается строительство здания на 30 мест для туристского отдыха и лечения, строительство жилого дома для обслуживающего персонала, строительство автостоянки, строительство новых бассейнов (или реконструкция имеющихся), прокладка коммуникационных систем, ремонт 14 км автомобильных дорог и строительство 4 км новых автомобильных дорог. | Ведется поиск инвестора. | Инвестор не определен
8.3 | Реконструкция аэропорта Озерная | 2015-2017 | 2017 | 1807.51 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S=300 кв. м. Реконструкция ВПП - 1240х60 метров. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий.
8.4 | Строительство автомобильной дороги Карымай - Соболево на участке км 65 - км 85 | 2016-2018 | 2018 | 1118.494 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных
8.5 | Строительство детского сада на 200 мест в с. Усть-Большерецк | 2015-2017 | 2017 | 500 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений.
8.6 | Реконструкция здания детского сада "Рыбачок" с. Запорожье для организации деятельности МБОУ Запорожская начальная общеобразовательная школа-детский сад № 9 | 2015-2017 | 2017 | 200 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений.
8.7 | Строительство и реконструкция футбольных и мини-футбольных полей в поселениях Усть-Большерецкого района | 2015-2017 | 2017 | 18.16 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | Проект не реализовывался в связи с отсутствием финансирования. Направлена заявка в Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края (исх. № 1083 от 03.07.2014)
8.8 | Строительство спортивных площадок для занятий ледовыми видами спорта в поселениях | 2015-2017 | 2017 | 3.053 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | Проект не реализовывался в связи с отсутствием финансирования.
8.9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Усть-Большерецк | 2015-2017 | 2017 | 330.189 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района
8.10 | Строительство (реконструкция) лыжных баз и трасс | 2015-2017 | 2017 | 5.513 | Краевой бюджет | Развитие зимних видов спорта в муниципальном районе |  | Проект не реализовывался в связи с отсутствием финансирования.
8.11 | Строительство школы на 120 мест в п.Октябрьский | 2015-2017 | 2017 | 300 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений.
8.12 | Строительство многофункционального порта-ковша в районе м.Левашова | 2015-2020 | 2020 | 9735 | Внебюджетные средства | Предполагается строительство подводящей дороги 7 км, 2-х холодильников по 10 тыс. тонн и складов на 30 тыс. куб.м. Увеличение объемов производства в 1,5-3 раза, сокращение сроков доставки грузов на полуостров.
8.13 | Реконструкция водонапорной станции второго подъема в с.Усть-Большерецк | 2016-2018 | 2018 | 7.2 | Краевой бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.
8.14 | Реконструкция коровника на 400 голов в с.Апача | 2015-2016 | 2016 | 44.144 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока
8.15 | Приобретение модульного забойного цеха | 2015 | 2015 | 15 | Краевой бюджет | Приобретение модульного забойного цеха производительностью до 25 голов в сутки. Организация промышленного убоя животных на мясо, первичная переработка продуктов убоя и их реализация на территории Усть-Большерецкого муниципального района и Камчатского края
8.16 | Приобретение и установка паромной переправы на р.Опала | 2015 | 2015 | 3.1 | Краевой бюджет | Доставка продуктов питания для населения, а также в социально-значимые объекты п.Озерновский и с.Запорожье
8.17 | Асфальтирование улично-дорожной сети с.Усть-Большерецк | 2014-2015 | 2015 | 218 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании.
8.18 | Реконструкция резервной ДЭС п/с "Озерная" ОАО "Паужетская ГеоЭС" с увеличением установленной мощности | 2015-2017 | 2017 | 100 | Краевой бюджет | Предлагается с целью обеспечения 100% резерва электрической генерации в локальном изолированном энергоузле для социальной и бытовой нагрузки.
8.19 | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8 Мват/час за счет бурения двух промысловых скважин | 2015-2018 | 2017-2018 | 150 | Краевой бюджет | Ввод в эксплуатацию дополнительно двух промысловых скважин обеспечит: - добычу теплоносителя в максимально разрешенном лицензионным соглашением на эксплуатацию месторождения объёме; - стабилизирует отбор энергоресурса Паужетской ГеоЭС; - увеличит выработку и поставку эл. энергии в Озерновском энергоузле
8.20 | Реконструкция теплоизоляционного покрытия паропроводов системы сбора и доставка пара Паужетского месторождения парогидротерм | 2015 | 2015 | 66 | Краевой бюджет | Ремонт и восстановление теплоизоляции с применением современных высокоэффективных материалов обеспечит: - снижение потерь качества теплоносителя при транспортировке; - стабилизирует работу турбогенераторов Паужетской ГеоЭС.
8.21 | Реконструкция системы отопления п. Озерновский на основе модульных электрокотельных | 2015-2017 | 2017 | 350 | Краевой бюджет | Реконструкция на основе применения локальных и групповых электрокотельных высокой заводской готовности и баков аккумуляторов при наличии на сегодняшний день инфраструктуры передачи необходимой мощности электрической энергии для теплогенерации позволит: 1. оптимизировать вложение средств за счет оптимального соотношения цена-теплопроизводительность теплогенерирующего оборудования, сокращения расходов на сооружение теплосетей; 2. сократить эксплуатационные расходы за счет высокой автоматизации процесса и наличия минимума теплосетей; 3. снизить затраты на строительство за счет поставки теплогенерирующих блоков полной эксплуатационной готовности; 4. снизить затраты на электрическую энергию за счет сбалансированной загрузки энергосистемы в течение суток за счет установки баков аккумуляторов; 5. увеличить надежность теплообеспечения в период кратковременных отключений за счет накопленного тепла в баках аккумуляторах.
8.22 | Реконструкция системы отопления п. Запорожье на основе использования глубинного тепла земли и электрокотельных | 2016-2018 | 2018 | 250 | Краевой бюджет | Реконструкция на основе глубокого использования теплоносителя Нижне-Озерновского месторождения (одна скважина существующая) с дополнением дефицита теловой генерацией на основе электрокотлов решает задачу теплоснабжения послека с исключением применения котлов на жидком топливе.
9. | Усть-Камчатский муниципальный район
9.1 | Проект инвестиционной площадки создания нового предприятия на базе бывшего совхоза "Крутобереговский" (животноводческий комплекс с молокозаводом) | 2015-2020 | 2020 | 310 | Внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока
9.2 | "Ветродизельный комплекс мощностью 1,5 МВт" мкр.Погодный, Усть-Камчатского района, Камчатского края | 2013-2015 | 2015 | 421 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. Инвесторы: ОАО "Солид Банк", ООО "Коммунэнерго УКМР" | В 2013 г. установлена одна ветроэнергетическая установка мощностью 275 кВт в п. Усть-Камчатск. Инвестиционной программой ОАО "Передвижная энергетика" на 2014 год запланировано финансирование строительства ветроэнергетических установок в объеме 400 млн. рублей. | В 2013 г. завершено строительство и введена в эксплуатацию одна ВЭУ 275 кВт в п. Усть-Камчатск. В настоящее время ведется разработка обоснования инвестиций по строительству ветродизельного комплекса в п. Усть-Камчатск (2 этап).
9.3 | Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск | 2015-2018 | 2018 | 1433.33 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов
9.4 | Реконструкция автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | 2012-2015 | 2015 | 1828.05 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции района в единую транспортную систему, обеспечение безопасности и комфортности передвижения.
9.5 | Строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (в том числе проектные работы) | 2014-2016 | 2016 | 315 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений. |  | Заключен государственный контракт № 15/13-ГК от 6.05.2013 на сумму 4 250 000 рублей, ООО "СтройКом", 153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д.23, срок выполнения работ - 135 календарных дней со дня заключения контракта 18.09.2013. Подрядчиком подготовлена проектная документация с множеством нарушений. Минстроем расторгнут ГК в одностороннем порядке с 06.12.2013 года. В 2014 г. планируется повторное проведение процедуры по размещению заказа (проектные работы) на июль 2014 г. Объявлен открытый конкурс (30.05.14 - отменен, 08.07.14 - повторный) на выполнение работ по проектированию объекта; вскрытие конвертов - 30.07.14; нач. (макс.) цена контракта - 25 312,96 т.р. Срок выполнения работ февраль 2015 г.
9.6 | Реконструкция автомобильной дороги Крапивное-Эссо на участке км 0 - км 26 | 2015-2018 | 2018 | 1171.795 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных
9.7 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Ключи, Усть-Камчатского района, Камчатского края | 2016-2018 | 2018 | 126 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района.
9.8 | Группа монолитных 5-этажных жилых домов по ул. 60 лет Октября пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный | 2014-2015 | 2015 | 235.03 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
9.9 | Группа жилых домов в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный, II этап строительства, поз. 1,2,3 | 2014-2016 | 2016 | 316.24 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
9.10 | Группа жилых домов в по. Ключи Камчатского края по ул. Школьная, поз. 1,2 | 2014-2015 | 2015 | 122.08 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
9.11 | 12-ти квартирный двухэтажный дом по ул. Октябрьская,30 в пос. Козыревск Камчатского края | 2014-2015 | 2015 | 60.95 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края
9.12 | Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос.Ключи по ул. Школьная. 1,2 позиция | 2013-2015 | 2015 | 22.26 | Краевой бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры, гарантированного обеспечения нормативного качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки
9.13 | Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный. 3 этап строительства | 2013-2015 | 2015 | 106.01 | Краевой бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры, гарантированного обеспечения нормативного качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки
10. | Карагинский муниципальный район
10.1 | Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 170 тонн в сутки на реке Хайлюля, Карагинского района, Камчатского края, модернизация и капитальный ремонт судов, предназначенных для осуществления рыболовства и транспортировки рыбопродукции | 2010-2017 | 2017 | 510.2 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Корякморепродукт" | Завод введен в эксплуатацию. Произведена модернизация береговых мощностей, приобретено и введено в эксплуатацию рыбообрабатывающее и холодильное оборудование, линия по производству филе, линия по переработке рыбных отходов. Произведено строительство жилых помещений, завершен ремонт здания общежития для проживания рабочих в период путины. Производится строительство площадки холодильника на 1000 тонн. Осуществляются работы по строительству, покупке, монтажу и отладке основных производственных линий. | Завод введен в эксплуатацию. Произведена модернизация береговых мощностей, приобретено и введено в эксплуатацию рыбообрабатывающее и холодильное оборудование, линия по производству филе, линия по переработке рыбных отходов. Произведено строительство жилых помещений, завершен ремонт здания общежития для проживания рабочих в период путины. Производится строительство площадки холодильника на 1000 тонн. Осуществляются работы по строительству, покупке, монтажу и отладке основных производственных линий. Производится доукомплектация оборудования и цехов.
10.2 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2014-2016 | 2016 | 12440 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "СиГМА". Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае.
10.3 | Реконструкция аэропортового комплекса Оссора | 2015-2017 | 2017 | 1100 | Федеральный бюджет | Увеличение ширины ВПП до 35 м. реконструкция рулежных дорожек, здания аэровокзала S= 280 кв.м. Строительство нового склада ГСМ (2500 куб. метров). | Мероприятие включено в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" от 06.12.2013 № 1128. Срок ввода в эксплуатацию по ФЦП - 2016 год. Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов, утвержденной 9 января 2014 года Минэкономразвития России, объем бюджетных ассигнований на 2014 год из средств федерального бюджета предусмотрен в большем объеме, чем в ФЦП, с учетом начала работ по строительству объекта уже в 2014 году. В мае 2014 года проведены мероприятия по отбору исполнителя заказа на проведение инженерных изысканий (ИИ). В соответствии с 44-ФЗ направлен запрос в ФАС для получения разрешения на заключения контракта с единственным поставщиком услуги в лице ООО "Аэроинжпроект". Стоимость работ – 53 млн. рублей. Готовность ИИ - сентябрь 2014 года. В сентябре 2014 года ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" планирует заключать договор на изготовление и поставку аэродромных плит. | В январе-июле 2014 года средства из федерального бюджета на реализацию мероприятия не поступали.
10.4 | Строительство причала в портопункте Оссора | 2015-2020 | 2020 | 649.5 | Федеральный бюджет | Позволит в сложных гидрометеоролгических условиях короткой навигации обеспечить северный завоз энергоресурсов и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты
10.5 | Строительство детского сада на 150 мест в р.п.Оссора Карагинского района (проектные работы) | 2012-2015 | 2015 | 284.18 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. |  | Право постоянного бессрочного пользования земельным учпастком оформлено (свидетельство о гос регистраци прав 41АВ 199445 от 20.02.14. Заключены государственные контракт на выполнение проектных работ 16/13-ГК заключен 15.05.2013 с ООО "Гипропроект-Авиа" на сумму 5 258,36175 руб. Завершение проектных работ по объекту согласно контракта - 10.01.2014. До настоящего времени проект не предоставлен. Министерством инициирована процедура расторжения контракта. 27.06.2014 направлено письмо о расторжении контракта на 21.07.14 ответ не предоставлен. После расторжения контракта в текущем году планируется проведение нового конкурса на проектные работы.
11. | Олюторский муниципальный район
11.1 | Строительство забойного цеха и строительство завода по переработке мяса оленя | 2013-2018 | 2018 | 21 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Оленевод". Планируется к выпуску: - свежемороженое мяса оленины; - сыровяленая и сырокопченая оленина; - колбасные изделия из оленины; - тушенка из оленины; - субпродукты. Сезонный забой оленей до 1000 голов в год. Выход готовой продукции до 20 000 кг.
11.2 | Цех по производству замороженных полуфабрикатов | 2013-2015 | 2015 | 17.9 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Орлан".Развитие промышленного производства экологически чистых продуктов питания в муниципальном районе.
11.3 | Реконструкция аэропортового комплекса Тиличики | 2015-2017 | 2017 | 4136.8 | Федеральный бюджет | Строительство ВПП с гравийным покрытием L= 1500 метров, строительство здания аэропорта со служебными помещениями с учетом фактической сейсмичности 9 баллов. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий.
11.4 | Реконструкция аэропорта Пахачи | 2015-2017 | 2017 | 1997.88 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов
11.5 | Строительство причального пирса в с.Тиличики | 2015-2020 | 2020 | 509.44 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей Олюторского района
11.6 | Строительство автомобильной дороги Тиличики-Аметистовое-Каменское на участке км 0 - км 40 | 2015-2017 | 2017 | 2669.02 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание транспортной инфраструктуры для развития минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае
11.7 | Строительство автомобильной дороги Тиличики-Аметистовое-Каменское на участке км 41 - км 60 | 2015-2018 | 2018 | 50 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Создание транспортной инфраструктуры для развития минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае, увеличение транспортной доступности для жителей Олюторского и Пенжинского районов.
11.8 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности Камчатского края с привязкой к местности для с. Вывенка | 2014-2015 | 2015 | 37.5 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения
11.9 | Строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в сельской местности на территории Камчатского края с привязкой к местности для с. Хаилино | 2015-2016 | 2016 | 97.7 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения
12. | Пенжинский муниципальный район
12.1 | Строительство горно-обогатительного комбината Аметистовый | 2011-2014 | 2014 | 6000 | Внебюджетные средства | Создание горно-обогатительного комбината, горнодобывающего предприятия, объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. автодороги от п.Тиличики до месторождения "Аметистовое" | 1. Завершается строительство объектов постоянной инфраструктуры административно-бытового комплекса золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ) с химлабораторией. 2. Завершено строительство склада ТМЦ. 3. Закуп технологического оборудования.
12.2 | Реконструкция аэропорта Манилы | 2015-2017 | 2017 | 1502.79 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов
12.3 | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Манилы Пенжинского муниципального района | 2014-2020 | 2020 | 255.5 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. | Проектная докуменатация по объекту в процессе разработки в соответствии с очередностью строительства ВДК в энергоизолированных населенных пунктах Камчатского края (инвестицонный проект "Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии"). Инвестиционной программой ОАО "Передвижная энергетика" на 2014 год запланировано финансирование установки ветроизмерительного комплекса в объеме 1,5 млн. рублей. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Манилы. В настоящее время ведется разработка обоснования инвестиций по строительству ветродизельного комплекса в с. Манилы.
12.4 | Строительство типового здания фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности Камчатского края с привязкой к местности для с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка, с. Оклан | 2015-2020 | 2020 | 215.4 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения
12.5 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Таловка Пенжинский района на 80 ученических и 30 дошкольных мест | 2014-2015 | 2015 | 152.17 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. |  | По обращению администрации Пенжинского МР в адрес Губернатора КК с просьбой о замене строительства сельского учебного комплекса в с. Таловка на сельский учебный комплекс в с. Каменское. (21.05.2014 - просьба удовлетворена).
12.6 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест | 2015-2016 | 2016 | 306 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. |  | Письмом Министерства образования и науки Камчатского края изменено название объекта "Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест". Право постоянного бессрочного пользования земельным учпастком оформлено (свидетельство о гос регистраци прав 41АВ 199446 от 20.02.14. Ведется работа по подготовке технического задания для проведения процедуры закупки на выполение проектных работ. Проведение процедуры согласно план-графика - июль 2014 года.
13. | Тигильский муниципальный район
13.1 | Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (село Ковран) | 2014-2018 | 2018 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - родовая община "Каврал". Создание производства по переработке рыбы и морепродуктов. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий, в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) |  | Для реализации проекта требуется государственная поддержка.
13.2 | Строительство модульного рыбоперерабатывающего цеха (с. Тигиль) | 2014-2015 | 2015 | 8 | Внебюджетные средства | Инициатор - ТСО "Родник". Производство мороженной рыбы и морепродуктов. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий сел Тигильского района Корякского округа, в соответствии с заключенными договорами(соглашениями) |  | Для реализации проекта требуется государственная поддержка.
13.3 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса | 2014-2015 | 2015 | 28 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тигильское промысловое хозяйство". Производство мороженной рыбопродукции. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий сел Тигильского района Корякского округа, в соответствии с заключенными договорами(соглашениями) |  | Для реализации проекта требуется государственная поддержка.
13.4 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса (р. Тигиль) | 2014-2016 | 2016 | 15 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Садко". Производство мороженной рыбопродукции. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий сел Тигильского района Корякского округа, в соответствии с заключенными договорами(соглашениями) |  | Для реализации проекта требуется государственная поддержка.
13.5 | Создание цеха по переработке дикоросов на основе реконструкции и оснащения необходимым оборудованием имеющихся в селе Усть-Хайрюзово специализированных производственных помещений. | 2014-2016 | 2016 | 17 | Внебюджетные средства | Инициатор - родовая община "МЭМ". Создание цеха по переработке дикоросов на основе реконструкции и оснащения необходимым оборудованием имеющихся в селе Усть-Хайрюзово специализированных производственных помещений |  | Для реализации проекта требуется государственная поддержка. Предварительно согласовано размещение "Базы обработки" Родовой общине ительменов "МЭМ" в с. Усть-Хайрюзово на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000015:210 общей площадью 6 555 кв.м (постановление от 03.04.2013 № 125).
13.6 | Строительство забойного цеха (ООО "Возрождение") | 2014-2015 | 2015 | 55 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Возрождение". Реализация проекта направлена на обеспечение потребности Камчатского края в свежем мясе оленя. | Возведено здание завода по переработке мяса оленя. Закуплен полный комплект оборудования. Шеф монтаж планируется в III квартале 2014 года. Забойный цех - модульный. Монтаж - в III-IV квартале 2014 года. | Для реализации проекта требуется государственная поддержка.
13.7 | Строительство очистных сооружений в с. Тигиль | 2015-2016 | 2016 | 60.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.
13.8 | Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района (в том числе проектные работы) | 2014-2016 | 2016 | 158.7 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений. |  | Администрацией муниципального образования "Тигильский муниципальный район" выполнены следующие мероприятия: - земельный участок для строительства объекта предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование КГБУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края"; - утвержден градостроительный план для земельного участка; - участок поставлен на кадастровый учет; - составлены технические условия на присоединение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. Заключены гос.контракты : - 56/11-ГК на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка (выполнены и оплачены). - 17/13-ГК (аукцион) с ООО "Камчатские тепло и энергосберегающие технологии" на выполнение проектных работ. Срок выполнения работ ноябрь 2013 г., работы не выполнены. Выставлена неустойка о несоблюдении условий контракта. Планируется расторжение контракта в судебном порядке (подан иск на расторжение контракта). Средства возвращены в бюджет. Между КГБУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" и ООО "Формат" (г. Тольятти) заключен контракт № 35/14 от 26.05.2014 на изготовление проектно-сметной документации здания детского сада. Срок исполнения контракта - 26.10.2014 г. Стоимость контракта - 5,0 млн. рублей.
13.9 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 230 - км 240 | 2015-2016 | 2016 | 364.341 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Строительство данного объекта обеспечит: ‐ продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута Камчатский край – юг Корякского округа; ‐ создание условий для повышения качества жизни населения 2‐х муниципальных районов края (Тигильского и Быстринского), обеспечение устойчивой наземной связи населенных пунктов перечисленных районов с территорией края; ‐ сооружение "пионерной" дороги по направлению Транскамчатского коридора для создания наземной транспортной связи с Магаданской областью и, как следствие, общероссийской сетью автодорог. |  | Администрацией муниципального образования "Тигильский муниципальный район" выполнены следующие мероприятия: 1. Выбран земельный участок площадью 35 477 кв. м под строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке 230-240 км (потсановление Администрации от 24.07.2014 № 233); 2. Выбран земельный участок площадью 7 607 кв. м под строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке 230-240 км (потсановление Администрации от 24.07.2014 № 234); 3. Выбран земельный участок площадью 73 691 кв. м под строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке 230-240 км (потсановление Администрации от 24.07.2014 № 235); 4. Выбран земельный участок площадью 220 071 кв. м под строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке 230-240 км (потсановление Администрации от 24.07.2014 № 236); 5. Утверждена документация по планировке территории на объект "Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240" (потсановление Администрации от 25.07.2014 № 239).
13.10 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 214 - км 229 | 2015-2018 | 2018 | 2034.3 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Строительство данного объекта обеспечит: ‐ продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута Камчатский край – юг Корякского округа; ‐ создание условий для повышения качества жизни населения 2‐х муниципальных районов края (Тигильского и Быстринского), обеспечение устойчивой наземной связи населенных пунктов перечисленных районов с территорией края; ‐ сооружение "пионерной" дороги по направлению Транскамчатского коридора для создания наземной транспортной связи с Магаданской областью и, как следствие, общероссийской сетью автодорог.
13.11 | Реконструкция аэропорта Тигиль | 2015-2017 | 2017 | 2488 | Федеральный бюджет | Реконструкция здания аэровокзала S=430 кв.м., Реконструкция ВПП - 1800х75 м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий.
13.12 | Строительство аэропорта Усть-Хайрюзово | 2015-2017 | 2017 | 1565.27 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв. м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | Администрацией муниципального образования "Тигильский муниципальный район" выполнены следующие мероприятия: 1. Утверждены акт выбора, проект границ и схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предоставлении земельного участка ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Вид разрешенного испольования - под строительство подъездной автодороги к проектируемому вторичному радиолокатору МВРЛ-"Крона" в с. Усть-Хайрюзово (постановление Администрации от 05.03.2013 № 77); 2. Утвержден акт выбора с приложением проектного плана земельного участка, расположенного в центральной части кадастрового квартала 82:01:000015, площадью 20 кв. м, под линейное сооружение - трассу холодного водоснабжения в с. Усть-Хайрюзово (постановление Администрации от 23.05.2013 № 180); 3. Утвержден акт выбора с приложением проектного плана земельного участка, расположенного в центральной части кадастрового квартала 82:01:000015, площадью 282 кв. м, под линейное сооружение - кабельная линия связи в с. Усть-Хайрюзово (постановление Администрации от 15.11.2013 № 461); 4. Утвержден акт выбора с приложением проектного плана земельного участка, расположенного в центральной части кадастрового квартала 82:01:000015, площадью 440 кв. м, под строительство наружных сетей электроснабжения (постановление Администрации от 24.07.2014 № 232).
13.13 | Реконструкция портопункта в с.Усть-Хайрюзово | 2015-2020 | 2020 | 493.3 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей п. Усть-Хайрюзово и поселений Тигильского района |  | Администрацией муниципального образования "Тигильский муниципальный район" выполнены следующие мероприятия: 1. Утвержден акт выбора земельного участка, расположенного в северной части кадастрового квартала 82:01:000015, площадью 2 125 кв. м, под строительство сезонного морского пункта пропуска в с. Усть-Хайрюзово (постановление Администрации от 12.12.2012 № 426); 2. Утвержден акт выбора земельного участка под проектирование, строительство и эксплуатацию причального гидротехнического сооружения в с. Усть-Хайрюзово (постановление Администрации от 26.12.2013 № 501).
13.14 | Строительство этнокультутрного центра в с.Тигиль Тигильского муниципального района (Этнографический центр-музей под открытым небом "Тигильский острог"), Камчатский край | 2014-2015 | 2015 | 25.636 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. Создание условий для: - равного доступа граждан, проживающих на территории Камчатского края, к культурным благам; - роста уровня духовных потребностей населения, снижения влияния маргинальных тенденций в обществе, через приобщение к театральному искусству детей (и их родителей); - повышения межрегиональной репутации Камчатского края в области культуры и искусства. | В соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 № 340 "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", годовой объем ассигнований, предусмотренный на реализацию данного мероприятия за счет средств краевого бюджета составляет 13 505,5 тыс. рублей. Главный распорядитель средств - Министерство строительства Камчатского края. Средства предусмотрены к предоставлению в виде субсидий Тигильскому муниципальному району. По состоянию на текущую дату финансирование не осуществлялось. В настоящий момент Министерством строительства Камчатского края подготовлено и направлено на подписание соглашение между Министерством строительства Камчатского края и администрацией Тигильского муниципального района о предоставлении субсидий бюджету Тигильского мунициапльного района. | Заключено соглашение на предоставление субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств. По состоянию на 28.07.2014 1-й этап строительства не выполнен. Проведены подготовительные работы, продолжается завоз строительных материалов, начаты работы по строительству ограждения вокруг объекта, выполнена установка железобетонных конструкций, выстроена часовня, залиты основания полов зданий, выполнены работы по наружным сетям канализации, наружным сетям водопровода, тепловым сетям, подведены наружные сети электроснабжения, смонтирована сценическая площадка из железобетонных конструкций, смонтированы ворота их железобетонных конструкций. Подрядчику фактически оплачено работ на сумму 11,9 млн. рублей.
13.15 | Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | 2015-2016 | 2016 | 505.31 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. |  | Администрацией муниципального образования "Тигильский муниципальный район" выполнены следующие мероприятия: 1. Сформирован земельный участок с разрешенным использованием для эксплуатации сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово, площадью 32 590,5 кв. м, расположенный в кадастровом квартале 82:01:000015 (постановление Администрации от 06.12.2010 № 352); 2. Сформирован земельный участок с разрешенным использованием "для эксплуатации сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово", площадью 24 996 кв. м, расположенный в кадастровом квартале 82:01:000015 (постановление Администрации от 16.12.2010 № 393). Заключен гос.контракт: - 5/11-ГК - с ООО "Коммунтехцентр-Камчатка". Согласно плана-графика выполнение работ в 2013 г. начато в апреле. Выполнено работ: земляные работы - 95%, устройство монолитных ж/б фундаментов - 95%, устройство бетонных полов - 100%, монтаж метал. колонн - 95%, монтж балок - 90%, устройство стен тех. подполья - 25%, устройство монолитных перекрытий - 13%. 07.05.2014 начата процедура расторжения контракта в связи нарушением графика ведения работ.
14. | Городской округ "поселок Палана"
14.1 | Строительство ВПП пос.Палана | 2013-2015 | 2015 | 894.07 | Федеральный бюджет | Реконструкция ВПП, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов | Работы на объекте начаты с июня 2013 г., с обустройством полосы длиной 1440 м из аэродромных плит (ПАГ-14). 1-ая очередь – ВПП, РД, энергообеспечение. 2-ая очередь (2014 год) – перрон, склад ГСМ, периметровое ограждение. Генеральный подрядчик – Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России). Субподрядная организация ОАО "Аэроком" Мероприятие включено в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" от 06.12.2013 № 1128. Срок ввода в эксплуатацию по ФЦП - 2014 год. Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 9 января 2014 года Минэкономразвития России, объем бюджетных ассигнований на 2014 год из средств федерального бюджета предусмотрен в соответствии с ФЦП. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству водоотводной системы, земляные работы по устройству насыпи из минерального грунта на грунтовых частях, устройство насыпи из карьерного ПГС, уплотнение насыпи, планировочные работы. Аэродромные плиты ПАГ-14 уложены на 100 %. | В январе-июле 2014 года средства из федерального бюджета на реализацию мероприятия не поступали. Техническая готовность - 94,2%.
14.2 | Реконструкция портопункта в пос.Палана | 2015-2020 | 2020 | 325.5 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портпункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение трнаспортной доступности для жителей пгт. Палана
14.3 | Реконструкция гостиницы "Эльгай" под гостиничный комплекс в пгт. Палана | 2015-2017 | 2017 | 260 | Краевой бюджет, местный бюджет | Реконструкция гостиницы. Создание помещения для туристского-информационного центра, сувенирной лавки-мастерской, конференц-зал на 50 мест, бизнес-центра с зоной wi-fi, кафе традиционной кухни.
Межмуниципальные проекты
1 | Разработка проектов планировки территорий поселений в Камчатском крае, разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территорий поселений в Камчатском крае, разработка проектов планировки застроенных территорий в Камчатском крае | 2014-2016 | 2016 | 265.632 | Краевой бюджет | Проекты планировки территорий разрабатываются в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2 | Строительство коммерческого жилья | 2013-2020 | 2020 | 25000 | Внебюджетные средства | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Село Тигиль. Земельный участок для строительства 3-х домов поставлен на кадастровый учет. В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования "Тигильский муниципальный район" от 28.02 2014 года № 29, приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района № 08 от 31.03.2014 г. "О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка", 31.03.2014 года был проведен открытый аукцион. 13.05.2014 года прошло заседание комиссии по проведению торгов. Поступила одна заявка на участие в аукционе от ООО "Камчатгэсстрой". В соответствии с п. 26 ст. 38.l Земельного кодекса Российской Федерации аукцион был признан несостоявшимся и ООО "Камчатгэсстрой" было предложено заключить договор аренды земельного участка под строительство домов квартирного типа до 3-х этажей с участками та территории с. Тигиль Тигильского района Камчатского края. Получены технические условия на присоединение к сетям от ООО "Наш Дом", ОАО "ЮЭСК", ОАО "Ростелеком". В июне 2014 года проведены геологические изыскания и топографическая съемка. В 2014 году ООО "Камчатгэсстрой" подготовит арендованный участок под строительство и завезет строительные материалы. По состоянию на 29.07.2014 года проектно-сметная документация находится в стадии вынесения экспертных заключений по проекту строительства многоквартирных домов.
3 | Строительство горнолыжного курорта (гора Морозная, Седло, Авачинский вулкан, сопка Петровская) | 2014-2025 | 2025 | 25621 | Внебюджетные средства | Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: Гора Морозная и Седло; Зона Авачинского вулкана; Хребет Тополовый; Сопка Петровская На каждой площадке предусмотрено строительство современных гостиничных комплексов, трасс и подъемников, а также сопутствующей инфраструктуры | Вопрос о создании сети гостиниц на данной площадке планируется к рассмотрению отраслевой группой по развитию туристического комплекса в Камчатском крае.
4 | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 2014-2020 | 2020 | 2548 | Внебюджетные средства | Восстановление популяции лосося и увеличение общего объема его вылова | Реализация данных инвестиционных объектов является одним из основных мероприятий Подпрограммы № 1 государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П, реализация которой началась с 01.01.2014 г. В настоящее время Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводится работа по поиску и формированию примерного Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов. | Реализация данных инвестиционных объектов является одним из основных мероприятий Подпрограммы №1 государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П, реализация которой началась с 01.01.2014 г. В настоящее время Министерством рыбного хозяйства проводится работа по поиску и формированию примерного перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов.
5 | Разработка Крутогоровского месторождения Соболевский район | 2015-2020 | 2020 | 1500 | Внебюджетные средства | Организация добычи каменного угля в Крутогоровском месторождении Соболевского района | Объект включен в Программу лицензирования пользования недрами на территории Камчатского края на 2014 год, срок проведения аукциона - 3 квартал 2014 года.
7 | Создание технологического комплекса заготовки, заморозки, хранения и переработки дикорастущих ягод, папоротника, грибов, черемши | 2014-2016 | 2016 | 100 | Внебюджетные средства | Удовлетворение потребности населения и пищевых предприятий Камчатского края в качественной натуральной продукции, полученных от переработки дикоросов.
|  |  | ВСЕГО: | 324184.992
|  |  | Внебюджетные средства: | 141054.127
|  |  | Бюджетные средства: | 130991.95
|  |  | Бюджетные и внебюджетные средства: | 52138.915