РАСПОРЯЖЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                            КАМЧАТСКОГО КРАЯ

02 февраля 2021                                 с. Соболево                                      № 51 -р

«Об утверждении плана мероприятий

по подготовке и проведению празднования

75-летия Соболевского района»

На основании предложений, выработанных на заседании организационного комитета по подготовке и поведению празднования          75-летия Соболевского района от 20.01.2021 г.

- Утверждить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия  Соболевского района, согласно приложению № 1.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и поведению празднования 75-летия Соболевского района, согласно приложению № 2.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-коммуникационной системе сети Интернет.

Заместитель главы администрации

Соболевского муниципального района                                       Е.В. Хорошайло

Приложение  №1 к распоряжению

Соболевского муниципального района

от 02 февраля 2021 г. №  51 - р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-летия Соболевского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Сумма тыс.руб | Примечание (финансовое обеспечение мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение ежемесячных заседаний организационного комитета по подготовке к юбилею района | Январь-июнь 2021 г. | Хорошайло Е.В. Дранивская А.Е. Сысоева О.Г. | - | - |
| 1.2. | Создание на сайте и в районной газете тематических разделов, посвященных 75 – летию СМР «Юбилею района посвящяется» | Январь 2021 г. | Дранивская А.Е. | - | - |
| 1.3. | Подготовить и направить в организации и учреждения района письма о представлении списков для награждения передовых работников(жителей района) | Январь-март 2021 г. | Дранивская А.Е. | - | - |
| 1.4. | Подготовить и направить адресные поздравления Почетным гражданам района | До 1 апреля 2021 г. | Дранивская А.Е. | - | - |
| 1.5. | Организовать работу по выдвижению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Соболевского муниципального района» | Январь-март 2021 г. | Дранивская А.Е. | - | - |
| 1.6. | Заказ и приобретение атрибутики и сувенирной продукции с тематикой юбилея района: - буклеты, - вымпелы, - квартальные настенные и настольные календари, - баннеры для оформления населённых пунктов и мест проведения празничных торжеств; - памятные подарки выпускникам 9 и 11 классов, первоклассникам, почетным гражданам района, гражданам-ровесникам района, учредждениям(предприятиям)-юбилярам. | До 01 апреля 2021 г. | Администрация Соболевского МР | 300,0 | Дополнительные средства муниципальной программы «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 1.7. | Приобретение музыкального центра с колонками и микрофоном для проведения мероприятий | До июня 2021 г. | МКУК «Библиотека с. Устьевое» | 38,0 | Доп средства МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе» |
| 2. Социально-значимые и культурно –массовые мероприятия и акции |
| 2.1. Торжественные мероприятия, концерты, акции: |
| 2.1.1. | Литературно музыкальная гостиная «Соболево – край талантов», к 85- летию Руслана Магулы (мероприятие, посвященное Дню российских библиотек), с презентацией самиздатовской брошуры-альбома соболев-ских поэтов и художников – участников библиотечного клуба «Вдохновение» | до 27 мая 2021 года | МКУК «Соболевская библиотека» | 8,0 (из них : -5,0-цветные картриджи, 1,0 - бумага, 2,0 - пленка для ламинирования) | Доп средства МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 2.1.2 | Праздничные мероприятия «Есть уголок единственный в России, который дорог сердцу моему», посвященные 75-летию СМР (праздничный концерт(с участием гостей праздника), награждение предприятий-юбиляров, граждан-ровесников района, выпускников школ, родителей новорожденных 2021 г., народные гуляния). | 12 июня 2021 | Администрация СМР, МКУК КДЦ «Родник», учреждения культуры | 50,0 | Доп средства муниципальной программы «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 2.1.3 | Праздничные мероприятия, посвященные «Дню первой рыбы» | 13 июня 2021 | МКУК КДЦ «Родник», МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей, МКУК «Соболевская библиотека» | 5,0–прогр. «РК» 7,6 – субс.бюдж.Кк 12,0(смета- на участие в «Кухни России») «Кухни России» (10,0 –Смета + 10,0 субс.бюдж.К.к. на провед конкурса | Муниципальная программа «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края»; сметы учреждений |
| 2.1.4. | Закладка выпускниками МОКУ «Соболевская средняя школа» капсулы времени потомкам 2036 года, к 90 - летию района (Аллея Славы). | 12 июня 2021 г | Управление образования | 10,0 | Муниципальная программа «Развитие образования в Соболевском муниципальном районе » |
| 2.2. Фестивали, конкурсы, викторины: |
| 2.2.1. | Районный конкурс рисунков, поделок, макетов «Символ района» | До 01 апреля 2021 г. | Администрация СМР, МКУК «Соболевская библиотека» | 25,0(денежные призы для 3 возр. катег.и 3 номинациям 1 место -3,0 2 место -2,0 3 место -1,0 + до 7,0 на поощрение участников ) | Доп. средства МП «Развитие культу-ры в Соболевском муниципальном районе Камчатско-го края» |
| 2.2.2. | Районная краеведческая викторина, посвященная 75-летию района | Февраль-май 2021 г. | Администрация СМР, МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | 15,0 | Смета МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» |
| 2.2.3. | Районный конкурс на лучшую поздравительную открытку ко дню района среди учащихся начальных классов, выпускников ДОУ. | Февраль-март 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | 20 000 | Муниципальная программа «Разви-тие образования в Соболевском муниципальном районе» |
| 2.2.4. | Муниципальный конкурс видеопоздравле-ний «О родной земле с любовью». | 1 марта – 15 мая 2021 г. | Администрация СМР, МКУК «Родник» | 20,0(денежные призы для 3 номинаций 1 место -3000 2 место -2000 3 место -1000 + 2 000 на поощрение участников ) | Доп средства МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе» |
| 2.2.5. | Организация видеозаписи чтения жителями села опубликованных произведений авторов - земляков «Жемчужины Соболево» | Март 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»- | 5,0. | Смета МКУК «Соболевский рай-онный историко-краеведческий музей» |
| 2.2.6. | Лекция «История зарождения Православия в Соболевском районе» | Апрель-декабрь 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»- | - | - |
| 2.2.7. | Интеллектуальное шоу «Своя игра» ( Соболевский район: от истоков до современности) | 1 апреля 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»- | 5,0 | Смета МКУК «Собо-левский районный историко-краевед-ческий музей» |
| 2.2.8. | Районный конкурс чтецов «Воспеваю край родной» | 26 марта 2021 г. | Администрация СМ, МКУК «Родник», учреждения культуры, образовательные организации | 20,0(денежные призы для 3 возрастных категорий 1 место -3000 2 место -2000 3 место -1000 + до 2000 на поощре-ние участников ) | Доп. средства МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе» |
| 2.2.9 | Фотоконкурс «Район, в котором ты живешь!» | В течении 2021 г. | МКУК «Библиотека с. Устьевое» | 5,0 | Доп.финансирование МП «Развитие куль-туры в Соболевском муниципальном районе» |
| 2.2.10 | Районный фестиваль «Утренняя звезда» «Край родной навек любимый» | Апрель 2021 г. | Управление образования, МКУК КДЦ «Родник» | 30,0 | МП «Развитие обра-зования в Соболев-ском муниципаль-ном районе » |
| 2.2.11. | Районный конкурс рисунков, плакатов «Моя малая Родина» | Апрель 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | 15,0 | МП «Развитие обра-зования в Соболев-ском муниципаль-ном районе » |
| 2.2.12. | Творческий конкурс: «Рыбный край Камчатский» | Апрель 2021 г. | МКУК «Крутогоровская библиотека» | 8,0 | Бюджет Крутогоровского сельского поселения |
| 2.2.13 | Творческий конкурс сочинений для населения «Библиотека моей мечты», посвященный 75 летнему юбилею библиотеки | До 27 мая 2021 года | МКУК «Соболевская библиотека» | 15,0 (ден. призы для 2 возр-х категорий 1 место -3000 2 место -2000 3 место -1000 +3000 на поощрение участников ) | Смета МКУК «Соболевская библиотека» |
| 2.2.14. | Акция «Ночь музеев». Под девизом: «Соболевскому району -75!»: демонстрация фильмов, снятых сотрудниками музея и А.А. Гоняевой | 18 мая 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | 2 000,0 | Смета МКУК «Собо-левский районный историко-краевед-ческий музей» |
| 2.2.15. | Флеш-моб выпускников школ района «Юбилейный вальс» | 25 мая 2021 г. | Образовательные организации | - | - |
| 2.2.16. | Выставка декоративно прикладного творчества мастеров с. Устьевое «Мы в творчестве славим любимый район!» | В течении 2021 г. | МКУК «Библиотека с. Устьевое» | 5 000 | Доп. средства МП «Развитие культуры Соболевском муни-ципальном районе Камчатского края»… |
| 2.2.17. | Конкурс плакатов и рисунков «Мой край родной!» | 12 июня 2021г. | МКУК КДЦ «Прибой» | 5,0 | Доп. средства МП «Развитие культуры Соболевском муни-ципальном районе Камчатского края» |
| 2.2.18. | Квест-игра « История района в событиях и фактах » | Октябрь 2021 г. | МКУК «Соболевская библиотека» | 5,0 (сувенирная продукция к юбилею района, библиотеки) | МП «Развитие куль-туры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 2.2.19. | Познавательная программа «Мой Соболевский район» | Июнь 2021 г. | Работники МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» | - | - |
| 2.2.20. | Районный конкурс «Двор образцового порядка» | Июль - август 2021 г. | Администрации сельских поселений, МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | 2 номинации: «Двор образцового порядка»; «Подъезд образцового порядка». Т.о., по 3 призовых места, соответственно – 6 табличек. «Двор\подъезд образцового порядка»: 800,00 р. х 6= 4 800 р. Призы: 1 –е места – тачка садовая5 000 р. х 2 шт.= 10 000,00 р. 2 –е места – шланг поливочный – 4 000 р. х 2 шт. = 8 000 р.; 3-и места – кашпо\садовый инвентарь = 2 500 р. х 2 шт.= 5000р. ИТОГО: 27 800,00 р. | В рамках сметы музея 14,0 + доп. финансирование МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» - 13,8. |
| 2.2.21. | Конкурс рассказов о родном поселении: «Охотские закаты» | Октябрь 2021 г. | МКУК «Крутогоровская библиотека» | 6,0 | Бюджет Крутогоровского сельского поселения |
| 2.2.22. | Вечер-встреча «День предприятия» | Октябрь – декабрь 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей», МКУК КДЦ «Родник», Администрации сельских поселений | 5,0 | Смета МКУК «Собо-левский районный историко-краевед-ческий музей», МКУК КДЦ «Родник», Администраций сельских поселений |
| 2.2.23. | Районный конкурс социальных проектов «Твори добро». | Октябрь 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | 25,0 | МП «Развитие обра-зования в Соболев-ском муниципаль-ном районе » |
| 2.2.24. | Районный конкурс методических разработок воспитательных мероприятий, посвященных 75-летию района. | Ноябрь 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | 20,0 | МП «Развитие обра-зования в Соболев-ском муниципаль-ном районе » |
| 2.2.25. | VII районный форум детских общественных объединений и волонтёрских групп «Мы район восхваляем делами!», посвящённый закрытию юбилейного года Соболевского муниципального района | Декабрь 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | 30,0 | МП «Развитие образования в Соболевском муни-ципальном районе » |
| 2.2.26. | Конкурс стихов Р. Магулы «Край ты мой ветрастый» | Декабрь 2021 г. | МКУК «Крутого-ровская библиотека» | 6,0 | Бюджет Крутого-ровского сельского поселения |
| 2.3. Выставки, экскурсии, беседы: |  |  |  |
| 2.3.1. | Серия классных часов «У каждого из нас своя Россия» | Февраль- май 2021 г. | Управление образования, Образовательные организации | - | - |
| 2.3.2 | «Наш район через фотообъектив» Фотовыставка | Март 2021г. | Работники МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» | - | - |
| 2.3.3. | Фотовыставка «Детьми своими гордится район», выставка об людях с интересными и редкими профессиями, достигнувшими высокого профессионального положения. | 1 апреля – 29 мая 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | - | - |
| 2.3.4. | Выставки и экспозиции фотографий и документов «Соболевская библиотека. Прошлое и настоящее», посвященные юбилею района | С февраля 2021 года, в течение года | МКУК «Соболевская библиотека» | 8,9 1) заказ в издательстве листов формата А3 с историей библиотеч-ного дела в районе 10шт.*250 =2500, 2)оформление альбо-мов «Соболевская библиотека в печати» - с 2000 по 2020 г 10шт. *150 =1500 3) папки-скоросшива-тели для оформления архивных материалов библиотек: Малореченской, Пым-тинской, Родниковской и др.: план работы +отчет)30шт.*50=1500 4) самоклеющаяся пленка 50 шт *50=2500) 5) Ватман 30*30 =900 | Смета учреждения |
| 2.3.5. | Документальная выставка: «История Соболевского района» | Февраль 2021 г. | МКУК «Крутогоровская библиотека» | - | Смета учреждения |
| 2.3.6. | Выставка детских рисунков «Край, в котором я живу» | Май 2021 г. | МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» | - | - |
| 2.3.7 | Фотовыставка «Нынче праздник на селе», передвижная фотовыставка | 12 июня 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | - | - |
| 2.3.8. | Выставочный проект в шатре «Люди большой реки»: демонстрация фильма, выставка и лекция «Всё, чем край мой дорог» | 12 июня 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краевед музей» | - | - |
| 2.3.9 | Фотовыставка «Родного края облик многоликий» | Ноябрь 2021 г. | Управление образования, образовательные организации | ? | МП «Развитие обра-зования в Соболев-ском муниципаль-ном районе » |
| 2.4. Другие мероприятия, приуроченные к 75- летию Соболевского муниципального района |
| 2.4.1. | Тематический вечер «От всей души» | Апрель 2021 г. | Работники МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» | 1,5 | Смета МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» |
| 2.4.2. | Приобретение парадной формы для районной команды участников «Сельские спортивные игры» | До июля 2021 г. | Управление образования | 200,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |
| 2.4.3. | Торжественное открытие «Зоны отдыха» в с.Соболево | 12 июня 2021 г. | МКУК КДЦ «Родник» | - | - |
| 2.4.4. | Издание книги :»Воспоминания.» Ф.В.Спешнева, к 75- летию Соболевского района и библиотеки | В течении 2021 года | МКУК «Соболевская библиотека» | 450,0 | МП «Развитие куль-туры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 2.4.5. | Акции по благоустройству сельских поселений района «Помоги району быть чище» | Май-июнь 2021 г. | Администрации сельских поселений, организации всех форм собственности | - | - |
| 2.4.6. | Историческая страничка: «Соболевский район – советский период» | Июнь 2021 г. | МКУК «Крутогоров-ская библиотека» | - | - |
| 2.4.7. | Статья, посвященная 115 летию гибели М.И.Сотникова | До 18 августа 2021 г. | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | - | - |
| 2.4.8. | Библиотечный час: «Жизнь и быт коренных народов Камчатки» | Сентябрь 2021 г. | МКУК «Крутогоров-ская библиотека» | - | - |
| 2.4.9. | Библиотечный урок: «Многонациональная Россия!» | ноябрь 2021г. | МКУК «Крутогоров-ская библиотека» | - | - |
| 2.4.10 | Цикл мероприятий о Соболевском районе «Неповторимая красота края» (лекции, занятия, просмотры видеофильмов) | Февраль - сентябрь 2021 года | МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» | - | - |
| 2.4.11 | Тематическое мероприятие встреча « Мое село в судьбе района» |  | МКУК «Библиотека с. Устьевое» | 5,0 | Доп. средства МП «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» |
| 3. Спортивные мероприятия, посвящённые юбилею района |
| 3.1. | Спартакиада среди трудовых коллективов Соболевского муниципального района | 19.06.-20.06. | Администрация СМР, Управление образования | 30,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |
| 3.2. | Детская велогонка | 01 июня 2021 г. | Управление образования Образовательные организации | 20,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |
| 3.3. | Районный турнир по пейнтболу | 25.06. | Управление образования | 21,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |
| 3.4. | Детская велогонка, к юбилею Соболевского муниципального района | Июнь 2021 | МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» | 3,5 | Смета МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» |
| 3.5. | Семейный спортивный праздник «Спортивная семья – здоровая семья» | 09.07. | Управление образования | 30,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |
| 3.6. | Муниципальный физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт! Соболевский район! ГТО!» | Ноябрь-декабрь | Управление образования | 20,0 | Муниципальная программа «Физи-ческая культура, спорт, молодёжная политика» |

Приложение  № 2 к распоряжению

Соболевского муниципального района

от 02 февраля 2021 г. №  51 - р

Состав

организационного комитета по подготовке и поведению празднования 75-летия Соболевского района

Куркин В.И. – Глава Соболевского муниципального района;

Хорошайло Е.В. – заместитель главы администрации Соболевского муниципального района;

Дранивская А.Е. – руководитель Управления делами администрации Соболевского муниципального района;

Куркина Н.Н. – руководитель управления образования администрации Соболевского муниципального района;

Третьякова С.В. - Глава Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального района;

Овчаренко Г.Н. - Глава Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района;

Сысоева О.Г.- начальник отдела по социальному развитию, труду и культуре при управлении делами администрации Соболевского муниципального района;

Велижанина С.Г. – специалист по культуре отдела по социальному развитию, труду и культуре при управлении делами администрации Соболевского муниципального района;

Сафонова С.Ю. – директор МКУК «Библиотека с. Соболево»;

Чекулаева Т.А. - директор МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»;

Гурьянова Е.В. – директор МКУК КДЦ «Родник».